## Sheet1
DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | CREADOR_GRT | REFERENCE_CREADOR | EMPRESA_CREADOR | EMPRESA_ESED_CREADOR | NIVEL1_CREADOR | NIVEL2_CREADOR | NIVEL3_CREADOR | NIVEL4_CREADOR | ROL | ORIGEN | VBCAJA1 | VBCAJA2 | VBCAJA3 | VBCAJA4 | VBCAJA5 | VBCAJA6 | EMPRESAEJEC | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | OT_NUMERO | OT_DESCRIPCION | LIDER_ACT | DESVC1_CLASIF | DESVC1_DESCRIPCION | DESVC2_CLASIF | DESVC2_DESCRIPCION | DESVC3_CLASIF | DESVC3_DESCRIPCION | DESVC4_CLASIF | DESVC4_DESCRIPCION | DESVC5_CLASIF | DESVC5_DESCRIPCION | DESVC6_CLASIF | DESVC6_DESCRIPCION | FEEDBACK_CLASIF | FEEDBACK_DESCRIPCION | LIDERNOEX | NROEVENT1 | NROEVENT2 | NROEVENT3 | NROEVENT4 | NROEVENT5 | NROEVENT6 | ORDEN_SERV_NUMERO | ORDEN_SERV_DESCRIPCION | CONTRATO_NUMERO | CONTRATO_DESCRIPCION | STANDARJOB_NUMERO | STANDARJOB_DESCRIPCION | ORIGEN_VISITA | MITIGA_DESV_MENOR | Defciente controles plan Covid 19 | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Trabajos en caliente | Orden y aseo deficiente en área de trabajo | Residuos industriales peligrosos -domésticos | Falta de stock de respuestos | Carga, transporte y descarga | Maniobras de izaje | Retraso en inicio de los trabajos | Energía de orígen y potencial no identificada | Entorno de trabajo no controlado | Conducción | texto
COLL | 517829 | montaje y desmontaje de pozo | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-01-07 | 2020-01-07 17:00 | 2020-01-07 19:29 | 920 RAJO ROSARIO | FASE 10 | se realiza planificacion de la actividad de MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBA Y LA TAREA DE BLOQUEO. SE VERIFICA VATS, REVALIDACION DE VATS, PLAN DE BLOQUEO, DIAGRAMA DE ENERGIAS Y PRUEBA DE POTENCIAL CERO | 13753406-1 Quinteros Olguin Cristian E | ESED ESED | ESED | VPD 1401 GEOTEC | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | YES | YES | YES | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1326945 | 01326945 CAMBIO CONJUNTO MOTOR BOMBA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se observa tarjeta de bloqueo con bastante deterioro y poco legible. se mejera de forma inmediata esta condicion con personal de prevencion, confeccionando una nueva tarjeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | ejecutar siempre actividad segun instructivo de trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | montaje y desmontaje de pozo se realiza planificacion de la actividad de MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBA Y LA TAREA DE BLOQUEO. SE VERIFICA VATS, REVALIDACION DE VATS, PLAN DE BLOQUEO, DIAGRAMA DE ENERGIAS Y PRUEBA DE POTENCIAL CERO Se observa tarjeta de bloqueo con bastante deterioro y poco legible. se mejera de forma inmediata esta condicion con personal de prevencion, confeccionando una nueva tarjeta
COLL | 572943 | Toma de densidad con cono de arena en ár | OPEN | 168 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-02-17 | 2020-02-17 18:30 | 2020-02-17 20:12 | UJI UJINA | VIELSA | Se evidencia que a la fecha no se a definido los controles para trabajos con energía e CGR. Procedimiento especifico de bloqueo presenta oportunidad de mejora. | 17143434-3 Hidalgo Estay Sebastian | ESSP ESED Supervisor o Similar | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | YES | NO | 000087 CESMEC S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1361879 | 01361879 RETIRO Y ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS NO | 14412171-6 SILVA JEREZ JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Se evidencia que a la fecha no se a definido los controles para trabajos con energía e CGR. Procedimiento especifico de bloqueo presenta oportunidad de mejora. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se apoya a adm. ctto. en incorporar en CGR mejoras para controles trabajo de bloqueo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1802 | GTAM1802 LABORATORIO MECANICA SUELOS PARA PERALTE | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de densidad con cono de arena en árSe evidencia que a la fecha no se a definido los controles para trabajos con energía e CGR. Procedimiento especifico de bloqueo presenta oportunidad de mejora. Se evidencia que a la fecha no se a definido los controles para trabajos con energía e CGR. Procedimiento especifico de bloqueo presenta oportunidad de mejora.
COLL | 578766 | Bloqueo y aislación 610PP004 | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-02-21 | 2020-02-21 10:00 | 2020-02-22 00:48 | 610 INFRAESTRUCT GRAL PT | PTAS COPOSA | Revisar los controles para actividad | 22982788-K Rodriguez Cornejo Aldo Renato | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 02 OPORTUNIDAD (ACTIVIDAD PLANIFICADA REPROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 004799 RESITER S.A. | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0287 PLANTA DE TRATAMIENTO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1366988 | 01366988 MANTENCION BOMBA IMPULSION | 17317987-1 MENDOZA VASQUEZ PIERINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 PROCEDIMIENTO NO EXISTE O DEFICIENTE | No se tienen guia de maniobra para el bloqueo de equipo 610PP004-008 asi que se genera guia maniobra y se gestina polan de bloqueo con personal Resiter y se identifican equipos en terreno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se gestiona guia de manobras para el bloqueo de equipos de bombeo PP004-05-06-07-08 que no se contaba y el compromiso es subirlo al CCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0069 | GTAM0069 OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRAT | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo y aislación 610PP004 Revisar los controles para actividad No se tienen guia de maniobra para el bloqueo de equipo 610PP004-008 asi que se genera guia maniobra y se gestina polan de bloqueo con personal Resiter y se identifican equipos en terreno.
COLL | 585832 | Bloqueo Mant Semestral 530PP611-612 | OPEN | 159 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:00 | 2020-02-27 05:56 | 530 SUMINISTRO AGUA | BOMBA 530 PP611-612 | Se prepara plan de bloqueo para Mant Semestral 530PP611-612 pero cual se revisa plan de bloqueo elctricos tiene otra OT para equipos 610PP611-612 | 22982788-K Rodriguez Cornejo Aldo Renato | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 02 OPORTUNIDAD (ACTIVIDAD PLANIFICADA REPROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | YES | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0288 TRABAJOS MANT PROGRAM E IMPREVISTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1358793 | 01358793 MANT. SEMES BBA PLANTAS DE AGUAS | 22982788-K RODRIGUEZ CORNEJO ALDO RENATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 ACTIVIDAD SIN OT | Bloqueo Mant Semestral 530PP611-612 no cuenta con ot para el bloqueo de esta actividad mas bien se genero un OT para otros equipos Bloqueo Mant Semestral 610PP611-612 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se revisa las OT's con SPS de infraestructura y se genera la OT correspondiente y los planes de bloqueo correspondiente en esta caso para Bloqueo Mant Semestral 610PP611-612 ya que electrico preparado sus documentos para este equipos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo Mant Semestral 530PP611-612 Se prepara plan de bloqueo para Mant Semestral 530PP611-612 pero cual se revisa plan de bloqueo elctricos tiene otra OT para equipos 610PP611-612 Bloqueo Mant Semestral 530PP611-612 no cuenta con ot para el bloqueo de esta actividad mas bien se genero un OT para otros equipos Bloqueo Mant Semestral 610PP611-612
COLL | 586109 | Levantamiento de Tuberia en area tranque | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-02-27 | 2020-02-27 09:00 | 2020-02-27 13:43 | UJI UJINA | TRANQUE DE RELAVE | Se verifica la documentacion para la actividad, detectando que si bien se aplican los controles para el Bloqueo, no se cuenta con instructivo de bloqueo actualizado. | 9036364-6 BUSTOS PRADO SEBASTIÁN AURELIO | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 ICRP ESED | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0269 DEPOSITACIÓN DE RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1366423 | 01366423 MANTENIMIENTO INTEGRAL TRANQUE | 9036364-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 FALLO EN INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS | Se verifica la documentacion para la actividad, detectando que si bien se aplican los controles para el Bloqueo, no se cuenta con instructivo de bloqueo actualizado. | 03 INSTRUCTIVO FUERA DE PLAZO | Se verifica la documentacion para la actividad, detectando que si bien se aplican los controles para el Bloqueo, no se cuenta con instructivo de bloqueo actualizado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se debe actualizare plazo maximo de 1 semana instructivo de bloqueo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0079 | GTAM0079 MANTENCIÓN INTEGRAL DEPÓSITOS DE RELAVES | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de Tuberia en area tranqueSe verifica la documentacion para la actividad, detectando que si bien se aplican los controles para el Bloqueo, no se cuenta con instructivo de bloqueo actualizado. Se verifica la documentacion para la actividad, detectando que si bien se aplican los controles para el Bloqueo, no se cuenta con instructivo de bloqueo actualizado. Se verifica la documentacion para la actividad, detectando que si bien se aplican los controles para el Bloqueo, no se cuenta con instructivo de bloqueo actualizado.
COLL | 588142 | Bloqueo operacional Bomba deshidratadora | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-02-28 | 2020-02-28 17:00 | 2020-02-28 22:44 | 610 INFRAESTRUCT GRAL PT | PTAS COPOSA | Se realiza revision a documentacion y plan de bloqueo | 17188416-0 Soto Contreras Esteban Enrique | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | YES | NO | 004799 RESITER S.A. | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0287 PLANTA DE TRATAMIENTO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1370901 | 01370901 MANTENCION SISTEMA DESHIDRATADOR LODOS | 17188416-0 SOTO CONTRERAS ESTEBAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 PROCEDIMIENTO NO EXISTE O DEFICIENTE | No se encuentra claro procedimiento de bloqueo interno de RESITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 RECONOCIMIENTO - ACUERDO - COMPROMISOS | Se realiza solicitud de procedimiento de bloqueo por parte de RESITER para revisar controles, el cual no se encuentra en el punto, queda pendiente presentarlo por parte de RESITER para realizar revision acabada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0069 | GTAM0069 OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRAT | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo operacional Bomba deshidratadoraSe realiza revision a documentacion y plan de bloqueo No se encuentra claro procedimiento de bloqueo interno de RESITER
COLL | 589412 | Mantencion Mensual Blower | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-02-29 | 2020-02-29 10:00 | 2020-02-29 23:05 | 610 INFRAESTRUCT GRAL PT | PTAS UJINA | Se realiza revision de procedimiento de bloque interno de SUEZ, realizando algunas observaciones que quedan para cambios. | 17188416-0 Soto Contreras Esteban Enrique | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | YES | NO | 004799 RESITER S.A. | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0287 PLANTA DE TRATAMIENTO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1369077 | 01369077 MANTENCION MENSUAL BLOWER | 17188416-0 SOTO CONTRERAS ESTEBAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 PROCEDIMIENTO NO EXISTE O DEFICIENTE | En procedimiento de bloqueo, se hace referencia en muchas partes a actividades relacionadas a camiones mineros, o flota de camiones, esto debe ser modificado y adaptado a nuestra operacion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 RECONOCIMIENTO - ACUERDO - COMPROMISOS | Se solicita realizar modificacion a procedimiento de bloqueo, ya que hace referencia a camiones mineros y flota de camioneta, esto debe ser adaptado a las necesidades de las mantenciones de RESITER en el contexto del bloqueo de equipos de plantas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0069 | GTAM0069 OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRAT | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Mensual Blower Se realiza revision de procedimiento de bloque interno de SUEZ, realizando algunas observaciones que quedan para cambios. En procedimiento de bloqueo, se hace referencia en muchas partes a actividades relacionadas a camiones mineros, o flota de camiones, esto debe ser modificado y adaptado a nuestra operacion.
COLL | 593847 | Bloqueo estación PS1 | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-03 | 2020-03-03 12:00 | 2020-03-04 07:32 | 200 MINERODUCTO | ESTACIÓN DE BOMBAS PS1 | Se verifica que actividad de bloqueo de estación de bombeo PS1, se realiza aplicando toda la documentación definida y los controles establecidos en el procedimiento de aislación y bloqueo de GTAM, sin embargo, se produce un retraso significativo en la entrega de la estación a mecánicos por demora en el bloqueo. | 16166452-9 Guzman Aranguez Sergio Andres | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | YES | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0077 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSPORTE DE CONCENTRADO | 0275 IMPULSIÓN DE CONCENTRADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1375556 | 01375556 INSTALAR VALVULA VTI EN 220PP150 | 17188416-0 SOTO CONTRERAS ESTEBAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Retraso en bloqueo de estación PS1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se acuerda trabajar en optimizar los tiempos de bloqueo y mejorar la preparación de este tipo de actividades en el futuro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo estación PS1 Se verifica que actividad de bloqueo de estación de bombeo PS1, se realiza aplicando toda la documentación definida y los controles establecidos en el procedimiento de aislación y bloqueo de GTAM, sin embargo, se produce un retraso significativo en la entrega de la estación a mecánicos por demora en el bloqueo. Retraso en bloqueo de estación PS1.
COLL | 598903 | Cambio de Medio Filtrante Bayoxide | OPEN | 150 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-06 | 2020-03-06 16:00 | 2020-03-07 23:51 | COP COPOSA | PAP COPOSA | Se realiza revisión de instructivo en conjunto con supervisor Resiter Sr. Victor Videla asociado a la actividad de cambio de medio filtrante en PAP Coposa, como parte del programa de trabajo semanal, desviaciones evidenciadas en cajas asociadas. | 13356502-7 BERRIOS CATELICAN RAUL ANDRES | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | NO | NO | 004799 RESITER S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1374971 | 01374971 CAMBIO ELEMENTO FILTRANTE BAYOXIDE | 17317987-1 MENDOZA VASQUEZ PIERINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Se evidencian oportunidades de mejora en: - Se evidencian controles genericos en tareas indicadas. - Existen controles que no aplican a la ejecución de tareas, ex: se indica aplicar bloqueos al momento de generar retrolavado una vez terminado el cambio del medio filtrante a fin de activar este, sin embargo no se puede realizar esta tarea aplicando bloqueo. - Existen controles asociados a la actividad que no especifican ubicacion de equipos o herramientas. - Se observa que no existe correcta identificacion de fuentes energia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se acuerda con supervisor la revisión de incorporación de medidas de control sugeridas.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0069 | GTAM0069 OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRAT | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Medio Filtrante Bayoxide Se realiza revisión de instructivo en conjunto con supervisor Resiter Sr. Victor Videla asociado a la actividad de cambio de medio filtrante en PAP Coposa, como parte del programa de trabajo semanal, desviaciones evidenciadas en cajas asociadas.Se evidencian oportunidades de mejora en: - Se evidencian controles genericos en tareas indicadas. - Existen controles que no aplican a la ejecución de tareas, ex: se indica aplicar bloqueos al momento de generar retrolavado una vez terminado el cambio del medio filtrante a fin de activar este, sin embargo no se puede realizar esta tarea aplicando bloqueo. - Existen controles asociados a la actividad que no especifican ubicacion de equipos o herramientas. - Se observa que no existe correcta identificacion de fuentes energia.
COLL | 601997 | Bloqueo estación PS1 - Cambio de válvula | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-09 | 2020-03-09 19:00 | 2020-03-10 07:51 | 200 MINERODUCTO | PS1 | Personal mecánico no presenta plan de bloqueo el día anterior al que se va a ejecutar la actividad de cambio de válvula de descarga de GEHO 149 hacia STC 8", no se realiza reunión de bloqueo, generando un retraso en la ejecución del bloqueo y posterior entrega del área. * Se carga a OT de referencia ya que no se encuentra OT especifica de este trabajo. | 16166452-9 Guzman Aranguez Sergio Andres | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0077 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSPORTE DE CONCENTRADO | 0275 IMPULSIÓN DE CONCENTRADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1372638 | 01372638 ASEO GENERAL SALA DE BOMBAS 220PS1 | 15332056-K MARTINEZ BAHAMONDES JULIO EDGARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | No se presenta plan de bloqueo el día anterior a realizar la actividad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se solicita reforzar con equipo de trabajo la presentación de documentación con anticipación (Según lo definido). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo estación PS1 - Cambio de válvulaPersonal mecánico no presenta plan de bloqueo el día anterior al que se va a ejecutar la actividad de cambio de válvula de descarga de GEHO 149 hacia STC 8", no se realiza reunión de bloqueo, generando un retraso en la ejecución del bloqueo y posterior entrega del área. * Se carga a OT de referencia ya que no se encuentra OT especifica de este trabajo. No se presenta plan de bloqueo el día anterior a realizar la actividad.
COLL | 611449 | prep de cables elect y conf de mufa | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-16 | 2020-03-16 12:00 | 2020-03-16 23:27 | 920 RAJO ROSARIO | ROSSARIO | se realiza grt de tc: confeccion de mufa. se realiza revision de documentacion, vats al dia, IT se encuentra en plataforma,se refuerza el cuidado de las manos, actividad esta plasmada en matriz de riesgos | 12844161-1 Alcayaga Munizaga Alfredo Andres | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1371632 | 01371632 CAMBIO CONJUNTO MOTOR BOMBA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | al estar en plataforma se detecta que identificacioin de candado de un bloqueo no se encuentra, esta se habia caido y se repone de inmediatamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 RECONOCIMIENTO | se reconoce estar atento en la plataforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prep de cables elect y conf de mufa se realiza grt de tc: confeccion de mufa. se realiza revision de documentacion, vats al dia, IT se encuentra en plataforma,se refuerza el cuidado de las manos, actividad esta plasmada en matriz de riesgos al estar en plataforma se detecta que identificacioin de candado de un bloqueo no se encuentra, esta se habia caido y se repone de inmediatamente
COLL | 614238 | REPARAR LINEA HIDRAULICA PTAS COPOSA | OPEN | 138 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-18 | 2020-03-18 17:45 | 2020-03-18 19:38 | COP COPOSA | PTAS COPOSA | Apoyo deficiente en bloqueo de equipos en CC | 9941713-7 Quezada Caceres Ruben Valentin | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | YES | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0288 TRABAJOS MANT PROGRAM E IMPREVISTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1389292 | 01389292 REPARAR LINEA HIDRAULICA PTAS COPOSA | 9941713-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Apoyo deficiente en bloqueo de equipos en CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Apoyo deficiente en bloqueo de equipos en CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARAR LINEA HIDRAULICA PTAS COPOSA Apoyo deficiente en bloqueo de equipos en CC Apoyo deficiente en bloqueo de equipos en CC
COLL | 616809 | montaje y desmontaje de bomba | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-20 | 2020-03-20 10:00 | 2020-03-20 22:12 | 920 RAJO ROSARIO | TRONCAL | se realiza grt de tc:manipulacion de herramientas y accesorios, se realiza revision de documentacion , vats al dia, instructivo de trabajo en plataforma, actividad esta plasmada en matriz de riesgo. | 12844161-1 Alcayaga Munizaga Alfredo Andres | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1365497 | 01365497 CAMBIO CONJUNTO MOTOR BOMBA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | trabajador al ingresar a plataforma, ingresa a maquina sin colocar el bloqueo, se le avisa y lo intala al instante | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | acuerdo de realizar bloqueo como primera regla al ingresar a plataforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | montaje y desmontaje de bomba se realiza grt de tc:manipulacion de herramientas y accesorios, se realiza revision de documentacion , vats al dia, instructivo de trabajo en plataforma, actividad esta plasmada en matriz de riesgo. trabajador al ingresar a plataforma, ingresa a maquina sin colocar el bloqueo, se le avisa y lo intala al instante
COLL | 625883 | Bloqueo bomba RASWAS 09 PTAS Coposa | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-28 | 2020-03-28 17:00 | 2020-03-28 23:51 | 610 INFRAESTRUCT GRAL PT | PTAS COP | Se realiza bloqueo bomba raswas 09 PTAS Coposa, pero se olvida llenar libro de bloqueo. Solo se llena plan en terreno. | 18256198-3 Urrutia Cantillano Jorge Alejandro | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0287 PLANTA DE TRATAMIENTO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1394530 | 01394530 MANTENIMIENTO DE BOMBA DE LODOS COPOSA | 18256198-3 URRUTIA CANTILLANO JORGE ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Falta llenar libro de bloqueo en terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Cada vez que se vaya a realizar un bloqueo se debe llanar libro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo bomba RASWAS 09 PTAS Coposa Se realiza bloqueo bomba raswas 09 PTAS Coposa, pero se olvida llenar libro de bloqueo. Solo se llena plan en terreno. Falta llenar libro de bloqueo en terreno
COLL | 627001 | Bloqueo bombas bubatec PTAs Coposa | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-29 | 2020-03-29 15:30 | 2020-03-29 23:32 | 610 INFRAESTRUCT GRAL PT |  | Se realiza bloqueo de bombas bubatec 6-7 y 8 PTAS coposa. Plan de blpqueo sin desviaciones, se rellena libro y actividad realizada sin desviaciones. Solo se encuentra un detalle en actividad, un candado no tenia escrito el numero (solo lo teni la llave) se cambia y se deja fuera candado para normalizar situación. | 18256198-3 Urrutia Cantillano Jorge Alejandro | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | YES | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0287 PLANTA DE TRATAMIENTO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1394535 | 01394535 MANTENIMIENTO DE BOMBA DE LODOS COPOSA | 18256198-3 URRUTIA CANTILLANO JORGE ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA /EQUIPOS | Falla en candado de bloqueo. Este no poseía numero | 0 | 0 | 01 RECONOCIMIENTO | Se detecta desviación atiempo y se normaliza bloqueo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo bombas bubatec PTAs Coposa Se realiza bloqueo de bombas bubatec 6-7 y 8 PTAS coposa. Plan de blpqueo sin desviaciones, se rellena libro y actividad realizada sin desviaciones. Solo se encuentra un detalle en actividad, un candado no tenia escrito el numero (solo lo teni la llave) se cambia y se deja fuera candado para normalizar situación. Falla en candado de bloqueo. Este no poseía numero
COLL | 643381 | Mantención Booster | OPEN | 113 | GDIN GRT CON INCIDENTE O DESV MAYOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-04-12 | 2020-04-12 19:00 | 2020-04-12 23:04 | 530 SUMINISTRO AGUA | ESTACION BOOSTER | En inspección realizada a ejecución de manteniemitno bomba booster coposa central, se evidencia que personal de infraestructura no se registra en listado de bloqueo, asi como también no se verifica en primera hoja de vats, condiciones de partida por supervisor ejecutante. | 16014872-1 Riquelme Serey Jaime Patricio | C1 Superintendente Oper / Proy /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 08 EJECUTIVO CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0288 TRABAJOS MANT PROGRAM E IMPREVISTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Ejecucion deficiente, no se realiza registro de bloqueo y verificacion de condiciones iniciales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Reforzar con equipo de trabajo necesidad de evaluar correctamente los trabajos en la etapa de planificación, asi como tambien reforzar las obligaciones asociadas a registro de procedimiento de bloqueo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6433820001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 ACCION O COND SUBESTANDAR DETECTADA | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Booster En inspección realizada a ejecución de manteniemitno bomba booster coposa central, se evidencia que personal de infraestructura no se registra en listado de bloqueo, asi como también no se verifica en primera hoja de vats, condiciones de partida por supervisor ejecutante.Ejecucion deficiente, no se realiza registro de bloqueo y verificacion de condiciones iniciales.
COLL | 306203 | Bloqueo bomba GEHO 151 | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-02 07:43 | 200 MINERODUCTO | ESTACIÓN PS1 | Se revisa actividad de bloqueo de bomba GEHO y se verifica que el plan de bloqueo es deficiente, ya que falta incorporar válvula de alimentación a la bomba desde pre cargas nuevas, además se deben corregir los tag de otras válvulas. | 16166452-9 Guzman Aranguez Sergio Andres | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000752 CMDIC S.A. | 0077 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSPORTE DE CONCENTRADO | 0275 IMPULSIÓN DE CONCENTRADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1199397 | 01199397 BLOQUEO Y AISLACIÓN DE EQUIPO | 18256198-3 URRUTIA CANTILLANO JORGE ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Plan de bloqueo deficiente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se acuerda mejorar plan de bloqueo asociado a bombas GEHO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo bomba GEHO 151 Se revisa actividad de bloqueo de bomba GEHO y se verifica que el plan de bloqueo es deficiente, ya que falta incorporar válvula de alimentación a la bomba desde pre cargas nuevas, además se deben corregir los tag de otras válvulas. Plan de bloqueo deficiente.
COLL | 395298 | Aislacion Bloqueo Est Booster Central | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-10-11 | 2019-10-11 10:00 | 2019-10-11 21:55 | 530 SUMINISTRO AGUA | COPOSA CENTRAL | Se realiza revision de documentacion de bloqueo, guia de maniobra | 17188416-0 Soto Contreras Esteban Enrique | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | YES | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0276 IMPULSIÓN Y TRANSP AGUA FRESCA Y DE PROC | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1257303 | 01257303 CAMBIAR VÁLVULA DRENAJE EXTERIOR | 17188416-0 SOTO CONTRERAS ESTEBAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 PROCEDIMIENTO NO EXISTE O DEFICIENTE | Dentro de procedimiento de bloqueo, se exige guia de maniobra, esta si bien cumple con los puntos de bloqueo, no especifica las actividades previas que se deben realizar antes de comenzar la aislacion y el bloqueo. Esto se corrige de forma inmediata y se corrige documento en CCR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 RECONOCIMIENTO - ACUERDO - COMPROMISOS | Se realiza revision de guia de maniobra, en donde se agregan las actividades previas que se deben verificar antes de comenzar a realizar la aislacion del equipo, ya que el bloqueo de la estacion booster es un movimiento critico, esta actividad si deberia contener una verificacion previa de actividades en guia de maniobra, aunque esto no este exigido. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aislacion Bloqueo Est Booster Central Se realiza revision de documentacion de bloqueo, guia de maniobra Dentro de procedimiento de bloqueo, se exige guia de maniobra, esta si bien cumple con los puntos de bloqueo, no especifica las actividades previas que se deben realizar antes de comenzar la aislacion y el bloqueo. Esto se corrige de forma inmediata y se corrige documento en CCR.
COLL | 448289 | Bloqueo de equipos | OPEN | 258 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-11-19 | 2019-11-19 17:00 | 2019-11-20 07:46 | 530 SUMINISTRO AGUA | PLANTA AGUA POTABLE COPOSA | Se realiza GRT a la actividad de bloqueo de equipos, identificandose que no se encuentra explicito que el plan de bloqueo debe ser unico y para el caso de bloqueo departamentales cada especialidad cuenta con un plan de bloqueo particular. | 13659523-7 Contreras Yavar Pablo Alberto | B1 Gtes Oper / Proyectos /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 08 EJECUTIVO CMDIC | 02 OPORTUNIDAD (ACTIVIDAD PLANIFICADA REPROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0286 PLANTA AGUA POTABLE | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 16014872-1 RIQUELME SEREY JAIME PATRICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | En procedimiento especifico de bloqueo no queda claro que debe existir un unico plan de bloqueo para equipos en caso de bloqueos con caja departamental e intervencion de varias especialidades, donde existen planes particulares por especialidad y no se cuenta con plan unico en poder de operaciones, solo con guia de maniobras. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | En procedimiento especifico de bloqueose debe especificar que debe existir un unico plan de bloqueo para equipos en caso de bloqueos con caja departamental e intervencion de varias especialidades, donde existen planes particulares por especialidad y contar con el plan unico en poder de operaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 APRENDIZAJE DE EVENTO ANTERIOR | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueo de equipos Se realiza GRT a la actividad de bloqueo de equipos, identificandose que no se encuentra explicito que el plan de bloqueo debe ser unico y para el caso de bloqueo departamentales cada especialidad cuenta con un plan de bloqueo particular. En procedimiento especifico de bloqueo no queda claro que debe existir un unico plan de bloqueo para equipos en caso de bloqueos con caja departamental e intervencion de varias especialidades, donde existen planes particulares por especialidad y no se cuenta con plan unico en poder de operaciones, solo con guia de maniobras.
0 | 1005 | cambio conunto motor bomba rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En la actividad de cambio de conjuto motor se chequea la tarea critica de montaje conjunto motor bomba. Esta actividad se encuentra en mapa de proceso y en matriz de riesgo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Al realizar el montaje de bomba se observa poca iluminacion en la plataforma, se traslada foco auxiliar para iluminacion adecuada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio conunto motor bomba rosario En la actividad de cambio de conjuto motor se chequea la tarea critica de montaje conjunto motor bomba. Esta actividad se encuentra en mapa de proceso y en matriz de riesgo. Al realizar el montaje de bomba se observa poca iluminacion en la plataforma, se traslada foco auxiliar para iluminacion adecuada.
0 | 1125 | MANT. SEMES BBA BOOSTER COPOSA CENTRAL N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza actividad porque valvula de descarga no corta flujo, no se puede asegurar potencial cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 ENTORNO DE TRABAJO NO CONTROLADO | No se realiza actividad porque valvula de descargano corta flujo, no se puede asegurar potencial cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANT. SEMES BBA BOOSTER COPOSA CENTRAL NNo se realiza actividad porque valvula de descarga no corta flujo, no se puede asegurar potencial cero No se realiza actividad porque valvula de descargano corta flujo, no se puede asegurar potencial cero
0 | 788302 | normalización unidad lubric 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se revisa la planificacion de la actividad de normalización unidad lubricadora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | no se realiza plan de bloqueo de forma anticipada para mantención de unidad lubricadora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normalización unidad lubric 1 se revisa la planificacion de la actividad de normalización unidad lubricadora 1 no se realiza plan de bloqueo de forma anticipada para mantención de unidad lubricadora 1