## Sheet1
DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | CREADOR_GRT | REFERENCE_CREADOR | EMPRESA_CREADOR | EMPRESA_ESED_CREADOR | NIVEL1_CREADOR | NIVEL2_CREADOR | NIVEL3_CREADOR | NIVEL4_CREADOR | ROL | ORIGEN | VBCAJA1 | VBCAJA2 | VBCAJA3 | VBCAJA4 | VBCAJA5 | VBCAJA6 | EMPRESAEJEC | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | OT_NUMERO | OT_DESCRIPCION | LIDER_ACT | DESVC1_CLASIF | DESVC1_DESCRIPCION | DESVC2_CLASIF | DESVC2_DESCRIPCION | DESVC3_CLASIF | DESVC3_DESCRIPCION | DESVC4_CLASIF | DESVC4_DESCRIPCION | DESVC5_CLASIF | DESVC5_DESCRIPCION | DESVC6_CLASIF | DESVC6_DESCRIPCION | FEEDBACK_CLASIF | FEEDBACK_DESCRIPCION | LIDERNOEX | NROEVENT1 | NROEVENT2 | NROEVENT3 | NROEVENT4 | NROEVENT5 | NROEVENT6 | ORDEN_SERV_NUMERO | ORDEN_SERV_DESCRIPCION | CONTRATO_NUMERO | CONTRATO_DESCRIPCION | STANDARJOB_NUMERO | STANDARJOB_DESCRIPCION | ORIGEN_VISITA | MITIGA_DESV_MENOR | Defciente controles plan Covid 19 | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Trabajos en caliente | Orden y aseo deficiente en área de trabajo | Residuos industriales peligrosos -domésticos | Falta de stock de respuestos | Carga, transporte y descarga | Maniobras de izaje | Retraso en inicio de los trabajos | Energía de orígen y potencial no identificada | Entorno de trabajo no controlado | Conducción | texto
COLL | 516108 | Trasnporte y abastecimiento de agua | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-01-04 | 2020-01-04 12:30 | 2020-01-06 16:05 | ROS ROSARIO | STOCK GBB ROSARIO | La actividad esta inserta en el CGR de Geotec, sin embargo la tarea crítica de "revisión y tránsito de camión aljibe-tanga" no contempla controles especificos para el tránsito al interior del rajo mina | 13078527-1 Contreras Marambio Manuel Alejandro | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 11 ESED EJECUTIVO | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | NO | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1323244 | 01323244 USO CAMION ALJIBE GTAM | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | No identifica en la taréa crítica de revisión y tránsito de camión aljibe riesgos asociados a la conducción interior mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se modifica de forma inmediata CGR en actividad relacionada a camión aljibe. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 02 APRENDIZAJE DE EVENTO ANTERIOR | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trasnporte y abastecimiento de agua La actividad esta inserta en el CGR de Geotec, sin embargo la tarea crítica de "revisión y tránsito de camión aljibe-tanga" no contempla controles especificos para el tránsito al interior del rajo mina No identifica en la taréa crítica de revisión y tránsito de camión aljibe riesgos asociados a la conducción interior mina
COLL | 516321 | Carga, traslado y descarga de amteriales | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-01-06 | 2020-01-06 09:40 | 2020-01-06 17:51 | UJI UJINA | PATIO EMIN | En actividad de "Carga, traslado y descarga de materiales ,equipos y herramientas de forma manual", en tarea de "Carga de materiales ,equipos y herramientas de forma manual". se verifica documentación encontrándose lo siguiente: 1.-VATS se encuentra en orden, hoja 3 contiene información de controles de buenas intenciones para su difusión y entendimiento. 2. Instructivo se verifica que el comportamiento esperado se encuentra como control y parte del control está como comportamiento esperado, riesgos y controles específicos están en orden, pero no está especificado el control de ergonométricas. | 8596074-1 Gallardo Brockway Elias | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | YES | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 132434 | 00132434 CERTIFICACIÓN DE DUCTOS | 9036364-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | 2. Instructivo se verifica que el comportamiento esperado se encuentra como control y parte del control está como comportamiento esperado, riesgos y controles específicos están en orden, pero no está especificado el control de ergonométricas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se solicita a supervisor ordenar el Instructivo para un mejor entendimiento por parte de los trabajadores y así no confundir en comportamiento esperado como control, además se solicita especificar postura ergonómica con sus pasos específicos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1609 | GTAM1609 MANTENCIÓN INTEGRAL Y CONTINUIDAD DE LAS | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga, traslado y descarga de amterialesEn actividad de "Carga, traslado y descarga de materiales ,equipos y herramientas de forma manual", en tarea de "Carga de materiales ,equipos y herramientas de forma manual". se verifica documentación encontrándose lo siguiente: 1.-VATS se encuentra en orden, hoja 3 contiene información de controles de buenas intenciones para su difusión y entendimiento. 2. Instructivo se verifica que el comportamiento esperado se encuentra como control y parte del control está como comportamiento esperado, riesgos y controles específicos están en orden, pero no está especificado el control de ergonométricas. 2. Instructivo se verifica que el comportamiento esperado se encuentra como control y parte del control está como comportamiento esperado, riesgos y controles específicos están en orden, pero no está especificado el control de ergonométricas.
COLL | 516602 | Carga, Traslado y Descarga de Materiales | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-01-06 | 2020-01-06 10:00 | 2020-01-06 20:11 | UJI UJINA | PATIO EMIN | Se realiza GRT a actividad "Carga, Traslado y Descarga de Materiales, Equipos Y Herramientas de forma manual" Realizado por: Jorge Vicencio G. Supervisor EMIN | 9036364-6 BUSTOS PRADO SEBASTIÁN AURELIO | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | YES | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0279 MANEJO AGUAS SUPERFICIALES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1325434 | 01325434 MANTENIMIENTO INTEGRAL TRANQUE | 9036364-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Falta complementar medidad de control relacionada a posturas ergonometricas, se debe incorporar al momento de realizar carga mantener espalda recta, piernas flectadas y menton a pecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se modificara instructivo y matriz con lcorreción de desviación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1609 | GTAM1609 MANTENCIÓN INTEGRAL Y CONTINUIDAD DE LAS | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga, Traslado y Descarga de MaterialesSe realiza GRT a actividad "Carga, Traslado y Descarga de Materiales, Equipos Y Herramientas de forma manual" Realizado por: Jorge Vicencio G. Supervisor EMIN Falta complementar medidad de control relacionada a posturas ergonometricas, se debe incorporar al momento de realizar carga mantener espalda recta, piernas flectadas y menton a pecho
COLL | 516821 | Traslado Excavadora | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-01-06 | 2020-01-06 18:00 | 2020-01-07 01:52 | UJI UJINA | OFICINAS GTAM | Al revisar CGR asociado a traslado de excavadora, se evidencia que no se encuentra evaluado el riesgo de falla mecánica producto de traslado en largas distancias. Se solicita a administrador de contrato evaluar desde la planificación actividad. | 16014872-1 Riquelme Serey Jaime Patricio | C1 Superintendente Oper / Proy /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 08 EJECUTIVO CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0281 MANTENIMIENTO INTEGRAL DEPÓSITO DE RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 16166452-9 GUZMAN ARANGUEZ SERGIO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 FALLO EN INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS | No existe indicación en plan de control asociado a traslado y riesgo asociado a movimiento de excavadora de un punto a otro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Incorporar dentro de CGR traslado de excavadora. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1609 | GTAM1609 MANTENCIÓN INTEGRAL Y CONTINUIDAD DE LAS | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado Excavadora Al revisar CGR asociado a traslado de excavadora, se evidencia que no se encuentra evaluado el riesgo de falla mecánica producto de traslado en largas distancias. Se solicita a administrador de contrato evaluar desde la planificación actividad.No existe indicación en plan de control asociado a traslado y riesgo asociado a movimiento de excavadora de un punto a otro.
COLL | 549846 | carga, traslado y descarga de equipo | OPEN | 185 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-01-31 | 2020-01-31 12:00 | 2020-01-31 21:48 | 900 MINA |  | se verifica actividad de retiro de sistema de bombeo y cachimba de estación estación trasvasije fase 10 piso pala 10. se retiró equipamiento por amenaza de tronadura y posteriormente se repone para dar continuidad. Entorno se encuentra con menor cantidad de agua, "piscina" para acumulación de agua se identifica con lodo. En izaje se deben adquirir nuevos elementos de izaje como eslinga. cumplen el requerimiento pero se debe gestionar el cambio. | 13419907-5 Herrera Retamales Marcela Janet | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | NO | YES | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 15738315-9 BASTIAS ZORRILLA MAXIMILIANO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | se revisa actividades asociadas a mejoramiento de DW por evento anterior, planes de acción asociados. | 04 RECONOCIMIENTO - ACUERDO - COMPROMISOS | actividades se ejecutan y toman como parte las acciones asociadas a mejorar las condiciones. Se observa un mejoramiento de la condición, se debe adquirir nuevos elementos de izaje para acciones posteriores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 05 GRT CRUZADO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | carga, traslado y descarga de equipo se verifica actividad de retiro de sistema de bombeo y cachimba de estación estación trasvasije fase 10 piso pala 10. se retiró equipamiento por amenaza de tronadura y posteriormente se repone para dar continuidad. Entorno se encuentra con menor cantidad de agua, "piscina" para acumulación de agua se identifica con lodo. En izaje se deben adquirir nuevos elementos de izaje como eslinga. cumplen el requerimiento pero se debe gestionar el cambio. se revisa actividades asociadas a mejoramiento de DW por evento anterior, planes de acción asociados.
COLL | 550895 | Carga y descarga de materiales con camió | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-02-01 | 2020-02-01 18:30 | 2020-02-01 18:41 | UJI UJINA | GERENCIA GTAM | En revisión de Mapa de proceso y Matriz riesgos se revisa su trazabilidad encontrándose en orden. Matriz de riesgos se evidencias lo siguiente: -En tarea asociada al 1.1 menciona el EPF 1 Y 7, transito peatonal. -Controles duros "separar" esta aplicado a las acciones del persona y a la implementación del tercer, -No se encuentran controles básicos administrativos. -No menciona el instructivo de la actividad como control o referencia de sus controles -Señala mantener comunicación pero no advierte como. -En maniobras de izajes no menciona como control segregación de área. -No se distingue cuales son los controles de las tareas, ya que no existe una separación entre ellos. -No se evidencias controles bajo la mirada de los aprendizajes. | 8596074-1 Gallardo Brockway Elias | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | NO | NO | NO | NO | 014488 ALLIED PIPELINE TECHNOLOGIES S.A | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 12842721-K HENRIQUEZ CAMILO ANDRES | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | En revisión de Mapa de proceso y Matriz riesgos se revisa su trazabilidad encontrándose en orden. Matriz de riesgos se evidencias lo siguiente: -En tarea asociada al 1.1 menciona el EPF 1 Y 7, transito peatonal. -Controles duros "separar" esta aplicado a las acciones del persona y a la implementación del tercer, -No se encuentran controles básicos administrativos. -No menciona el instructivo de la actividad como control o referencia de sus controles -Señala mantener comunicación pero no advierte como. -En maniobras de izajes no menciona como control segregación de área. -No se distingue cuales son los controles de las tareas, ya que no existe una separación entre ellos. -No se evidencias controles bajo la mirada de los aprendizajes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se debe corregir todos las observaciones encontradas en matriz de riesgos para su trazabilidad hacia los instructivos de trabajo, se debe corregir, mejorar y cambiar de acuerdo a las observaciones entregadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0059 | GTAM0059 INSPECCIÓN DE THREAD O LETS MINERODUCTO7 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga y descarga de materiales con camióEn revisión de Mapa de proceso y Matriz riesgos se revisa su trazabilidad encontrándose en orden. Matriz de riesgos se evidencias lo siguiente: -En tarea asociada al 1.1 menciona el EPF 1 Y 7, transito peatonal. -Controles duros "separar" esta aplicado a las acciones del persona y a la implementación del tercer, -No se encuentran controles básicos administrativos. -No menciona el instructivo de la actividad como control o referencia de sus controles -Señala mantener comunicación pero no advierte como. -En maniobras de izajes no menciona como control segregación de área. -No se distingue cuales son los controles de las tareas, ya que no existe una separación entre ellos. -No se evidencias controles bajo la mirada de los aprendizajes. En revisión de Mapa de proceso y Matriz riesgos se revisa su trazabilidad encontrándose en orden. Matriz de riesgos se evidencias lo siguiente: -En tarea asociada al 1.1 menciona el EPF 1 Y 7, transito peatonal. -Controles duros "separar" esta aplicado a las acciones del persona y a la implementación del tercer, -No se encuentran controles básicos administrativos. -No menciona el instructivo de la actividad como control o referencia de sus controles -Señala mantener comunicación pero no advierte como. -En maniobras de izajes no menciona como control segregación de área. -No se distingue cuales son los controles de las tareas, ya que no existe una separación entre ellos. -No se evidencias controles bajo la mirada de los aprendizajes.
COLL | 551120 | Carga, estiba y descarga de tk mattioli | OPEN | 184 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-02-01 | 2020-02-01 18:00 | 2020-02-01 21:05 | ROS ROSARIO |  | Al evaluar en entorno, antes de la actividad se evidencia que el terrenoi se encuentra muy blando por lodo, por lo que se solicita apoyo a Equipos de apoyo, el cual termina a las 18:00 horas. Maniobra de izaje no es ejecutada por personal gtam, TK se traslada con estiba. | 13419907-5 Herrera Retamales Marcela Janet | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | YES | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1348296 | 01348296 HABILITACION ESTANQUE F10 PERFO 1 | 11895170-0 MATTIOLI DIAZ PAOLO RENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 VATS SIN O DEFICIENTE EVALUACION DE ENTORNO | Evaluación del entorno se ejecutó con anticipaión y se solicitó la mejora al área de servicios minas, la cual se ejecutó pero no fue terminada. | 0 | 0 | 04 RECONOCIMIENTO - ACUERDO - COMPROMISOS | se debe verificar las condiciones del trabajo solicitado al finalizarlo, para asegurar el cumplimieto y ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga, estiba y descarga de tk mattioli Al evaluar en entorno, antes de la actividad se evidencia que el terrenoi se encuentra muy blando por lodo, por lo que se solicita apoyo a Equipos de apoyo, el cual termina a las 18:00 horas. Maniobra de izaje no es ejecutada por personal gtam, TK se traslada con estiba. Evaluación del entorno se ejecutó con anticipaión y se solicitó la mejora al área de servicios minas, la cual se ejecutó pero no fue terminada.
COLL | 584527 | Confección Plan de Carga | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-02-25 | 2020-02-25 17:00 | 2020-02-26 07:47 | UJI UJINA | OFICINAS GTAM | Se realiza revisión asociada a confección de plan de carga, evidenciando falla en plan de control y mitigación asociado a la confección de este, ya que no da cuenta de los atrasos generados en el periodo, no estableciéndose correctamente el uso de las entradas y salidas definidas en el mapa de proceso. | 16014872-1 Riquelme Serey Jaime Patricio | C1 Superintendente Oper / Proy /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 08 EJECUTIVO CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 014421 AMEC FOSTER WHEELER INTER. I Y C | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0268 CONTROL QA/QC CONSTRUCCIÓN | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 16166452-9 GUZMAN ARANGUEZ SERGIO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | Falta en confección de plan de carga incorporando atrasos en el sistema. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Asegurar la confección del plan de carga del depósito en tiempo y en calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0045 | GTAM0045 ASEGURAMIENTO CALIDAD DEPÓSITOS DE RELAV | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Confección Plan de Carga Se realiza revisión asociada a confección de plan de carga, evidenciando falla en plan de control y mitigación asociado a la confección de este, ya que no da cuenta de los atrasos generados en el periodo, no estableciéndose correctamente el uso de las entradas y salidas definidas en el mapa de proceso. Falta en confección de plan de carga incorporando atrasos en el sistema.
COLL | 592005 | Carga Datos Temperaturas Spool en Ellips | OPEN | 154 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM --- --- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SIN SI | 2020-03-02 | 2020-03-02 19:00 | 2020-03-02 22:19 | UJI UJINA |  | Carga Datos Temperaturas Spool en Ellipse de Estaciones de Valvulas Mineroductos | 10131186-4 Tapia Gutierrez Raimundo Alejandro | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GCIA GESTION DE ACTIVOS Y CONFIABILIDAD | SUPERINTENDENCIA GESTION DE ACTIVOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0077 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSPORTE DE CONCENTRADO | 0277 INSPECCIÓN INTEGRIDAD MINERODUCTO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 13659523-7 CONTRERAS YAVAR PABLO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Desde mediados del año 2017,se ha configurado y cargado metódicamente datos de temperaturas de spool de estaciones de válvulas mineroductos en ellipse. Estos datos son entregados en una planilla por el área de GTAM a Gestion de Activos y éstos son cargados de forma masiva a ellipse. Estos datos de temperatura, de acuerdo a configuración realizada en ellipse, generan OTs de inspección o cambio de spool. Sin embargo, la última entrega de datos fue hecha el día 11/12/2019 (83 días a la fecha) En ellipse se aprecia que tareas han sido realizadas en terreno cada 21 y 42 días por grupo CEP08 pero los datos no han sido enviados por parte de GTAM para ser cargados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se envia nota a GTAM (Marcela Herrera quien tiene a cargo esta actividad y a Pablo Contreras Grte de área) solicitando el envio de estos datos o, si estos no serán ingresados informar para tomar acción en ellipse sobre las configuraciones de monitoreo condición. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga Datos Temperaturas Spool en EllipsCarga Datos Temperaturas Spool en Ellipse de Estaciones de Valvulas Mineroductos Desde mediados del año 2017,se ha configurado y cargado metódicamente datos de temperaturas de spool de estaciones de válvulas mineroductos en ellipse. Estos datos son entregados en una planilla por el área de GTAM a Gestion de Activos y éstos son cargados de forma masiva a ellipse. Estos datos de temperatura, de acuerdo a configuración realizada en ellipse, generan OTs de inspección o cambio de spool. Sin embargo, la última entrega de datos fue hecha el día 11/12/2019 (83 días a la fecha) En ellipse se aprecia que tareas han sido realizadas en terreno cada 21 y 42 días por grupo CEP08 pero los datos no han sido enviados por parte de GTAM para ser cargados.
COLL | 595333 | Medición UT línea descarga relaves | OPEN | 152 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-04 | 2020-03-04 17:00 | 2020-03-05 07:35 | 184 RECUPERA AGUA RELAVE |  | Para realizar las actividades de inspección de íneas de descara de relaves (seccción entre tramos y medición de puntos de descarga), personal TFCISP debe poseer licencia mina, la cual no poseen y por lo cual deben depender que personal externo que los movilice o acompañe. | 13419907-5 Herrera Retamales Marcela Janet | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | NO | YES | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0074 GTAM - GESTIÓN DE INTEGRIDAD DE SISTEMAS | 0278 INTEGRIDAD DE SISTEMAS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1369045 | 01369045 MEJORAMIENTO CALICATAS PUNTO 4 Y 5 | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | No se ha ejecutado la obtención de licencia interna con la finalidad de disminuir los tiempos muertos | 03 COMPROMISO | gestionar la obtención de licencia para ingreso a área relaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 GRT CRUZADO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición UT línea descarga relaves Para realizar las actividades de inspección de íneas de descara de relaves (seccción entre tramos y medición de puntos de descarga), personal TFCISP debe poseer licencia mina, la cual no poseen y por lo cual deben depender que personal externo que los movilice o acompañe. No se ha ejecutado la obtención de licencia interna con la finalidad de disminuir los tiempos muertos
COLL | 602190 | Carga, Trasl, y desc, de forma manual | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-10 | 2020-03-10 12:00 | 2020-03-10 12:56 | UJI UJINA | TRANQUE DE RELAVE | Se verifica en terreno la etapa de orden y limpieza del area, en la cual de observa los residuos que se genran los cuales son depositdoa en los recipientes correspondientes, pero se evidencia que falta incluir en intructivo las medidas de control para la manipulacion de despuntes , maderas, clavos etc los cuales pueden causar cortes o pinchasos en las manos al deposotarlos en bolsas de basura o recipientes de residuos. | 9036364-6 BUSTOS PRADO SEBASTIÁN AURELIO | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 ICRP ESED | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0269 DEPOSITACIÓN DE RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1381709 | 01381709 MANIOBRAS DE IZAJE Y TRASLADO DE MATERIA | 9036364-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | falta incluir en intructivo las medidas de control para la manipulacion de despuntes , maderas, clavos etc los cuales pueden causar cortes o pinchasos en las manos al deposotarlos en bolsas de basura o recipientes de residuos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se revisara instructivo y se incluiran medidas de nontrol para la manipulacion de despuntes , maderas, clavos etc los cuales para evitar cortes o pinchasos en las manos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0079 | GTAM0079 MANTENCIÓN INTEGRAL DEPÓSITOS DE RELAVES | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga, Trasl, y desc, de forma manual Se verifica en terreno la etapa de orden y limpieza del area, en la cual de observa los residuos que se genran los cuales son depositdoa en los recipientes correspondientes, pero se evidencia que falta incluir en intructivo las medidas de control para la manipulacion de despuntes , maderas, clavos etc los cuales pueden causar cortes o pinchasos en las manos al deposotarlos en bolsas de basura o recipientes de residuos. falta incluir en intructivo las medidas de control para la manipulacion de despuntes , maderas, clavos etc los cuales pueden causar cortes o pinchasos en las manos al deposotarlos en bolsas de basura o recipientes de residuos.
COLL | 618763 | Carga, Traslado y Descarga de Materiales | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-22 | 2020-03-22 16:00 | 2020-03-22 16:39 | UJI UJINA | RESERVORIOS 501 - 502 | Se realiza GRT a actividad "Carga, Traslado y Descarga de Materiales, Equipos Y Herramientas con Camión Pluma" Realizado por: Jorge Vicencio G. Supervisor EMIN | 9036364-6 BUSTOS PRADO SEBASTIÁN AURELIO | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | YES | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0279 MANEJO AGUAS SUPERFICIALES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1392013 | 01392013 MANTENCIÓN INTEGRAL TRANQUE | 9036364-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Complementar medidas de control descritas referente a riesgo de hundimiento o volcamiento por sectores con presencia de humedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Complementar medidas de control en instructivo y matriz a mas tardar el 26-03-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0079 | GTAM0079 MANTENCIÓN INTEGRAL DEPÓSITOS DE RELAVES | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga, Traslado y Descarga de MaterialesSe realiza GRT a actividad "Carga, Traslado y Descarga de Materiales, Equipos Y Herramientas con Camión Pluma" Realizado por: Jorge Vicencio G. Supervisor EMIN Complementar medidas de control descritas referente a riesgo de hundimiento o volcamiento por sectores con presencia de humedad
COLL | 634761 | Carga, estiba, traslado y descarga de ma | OPEN | 120 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-04-05 | 2020-04-05 17:00 | 2020-04-05 22:04 | 920 RAJO ROSARIO | FASE 10 | Revisión vats. Revisión plan de izaje. Se debe cargar estanque de HDPE desde fase 10 lado norte a lado sur | 12592656-8 Peralta Manriquez Julio Alfredo | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0266 CONSTRUC MONTAJE Y DESMONTE SIST DE IMPULS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1402151 | 01402151 DESHABILITACIÓN ESTACIÓN 4300 | 11721513-K ROJAS MATHEWS RICHARD WILSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Se debe agregar en instructivo, que antes de realizar el traslado de un estanque, este se debe encontrar limpio en su interior y sin barro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Incorporar en procedimiento, la limpieza de estanque HDPE antes de trasladar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga, estiba, traslado y descarga de maRevisión vats. Revisión plan de izaje. Se debe cargar estanque de HDPE desde fase 10 lado norte a lado sur Se debe agregar en instructivo, que antes de realizar el traslado de un estanque, este se debe encontrar limpio en su interior y sin barro.
COLL | 800842 | carga mal estibada | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-07-23 | 2020-07-23 12:00 | 2020-07-23 19:43 | ROS ROSARIO | FASE 10 | actividad: cambio conjunto motor bomba: se planifica izaje de pvc:al levantar la carga se ve mal estivala, nivelada. se realiza mejora y se continua con izaje | 12844161-1 Alcayaga Munizaga Alfredo Andres | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1491621 | 01491621 MONTAJE POZO NUEVO / CPR-25 ROSARIO | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | al realizar izaje de pvc, carga esta mal estibada, nivelada, se corrige y se continua con tarea | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | realizar mejor revision al momento de ejecutar un izaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 36 ACTIVIDAD / TAREA - ESTIBA - IZAJE CARGA | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | carga mal estibada actividad: cambio conjunto motor bomba: se planifica izaje de pvc:al levantar la carga se ve mal estivala, nivelada. se realiza mejora y se continua con izaje al realizar izaje de pvc, carga esta mal estibada, nivelada, se corrige y se continua con tarea
COLL | 310583 | Plan de Carga | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-08-05 | 2019-08-05 15:00 | 2019-08-06 06:29 | UJI UJINA | DEPOSITO DE RELAVES | Al momento de revisar planificación de Plan de Carga, se detecta error en la modelación, lo cual responde a que desde le proceso no se utilizan todas las entradas establecidad en el CGR | 16014872-1 Riquelme Serey Jaime Patricio | C1 Superintendente Oper / Proy /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 08 EJECUTIVO CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | YES | NO | NO | NO | NO | 014421 AMEC FOSTER WHEELER INTER. I Y C | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0267 CONSTRUCCIÓN MURO DEPÓSITO RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 16166452-9 GUZMAN ARANGUEZ SERGIO ANDRES | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | No se considera riesgo de colocación de material en plan de carga de referencia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Normalizar plan de carga. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1601 | GTAM1601 ASEGUR. DE CALIDAD Y CONSTRU DEP RELAVES | 0 | 0 | 16 PLAN MATRIZ | YES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Plan de Carga Al momento de revisar planificación de Plan de Carga, se detecta error en la modelación, lo cual responde a que desde le proceso no se utilizan todas las entradas establecidad en el CGR No se considera riesgo de colocación de material en plan de carga de referencia.
COLL | 340862 | Montaje, Modificación y Desmontaje de An | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-08-30 | 2019-08-30 10:00 | 2019-08-30 19:22 | UJI UJINA | TRANSFORMADORES MOLINOS BOLAS 1012 Y 101 | GRT orientado a verificar la ejecución de la actividad en terreno según la planificación del CGR. Se verifica documentación, ejecución y controles aplicados. | 16580142-3 Zuiga Perez Francisca | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 018005 MONTAJES DEL PACIFICO S.A | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 13433593-9 MARDONES ESPARZA MARCO ANTONIO | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | Se verifica Tarea: Carga y descarga y traslado de piezas de andamios desde atriles en acopio y / o camión. Foco FDS No se evidencias desviaciones en la ejecución de la tarea, sin embargo, en este punto donde se ejecuta traslado de carga desde acopio a lugar de trabajo a través de camión, no se consideran los peligros/ Riesgos de la conducción. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | ESED debe incorporar a la tarea peligros/ Riesgos de la conducción. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R87928 | R87928 SERVICIO DE ANDAMIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje, Modificación y Desmontaje de AnGRT orientado a verificar la ejecución de la actividad en terreno según la planificación del CGR. Se verifica documentación, ejecución y controles aplicados. Se verifica Tarea: Carga y descarga y traslado de piezas de andamios desde atriles en acopio y / o camión. Foco FDS No se evidencias desviaciones en la ejecución de la tarea, sin embargo, en este punto donde se ejecuta traslado de carga desde acopio a lugar de trabajo a través de camión, no se consideran los peligros/ Riesgos de la conducción.
COLL | 371410 | Preparacion de cables electricos y mufa | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-09-23 | 2019-09-23 23:00 | 2019-09-24 05:18 | ROS ROSARIO | POZO PDR-100 | Se realiza GRT a la tarea de manipulacion de cable electricos, esta cuenta con documentacio al dia (vats, plan de izaje, evaluacion del entorno), se delimita area de trabajo. Se realiza chequeo de elementos de izaje. Tarea se encuentra inserta en el mapa de procesos y evaluada en la matriz de riesgos. Desviacion Menor: Al momento de realizar la maniobra para posicionar carrete de cable sobre spooler, no se utiliza viento para controlar la carga. Se detiene la tarea y se corrige desviacion. No afecta continuidad operacional. | 14379136-K Ramirez Peralta César Andres | ESSP ESED Supervisor o Similar | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1238497 | 01238497 CAMBIO CONJUNTO MOTOR BOMBA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Desviacion Menor: Al momento de realizar la maniobra para posicionar carrete de cable sobre spooler, no se utiliza viento para controlar la carga. Se detiene la tarea y se corrige desviacion. No afecta continuidad operacional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Debemos realizar las tareas y actividades encomendadas conforme a procedimientos establecidos. Ser mas rigurosos en las tareas que se realizan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Preparacion de cables electricos y mufa Se realiza GRT a la tarea de manipulacion de cable electricos, esta cuenta con documentacio al dia (vats, plan de izaje, evaluacion del entorno), se delimita area de trabajo. Se realiza chequeo de elementos de izaje. Tarea se encuentra inserta en el mapa de procesos y evaluada en la matriz de riesgos. Desviacion Menor: Al momento de realizar la maniobra para posicionar carrete de cable sobre spooler, no se utiliza viento para controlar la carga. Se detiene la tarea y se corrige desviacion. No afecta continuidad operacional. Desviacion Menor: Al momento de realizar la maniobra para posicionar carrete de cable sobre spooler, no se utiliza viento para controlar la carga. Se detiene la tarea y se corrige desviacion. No afecta continuidad operacional.
0 | 1022 | cambio de conjunto motor bomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza planificacion de la actividad de CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA ROSARIO y la tarea de CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE MATERIALES CON CAMION PLUMA. se verifica vats, revalidacion de vats, check list de equipo y validacion de plan de izaje. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | se observa que elentos de izaje no estan codificados con color trimestral.se mejora de forma inmediata la condicion . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de conjunto motor bomba se realiza planificacion de la actividad de CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA ROSARIO y la tarea de CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE MATERIALES CON CAMION PLUMA. se verifica vats, revalidacion de vats, check list de equipo y validacion de plan de izaje.se observa que elentos de izaje no estan codificados con color trimestral.se mejora de forma inmediata la condicion .
0 | 1166 | trasnporte y abastecimiento de combust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza grt a la tarea de abastecimieno de combustible a equipos, la tarea se encuentra identificada en mapa de procesos y evaluada en matriz de riesgos, cuenta con su vats correspondiente, el instructivo esta en terreno, se detecta que al momento de realizar carga operador de camion de combustible no coloca cable a tierra en equipo, se corrije de forma inmediata. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | se detecta que al momento de realizar carga operador de camion de combustible no coloca cable a tierra en equipo, se corrije de forma inmediata. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | trasnporte y abastecimiento de combustse realiza grt a la tarea de abastecimieno de combustible a equipos, la tarea se encuentra identificada en mapa de procesos y evaluada en matriz de riesgos, cuenta con su vats correspondiente, el instructivo esta en terreno, se detecta que al momento de realizar carga operador de camion de combustible no coloca cable a tierra en equipo, se corrije de forma inmediata. se detecta que al momento de realizar carga operador de camion de combustible no coloca cable a tierra en equipo, se corrije de forma inmediata.
0 | 1178 | Traslado de materiales, herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se verifico la fajas y trinquetes de marres, estas estaban bien istaladas pero faltaba la realizacion del Check List de la herramientas de amarre( Faja y Trinquete). segun indica la matriz de riesgo el Check List ayuda a revisar si la Faja y Trinquete estan en buen estado y con ello asegurar la carga de la Energia Sinetica. Esto fue levantada a ICRP para la mejora lo antes posible. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 FALLO EN HERRAMIENTAS | se verifico la fajas y trinquetes de marres, estas estaban bien istaladas pero faltaba la realizacion del Check List de la herramientas de amarre( Faja y Trinquete). segun indica la matriz de riesgo el Check List ayuda a revisar si la Faja y Trinquete estan en buen estado y con ello asegurar la carga de la Energia Sinetica. Esto fue levantada a ICRP para la mejora lo antes posible. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de materiales, herramientas se verifico la fajas y trinquetes de marres, estas estaban bien istaladas pero faltaba la realizacion del Check List de la herramientas de amarre( Faja y Trinquete). segun indica la matriz de riesgo el Check List ayuda a revisar si la Faja y Trinquete estan en buen estado y con ello asegurar la carga de la Energia Sinetica. Esto fue levantada a ICRP para la mejora lo antes posible. se verifico la fajas y trinquetes de marres, estas estaban bien istaladas pero faltaba la realizacion del Check List de la herramientas de amarre( Faja y Trinquete). segun indica la matriz de riesgo el Check List ayuda a revisar si la Faja y Trinquete estan en buen estado y con ello asegurar la carga de la Energia Sinetica. Esto fue levantada a ICRP para la mejora lo antes posible.