## Sheet1
DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | CREADOR_GRT | REFERENCE_CREADOR | EMPRESA_CREADOR | EMPRESA_ESED_CREADOR | NIVEL1_CREADOR | NIVEL2_CREADOR | NIVEL3_CREADOR | NIVEL4_CREADOR | ROL | ORIGEN | VBCAJA1 | VBCAJA2 | VBCAJA3 | VBCAJA4 | VBCAJA5 | VBCAJA6 | EMPRESAEJEC | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | OT_NUMERO | OT_DESCRIPCION | LIDER_ACT | DESVC1_CLASIF | DESVC1_DESCRIPCION | DESVC2_CLASIF | DESVC2_DESCRIPCION | DESVC3_CLASIF | DESVC3_DESCRIPCION | DESVC4_CLASIF | DESVC4_DESCRIPCION | DESVC5_CLASIF | DESVC5_DESCRIPCION | DESVC6_CLASIF | DESVC6_DESCRIPCION | FEEDBACK_CLASIF | FEEDBACK_DESCRIPCION | LIDERNOEX | NROEVENT1 | NROEVENT2 | NROEVENT3 | NROEVENT4 | NROEVENT5 | NROEVENT6 | ORDEN_SERV_NUMERO | ORDEN_SERV_DESCRIPCION | CONTRATO_NUMERO | CONTRATO_DESCRIPCION | STANDARJOB_NUMERO | STANDARJOB_DESCRIPCION | ORIGEN_VISITA | MITIGA_DESV_MENOR | Defciente controles plan Covid 19 | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Trabajos en caliente | Orden y aseo deficiente en área de trabajo | Residuos industriales peligrosos -domésticos | Falta de stock de respuestos | Carga, transporte y descarga | Maniobras de izaje | Retraso en inicio de los trabajos | Energía de orígen y potencial no identificada | Entorno de trabajo no controlado | Conducción | texto
COLL | 519152 | Conducción Interior Faena en Camioneta | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-01-08 | 2020-01-08 09:00 | 2020-01-08 18:50 | UJI UJINA |  | Se realiza GRT a actividad de Conducción Interior Faena en Camioneta. GRT realizado por: Joaquín Miranda T. Wood | 17433067-0 Miranda Torrejon Joaquin Ignacio | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 12 ESED ADMINISTRADOR DE CTTO | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | YES | NO | 014421 AMEC FOSTER WHEELER INTER. I Y C | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1323255 | 01323255 CONTROL GEOTECNICO MURO | 13812881-4 FERRADA JIMENEZ NELSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Se observa camioneta 1139 transitando con focos delanteros sucios con barro, los cuales impiden la visual cuando hay poca o nula presencia de luz natural. Cabe destacar que dicho control se encuentra establecido en etapa de planificación. | 0 | 0 | 04 RECONOCIMIENTO - ACUERDO - COMPROMISOS | Se acuerda con supervisor limpiar focos de camioneta antes de inciar marcha. Se revisa etapa de planificacion y se evidencia el control en esta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0045 | GTAM0045 ASEGURAMIENTO CALIDAD DEPÓSITOS DE RELAV | 0 | 0 | 04 CARTA GANTT PROYECTO | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conducción Interior Faena en Camioneta Se realiza GRT a actividad de Conducción Interior Faena en Camioneta. GRT realizado por: Joaquín Miranda T. Wood Se observa camioneta 1139 transitando con focos delanteros sucios con barro, los cuales impiden la visual cuando hay poca o nula presencia de luz natural. Cabe destacar que dicho control se encuentra establecido en etapa de planificación.
COLL | 519615 | Conduccion | OPEN | 208 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM --- --- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SIN SI | 2020-01-08 | 2020-01-08 10:00 | 2020-01-09 06:28 | 530 SUMINISTRO AGUA |  | Resiter | 15220345-4 Hermosilla Inzunza Fernando Esteban | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | NO | YES | NO | NO | 004799 RESITER S.A. | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0286 PLANTA AGUA POTABLE | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 15220345-4 HERMOSILLA INZUNZA FERNANDO ESTEBAN | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | Faltan incluir algunos peligros y controles al CGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | actualizacion del CGR de la actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0069 | GTAM0069 OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRAT | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conduccion Resiter Faltan incluir algunos peligros y controles al CGR
COLL | 520097 | CONDUCCION DE CAMIONETA | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-01-09 | 2020-01-09 09:00 | 2020-01-09 17:13 | 920 RAJO ROSARIO | TRONCAL | SE REALIZA GRT DE TC: REVISION Y TRANSITO DE CAMIONETA, SE REALIZA REVISION DE DOCUMENTACION , VATS AL DIA, EVALUACION DE ENTORNO, SE ENFOCA EN LA BUENA PLANIFICACIION DE TRANSITO, ATENTO A LOS GRT POR CAMBIO DE RUTAS. | 15544254-9 Rodriguez Sepulveda Luciano Andres | ESTO ESED Tecnico o Mantenedor | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1330315 | 01330315 CONDUCCION DE CAMIONETA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA /EQUIPOS | AL REALIZAR CHEQUEO DE CAMIONETA SE PERCATA QUE MALLA CUBRE PICK UP ESTA EN MALAS CONDICIONES, SE REALIZA CAMBIO INMEDIATO | 0 | 0 | 02 ACUERDO | REALIZAR MEJOR CHEQUEO DE CAMIONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 07 OPERACION INVIERNO | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CONDUCCION DE CAMIONETA SE REALIZA GRT DE TC: REVISION Y TRANSITO DE CAMIONETA, SE REALIZA REVISION DE DOCUMENTACION , VATS AL DIA, EVALUACION DE ENTORNO, SE ENFOCA EN LA BUENA PLANIFICACIION DE TRANSITO, ATENTO A LOS GRT POR CAMBIO DE RUTAS. AL REALIZAR CHEQUEO DE CAMIONETA SE PERCATA QUE MALLA CUBRE PICK UP ESTA EN MALAS CONDICIONES, SE REALIZA CAMBIO INMEDIATO
COLL | 520726 | conduccion de camioneta | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-01-09 | 2020-01-09 21:00 | 2020-01-10 06:44 | ROS ROSARIO | ROSARIO POZO PDR111 | En la actividad de conduccion de camioneta se chequea la tarea critica de revision y transito de camioneta. Esta actividad junto con su tarea critica se encuentra en mapa de proceso y en matriz de riesgo. | 12397827-7 Aranda Toledo Ricardo Luis | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | NO | YES | YES | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1330315 | 01330315 CONDUCCION DE CAMIONETA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Al momento de estacionar camioneta conductor no instala cuña a camioneta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se compromete al conductor a realizar la tarea bajo todos los controles establesido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | conduccion de camioneta En la actividad de conduccion de camioneta se chequea la tarea critica de revision y transito de camioneta. Esta actividad junto con su tarea critica se encuentra en mapa de proceso y en matriz de riesgo. Al momento de estacionar camioneta conductor no instala cuña a camioneta.
COLL | 520908 | Conduccion | OPEN | 206 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-01-10 | 2020-01-10 08:00 | 2020-01-10 11:11 | UJI UJINA | OFICINA GTAM | Se revisa ejecucion de la actividad. | 15060477-K Robles Maturana Jehison L | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 022003 SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1330528 | 01330528 INSPECCION GENERAL DE INSTALACIONES | 15060477-K ROBLES MATURANA JEHISON L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Pick up presentaba material que no corresponde, desordenado | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Pick Up de camioneta , presentaba material que no corresponde, se realiza reinstrucion al personal ,para mantener camioneta ordena. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPE1401 | VPE1401 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conduccion Se revisa ejecucion de la actividad. Pick up presentaba material que no corresponde, desordenado
COLL | 521257 | Traslado y Conducción | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-01-10 | 2020-01-10 11:00 | 2020-01-10 16:55 | UJI UJINA | BARRIO INDUSTRIAL VIELSA. | Se efectua GRT en actividad señalada, con especial atención al foco de fin de semana asociado a la limpieza de pick up la verificación se realiza en camioneta placa patente LCPP85. Desviación evidenciada en caja asociada. | 12424312-2 Araya Garrido Patricio | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 000087 CESMEC S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1330437 | 01330437 ANALISIS GRANULOMETRICO | 12424312-2 ARAYA GARRIDO PATRICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Se evidencia presencia de elementos de desecho (cordeles y botellas) en interior pick up. | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se efectúa retrolaimentación a equipo de trabajo a fin de mantener condiciones de orden y aseo antes, durante y una vez terminada la actividad tanto en el area de trabajo como en la actividad de transporte, se genera registro concurrencia. Se informa mediante correo a supervisor de turno A CESMEC a fin de mantener observancia en los controles asociados.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1802 | GTAM1802 LABORATORIO MECANICA SUELOS PARA PERALTE | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Traslado y Conducción Se efectua GRT en actividad señalada, con especial atención al foco de fin de semana asociado a la limpieza de pick up la verificación se realiza en camioneta placa patente LCPP85. Desviación evidenciada en caja asociada. Se evidencia presencia de elementos de desecho (cordeles y botellas) en interior pick up.
COLL | 521752 | conducción interior mina | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-01-10 | 2020-01-10 12:00 | 2020-01-10 22:34 | 530 SUMINISTRO AGUA |  | acceso CPR14 | 15738315-9 Bastias Zorrilla Maximiliano Andres | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 08 EJECUTIVO CMDIC | 02 OPORTUNIDAD (ACTIVIDAD PLANIFICADA REPROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0288 TRABAJOS MANT PROGRAM E IMPREVISTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 13107439-5 CRUCES VALDEBENITO OSCAR ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | en el acceso al interior mina mediante conduccion, se verifica la no implementacion de todos los EEP necesarios (sin mascarilla) | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | se converxa con Sps ara normalizar condicion y que no vuelva a ocurrir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | conducción interior mina acceso CPR14 en el acceso al interior mina mediante conduccion, se verifica la no implementacion de todos los EEP necesarios (sin mascarilla)
COLL | 524649 | traslado y conduccion | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-01-13 | 2020-01-13 09:00 | 2020-01-13 16:04 | UJI UJINA | DEPOSITO DE RELAVE Y UJINA | Se chequea el VATS y el check-list de la camioneta, que se este realizando de buena forma. Se verifica que este firmado por el administrador CMDIC y por el supervisor ESED. Se encuentra aplica el EPF 1 | 14412171-6 Silva Jerez Jaime | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 12 ESED ADMINISTRADOR DE CTTO | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 000087 CESMEC S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1330447 | 01330447 CONTROL GEOTECNICO MURO | 14412171-6 SILVA JEREZ JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Al solicitar revisar la caja de invierno de la camioneta 1129 no se encontraba la llave para abrir la caja, se solicito buscar el manojo de la otra camioneta y hay se encontro la llave | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | realizar a conciencia los check- list de los equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1802 | GTAM1802 LABORATORIO MECANICA SUELOS PARA PERALTE | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | traslado y conduccion Se chequea el VATS y el check-list de la camioneta, que se este realizando de buena forma. Se verifica que este firmado por el administrador CMDIC y por el supervisor ESED. Se encuentra aplica el EPF 1 Al solicitar revisar la caja de invierno de la camioneta 1129 no se encontraba la llave para abrir la caja, se solicito buscar el manojo de la otra camioneta y hay se encontro la llave
COLL | 526886 | Gestión documental | OPEN | 203 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-01-13 | 2020-01-13 19:00 | 2020-01-14 23:31 | UJI UJINA | OFICINAS GTAM | Se efectua seguimiento a GRT F: 507913 a fin de determinar el cumplimiento del cierre de las desviaciones detectadas. Deviacion detectada en caja asociada.- | 13356502-7 BERRIOS CATELICAN RAUL ANDRES | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 021820 SERV. INT. CARLOS IGLESIAS EIRL | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1330471 | 01330471 PATRU DIARIO TRAMO 2 SALIDA SMOA A SM1A | 18344898-6 GARRIDO GARCIA SEBASTIAN MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | Aún no se entrega informacion requerida para revision asociada a EPF 1, según desviacion detectada en GRT anterior, si bien se establece que las camionetas cumplen con el standar se requiere la formalidad de entrega de documentacion asociada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se acuerda con Adm. la entrega de evidencia asociada a la brevedad.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1709 | GTAM1709 INSPECCIÓN Y PATRULLAJE DE MINERODUCTOS | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gestión documental Se efectua seguimiento a GRT F: 507913 a fin de determinar el cumplimiento del cierre de las desviaciones detectadas. Deviacion detectada en caja asociada.- Aún no se entrega informacion requerida para revision asociada a EPF 1, según desviacion detectada en GRT anterior, si bien se establece que las camionetas cumplen con el standar se requiere la formalidad de entrega de documentacion asociada.
COLL | 541711 | CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | CLSD | 0 | GDIN GRT CON INCIDENTE O DESV MAYOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-01-25 | 2020-01-25 10:45 | 2020-01-26 00:54 | 539 AGUA PZOS PORTEZUELO | CAMINO POZOS PORTEZUELO | Cuando se dirige a pozos de Portezuelo, al pasar camioneta por costado de camion esta choca con camion que se encontraba empantanado en el camino | 9941713-7 Quezada Caceres Ruben Valentin | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | YES | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0288 TRABAJOS MANT PROGRAM E IMPREVISTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1344045 | 01344045 CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | 9941713-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 VATS SIN O DEFICIENTE EVALUACION DE ENTORNO | Cuando se dirige a pozos de Portezuelo, al pasar camioneta por costado de camion esta choca con camion que se encontraba empantanado en el camino | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Cuando se dirige a pozos de Portezuelo, al pasar camioneta por costado de camion esta choca con camion que se encontraba empantanado en el camino. Reporte incidente 541309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5417120001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA Cuando se dirige a pozos de Portezuelo, al pasar camioneta por costado de camion esta choca con camion que se encontraba empantanado en el camino Cuando se dirige a pozos de Portezuelo, al pasar camioneta por costado de camion esta choca con camion que se encontraba empantanado en el camino
COLL | 542779 | Traslado de Personal en Bus / Minibus Ex | OPEN | 192 | GDIN GRT CON INCIDENTE O DESV MAYOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-01-24 | 2020-01-24 17:15 | 2020-01-26 19:24 | COP COPOSA | APROX KM 100 RUTA A-65 | Durante el traslado de pasajeros en bus de la empresa Aptec, placa patente GXCL90, durante el tramo entre la localidad de pozo almonte y faena cordillera a la altura del KM 100 Aprox, conductor detiene trayecto al evidenciar problemas en panel de control. No se evidencian medidas de control en caso de este tipo de contingencias en CGR Aptec. | 13356502-7 BERRIOS CATELICAN RAUL ANDRES | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | NO | NO | NO | 014488 ALLIED PIPELINE TECHNOLOGIES S.A | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1344055 | 01344055 TRASLADO DE PERSONAL EN BUS / MINIBUS | 12842721-K HENRIQUEZ CAMILO ANDRES | 01 MAPA PROCESO NO INCLUYE LA ACTIVIDAD | Mapa de procesos no incluye la actividad de atención de contingencias en ruta, asociada al transporte de personal. | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | En matriz de riesgos no se efectúa adecuada identificación de peligros y evaluación de riesgos en caso de averías de equipos en ruta, en etapas de traslado de pasajeros, se evidencia improvisación al momento de trasladar trabajadores a faena, posterior a la falla en equipo. | 06 FALLA EN EQUIPOS | No se considera la implementación de planes de mitigación o control en caso de contingencias o averías en ruta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 RECONOCIMIENTO - ACUERDO - COMPROMISOS | Se establece la necesidad de generar mejoras en CGR Aptec, generar investigación de incidente, establecer planes de acción los cuales deben ser evidenciados en sistema ellipse, para su posterior seguimiento y cierre.- | 0 | 0 | 0 | 5427800005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0059 | GTAM0059 INSPECCIÓN DE THREAD O LETS MINERODUCTO7 | 0 | 0 | 01 ACCION O COND SUBESTANDAR DETECTADA | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Traslado de Personal en Bus / Minibus ExDurante el traslado de pasajeros en bus de la empresa Aptec, placa patente GXCL90, durante el tramo entre la localidad de pozo almonte y faena cordillera a la altura del KM 100 Aprox, conductor detiene trayecto al evidenciar problemas en panel de control. No se evidencian medidas de control en caso de este tipo de contingencias en CGR Aptec. Mapa de procesos no incluye la actividad de atención de contingencias en ruta, asociada al transporte de personal. En matriz de riesgos no se efectúa adecuada identificación de peligros y evaluación de riesgos en caso de averías de equipos en ruta, en etapas de traslado de pasajeros, se evidencia improvisación al momento de trasladar trabajadores a faena, posterior a la falla en equipo.No se considera la implementación de planes de mitigación o control en caso de contingencias o averías en ruta.
COLL | 557008 | Conducción | OPEN | 180 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-02-05 | 2020-02-05 18:00 | 2020-02-05 23:11 | 920 RAJO ROSARIO | FASE 10 | Revisión de vats. Revisar camioneta antes de utilizar | 12592656-8 Peralta Manriquez Julio Alfredo | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0266 CONSTRUC MONTAJE Y DESMONTE SIST DE IMPULS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1323927 | 01323927 HAB LÍNEA HIDRÁULICA / EST 4180 A 4255 | 12592656-8 PERALTA MANRIQUEZ JULIO ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | Pérdida de potencia de camioneta, por estar encendido DPF lleno, para lo cuál hay q trasladarse a taller. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | trasladar a taller de Mitta camioneta cuando luces de advertencias se encuentren encendidas y registrar en bitácora. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conducción Revisión de vats. Revisar camioneta antes de utilizar Pérdida de potencia de camioneta, por estar encendido DPF lleno, para lo cuál hay q trasladarse a taller.
COLL | 591889 | traslado en camioneta exterior faena | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM --- --- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SIN SI | 2020-03-02 | 2020-03-02 17:43 | 2020-03-02 20:11 | 200 MINERODUCTO | RUTA MINERODUCTO PK 17+211 | se realiza traslado en camioneta exterior faena por ruta mineroducto 7" y se encuentran muchas grietas y pronunciadas . | 18262941-3 Vergara Araya Geraldine | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 023043 MAESTRANZA SANTA ANA LTDA | 0077 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSPORTE DE CONCENTRADO | 0277 INSPECCIÓN INTEGRIDAD MINERODUCTO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1352961 | 01352961 MSTA TRASLADO EN CAMIONETA EXTERIOR FAEN | 18262941-3 VERGARA ARAYA GERALDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | LUGARES CON DIFICULTAD PARA TRASLADAR EN CAMIONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | PERSONAL MSTA SE COMPROMETE A INSERTAR EN INTRUCTIVO CONDUCIR CON PRECAUCION POR LUGARES PRECARIO EN TERRENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R90375 | R90375 SERVICIO ITO PARA CONTROLAR TRABAJOS CONSTRUCCIÓN PROYECTO QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | traslado en camioneta exterior faena se realiza traslado en camioneta exterior faena por ruta mineroducto 7" y se encuentran muchas grietas y pronunciadas . LUGARES CON DIFICULTAD PARA TRASLADAR EN CAMIONETA
COLL | 591902 | Conduccion exterior faena CMDIC | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-02 | 2020-03-02 10:00 | 2020-03-02 20:18 | UJI UJINA | ALTO HOSPICIO-UJINA | Se verifica el traslado desde Alto Hospicio a Collahuasi, se le solicita el plan de viaje al conductor en el cual se verifica la firma del encargado CMDIC, la firma del ejcutivo ESED y la firma del encargado del subcontrato. Se revisa con cuidadod el titulo del instructivi de la sub contratista la cual debe realizarse un cambio. | 14412171-6 Silva Jerez Jaime | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 12 ESED ADMINISTRADOR DE CTTO | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 000087 CESMEC S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1371102 | 01371102 ANALISIS GRANULOMETRICO | 14412171-6 SILVA JEREZ JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | se le hace notar a la gente de cruzero lo deficiente del titulo del instructivo ya que solo hace referencia al traslado exterior faena de CMDIC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | cambio de nombre de instructivo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1802 | GTAM1802 LABORATORIO MECANICA SUELOS PARA PERALTE | 0 | 0 | 17 TRANSPORTE DE PERSONAS | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conduccion exterior faena CMDIC Se verifica el traslado desde Alto Hospicio a Collahuasi, se le solicita el plan de viaje al conductor en el cual se verifica la firma del encargado CMDIC, la firma del ejcutivo ESED y la firma del encargado del subcontrato. Se revisa con cuidadod el titulo del instructivi de la sub contratista la cual debe realizarse un cambio. se le hace notar a la gente de cruzero lo deficiente del titulo del instructivo ya que solo hace referencia al traslado exterior faena de CMDIC.
COLL | 594990 | Conduccion exterior faena cmdic | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-04 | 2020-03-04 18:30 | 2020-03-04 22:22 | UJI UJINA | CAMPAMENTO PIONEROS-IQUIQUE-PIONEROS | Se realiza la actividad de Conduccion exterior faena CMDIC, la cual cuenta con su mapa de proceso y su instructivo, aplicando el EPF 1. Se chequea que este el VATS dirmado por el ejecutivo CMDIC, la firma del supervisor ESED y la firma del ejecutante del sub contrato. Ademas se chequea el plan de viaje y que este la avaluacion del entorno. Encontrando que el mini bus estaba en malas condiciones de aseo interior . | 14412171-6 Silva Jerez Jaime | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 12 ESED ADMINISTRADOR DE CTTO | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 000087 CESMEC S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1371102 | 01371102 ANALISIS GRANULOMETRICO | 14412171-6 SILVA JEREZ JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA /EQUIPOS | el mini bus al momento de transportar al personal se encontraba cochino en su interior con botellas plasticas papeles y emboltorios. | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | se le envia un correo a la empresa de transporte para que no vuelva a ocurrir esta situacion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1802 | GTAM1802 LABORATORIO MECANICA SUELOS PARA PERALTE | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conduccion exterior faena cmdic Se realiza la actividad de Conduccion exterior faena CMDIC, la cual cuenta con su mapa de proceso y su instructivo, aplicando el EPF 1. Se chequea que este el VATS dirmado por el ejecutivo CMDIC, la firma del supervisor ESED y la firma del ejecutante del sub contrato. Ademas se chequea el plan de viaje y que este la avaluacion del entorno. Encontrando que el mini bus estaba en malas condiciones de aseo interior . el mini bus al momento de transportar al personal se encontraba cochino en su interior con botellas plasticas papeles y emboltorios.
COLL | 597491 | Traslado en camioneta exterior faena | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-06 | 2020-03-06 09:00 | 2020-03-06 21:11 | 200 MINERODUCTO | MINERODUCTO | Se verifica en terreno, la trasabilidad de el mapa de procesos, la matriz de riesgo y el instructivo. Se observa que telefono satelital, no enciende, lo cual provoca quedar desconectado para reportarse. Finalmente enciende y se continua con las tareas programadas. | 18262941-3 Vergara Araya Geraldine | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | NO | YES | NO | NO | 023043 MAESTRANZA SANTA ANA LTDA | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1352961 | 01352961 MSTA TRASLADO EN CAMIONETA EXTERIOR FAEN | 12951177-K ORELLANA IBACACHE VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se detecta que telefono satelital no enciende. Luego de 1 hora logra encender. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se compromete a mejorar la operatibilidad del telefono satelital. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R90375 | R90375 SERVICIO ITO PARA CONTROLAR TRABAJOS CONSTRUCCIÓN PROYECTO QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Traslado en camioneta exterior faena Se verifica en terreno, la trasabilidad de el mapa de procesos, la matriz de riesgo y el instructivo. Se observa que telefono satelital, no enciende, lo cual provoca quedar desconectado para reportarse. Finalmente enciende y se continua con las tareas programadas. Se detecta que telefono satelital no enciende. Luego de 1 hora logra encender.
COLL | 598141 | Traslado en camioneta exterior faena | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-07 | 2020-03-07 12:30 | 2020-03-07 15:19 | 200 MINERODUCTO | MINERODUCTO ENTRE RUTA 5 NORTE Y VS4 | Se verifica en terreno la trazabilidad entre Matriz de riesgo e Instructivo (traslado en camioneta exterior faena). Se detecta la presencia de energia cinetica en el riesgo de atropellos. Esta energia no está explicitamente mencionada. | 18262941-3 Vergara Araya Geraldine | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | YES | NO | YES | NO | NO | 023043 MAESTRANZA SANTA ANA LTDA | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1352961 | 01352961 MSTA TRASLADO EN CAMIONETA EXTERIOR FAEN | 12951177-K ORELLANA IBACACHE VICTOR | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | No se menciona la energia cinetica en el riesgo de atropellos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se compromete a la difucion e incorporacion de la energia cinetica en matriz de riesgo en el riesgo de atropellos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R90375 | R90375 SERVICIO ITO PARA CONTROLAR TRABAJOS CONSTRUCCIÓN PROYECTO QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Traslado en camioneta exterior faena Se verifica en terreno la trazabilidad entre Matriz de riesgo e Instructivo (traslado en camioneta exterior faena). Se detecta la presencia de energia cinetica en el riesgo de atropellos. Esta energia no está explicitamente mencionada. No se menciona la energia cinetica en el riesgo de atropellos
COLL | 598906 | Conducción exterior faena | OPEN | 149 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM --- --- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SIN SI | 2020-03-07 | 2020-03-07 20:00 | 2020-03-07 23:54 | 200 MINERODUCTO |  | Envío de información fuera de plazos, fuera de los horarios de jornada laboral, aún cuando los tiempos de ejecucion del servicio permiten gestionar que se generen de manera anticipada y luego envíen cuando lleguen a un lugar con señal. Nos e toma aprendizaje de descanso para la actividad de conducción, principal actividad ´para la inspección. | 13419907-5 Herrera Retamales Marcela Janet | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | NO | YES | 023043 MAESTRANZA SANTA ANA LTDA | 0074 GTAM - GESTIÓN DE INTEGRIDAD DE SISTEMAS | 0278 INTEGRIDAD DE SISTEMAS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1352895 | 01352895 MSTA ITO CONTROL CONSTRUCCIÓN QB | 18262941-3 VERGARA ARAYA GERALDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | Incorporar el peligro de somnolencia en la conducción por descanso insuficiente | 03 COMPROMISO | planificar actividades diarias, reorganizar la ejecución de laslabores administrativas, para enviar informes en jornada laboral, que no interrumpan el descano hasta horas extensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R90375 | R90375 SERVICIO ITO PARA CONTROLAR TRABAJOS CONSTRUCCIÓN PROYECTO QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conducción exterior faena Envío de información fuera de plazos, fuera de los horarios de jornada laboral, aún cuando los tiempos de ejecucion del servicio permiten gestionar que se generen de manera anticipada y luego envíen cuando lleguen a un lugar con señal. Nos e toma aprendizaje de descanso para la actividad de conducción, principal actividad ´para la inspección. Incorporar el peligro de somnolencia en la conducción por descanso insuficiente
COLL | 639929 | Conducción de camioneta | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-04-09 | 2020-04-09 20:00 | 2020-04-10 09:40 | ROS ROSARIO | STOCK GEOTEC | Se realiza GRT a la tarea crítica "Revisión y tránsito de camioneta". DM: Al revisar check list se observa que este ha sido realizado si una revisión acusiosa del vehículo, marcando opciones como "buenas" siendo que no cuenta con ellas, ejemplo, números de identificación, malla cubre pick up, etc. Se solicita realizar nuevamente check list antes de trasladarse. | 13454908-4 GUTIERREZ DIAZ IGNACIO J | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 11 ESED EJECUTIVO | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | NO | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1403907 | 01403907 CONDUCCION DE CAMIONETA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Al revisar check list se observa que este ha sido realizado si una revisión acusiosa del vehículo, marcando opciones como "buenas" siendo que no cuenta con ellas, ejemplo, números de identificación, malla cubre pick up, etc. Se solicita realizar nuevamente check list antes de trasladarse. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | El check list es la herramienta fundamental para el correcto desarrollo de las actividades de conducción para el chequeo y revisión de vehículo. Se refuerza con conductor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conducción de camioneta Se realiza GRT a la tarea crítica "Revisión y tránsito de camioneta". DM: Al revisar check list se observa que este ha sido realizado si una revisión acusiosa del vehículo, marcando opciones como "buenas" siendo que no cuenta con ellas, ejemplo, números de identificación, malla cubre pick up, etc. Se solicita realizar nuevamente check list antes de trasladarse. Al revisar check list se observa que este ha sido realizado si una revisión acusiosa del vehículo, marcando opciones como "buenas" siendo que no cuenta con ellas, ejemplo, números de identificación, malla cubre pick up, etc. Se solicita realizar nuevamente check list antes de trasladarse.
COLL | 640297 | conduccion de camioneta | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-04-10 | 2020-04-10 09:00 | 2020-04-10 16:34 | ROS ROSARIO | SECTOR CHANCADO | se realiza grt de tc: revision y transito de camioneta: se realiza revision de documentacion , vats al dia, it se encuentra en camioneta, actividad esta plasmada en matriz de riesgos. | 12844161-1 Alcayaga Munizaga Alfredo Andres | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1398239 | 01398239 CONDUCCION DE CAMIONETA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA /EQUIPOS | al momento que se ingresa a la camioneta, se percata que check list esta lleno, se consigue uno de forma inmediata para realizar actividad. | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | compromiso a realizar mejor revision de camionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | conduccion de camioneta se realiza grt de tc: revision y transito de camioneta: se realiza revision de documentacion , vats al dia, it se encuentra en camioneta, actividad esta plasmada en matriz de riesgos. al momento que se ingresa a la camioneta, se percata que check list esta lleno, se consigue uno de forma inmediata para realizar actividad.
COLL | 644316 | conducción exterior faena | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-04-13 | 2020-04-13 14:30 | 2020-04-13 18:50 | UJI UJINA | OFICINAS GTAM | Se evidencia que durante cambio de turno noche operador debe esperar hasta las 19 hrs. para bajar a su descanso. Cuando su turno finaliza a las 07 hrs. | 17143434-3 Hidalgo Estay Sebastian | ESSP ESED Supervisor o Similar | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | YES | NO | 004799 RESITER S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 17354861-3 SANTIS SEGURA PAULINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Se evidencia que durante cambio de turno noche operador debe esperar hasta las 19 hrs. para bajar a su descanso. Cuando su turno finaliza a las 07 hrs. | 0 | 0 | 02 ACUERDO | ESED debe gestionar transporte de bajada para cambio turno noche en jornada am. (ej: 09:00 hrs.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0069 | GTAM0069 OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRAT | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 30 GSSO- CONTROL ICRP ESED | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | conducción exterior faena Se evidencia que durante cambio de turno noche operador debe esperar hasta las 19 hrs. para bajar a su descanso. Cuando su turno finaliza a las 07 hrs. Se evidencia que durante cambio de turno noche operador debe esperar hasta las 19 hrs. para bajar a su descanso. Cuando su turno finaliza a las 07 hrs.
COLL | 322632 | conduccion de vehiculo exterior Faena | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-08-15 | 2019-08-15 16:00 | 2019-08-16 07:13 | 530 SUMINISTRO AGUA |  | SIMER | 15220345-4 Hermosilla Inzunza Fernando Esteban | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 015399 SIMER ING. Y CONSTRUC. LIMITADA | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0288 TRABAJOS MANT PROGRAM E IMPREVISTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | Cuando se estaban sacando las firmas no se habia presentado los GPS ni el plan de mantencion del equipo | 0 | 0 | 02 VATS DEFICIENTE | Se debe Generar un VATS por tarea y por actividad | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Reforzar Completamente el CGR de la actividad de conduccion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | conduccion de vehiculo exterior Faena SIMER Cuando se estaban sacando las firmas no se habia presentado los GPS ni el plan de mantencion del equipo Se debe Generar un VATS por tarea y por actividad
COLL | 322640 | Conduccion CMDIC | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-08-15 | 2019-08-15 10:00 | 2019-08-16 07:34 | 530 SUMINISTRO AGUA |  | Conduccion CMDIC | 15220345-4 Hermosilla Inzunza Fernando Esteban | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0286 PLANTA AGUA POTABLE | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1210911 | 01210911 SEM38 CONDUCCION AREAS GTAM | 17188416-0 SOTO CONTRERAS ESTEBAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | No se cuenta con capeta del EFP1 | 01 INSTRUCTIVO NO EXISTE O NO ESTA DISPONIBLE | NO esta disponible en la camioneta | 05 ACTIVIDAD SIN OT | el Vast no tenia la ot | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Normalizar Completamente el CGR de la actividad de conduccion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 PLAN DE PRODUCCION | YES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conduccion CMDIC Conduccion CMDIC No se cuenta con capeta del EFP1 NO esta disponible en la camioneta el Vast no tenia la ot
COLL | 333541 | Conducción de Camioneta | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-08-24 | 2019-08-24 21:00 | 2019-08-24 23:53 | 910 RAJO UJINA | STOCK GEOTEC - RAJO UJINA PDU-26 | Se realiza GRT a la tarea "Revisión y Tránsito de Camioneta". Actividad y tarea cuenta con sus Vats espectivos firmados. Revisión se realiza de manera segura, iluminando sector de tránsito pedestre para este chequeo, confección de check List. Tránsito se realiza de manera segura, controlando velocidad, solicitando autorizaciones correspondiente para ingreso a Rajo Ujina. Desviación Menor: Al momento de disponserse a realizar tránsito desde Ujina a Rosario con materiales en Pick Up de camioneta, se observa la no utilización de malla en pick up. Se correige inmediatamente sin generar retrasos en la actividad. | 13454908-4 GUTIERREZ DIAZ IGNACIO J | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 09 EJECUTIVO O ADMIN CTO. ESED | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | YES | YES | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1214319 | 01214319 CONDUCCION DE CAMIONETA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Al momento de disponserse a realizar tránsito desde Ujina a Rosario con materiales en Pick Up de camioneta, se observa la no utilización de malla en pick up. Se corrige inmediatamente sin generar retrasos en la actividad. | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se refuerza la imporatancia de una correcta aplicación de todos los controles descritos en IT para evitar incidentes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conducción de Camioneta Se realiza GRT a la tarea "Revisión y Tránsito de Camioneta". Actividad y tarea cuenta con sus Vats espectivos firmados. Revisión se realiza de manera segura, iluminando sector de tránsito pedestre para este chequeo, confección de check List. Tránsito se realiza de manera segura, controlando velocidad, solicitando autorizaciones correspondiente para ingreso a Rajo Ujina. Desviación Menor: Al momento de disponserse a realizar tránsito desde Ujina a Rosario con materiales en Pick Up de camioneta, se observa la no utilización de malla en pick up. Se correige inmediatamente sin generar retrasos en la actividad. Al momento de disponserse a realizar tránsito desde Ujina a Rosario con materiales en Pick Up de camioneta, se observa la no utilización de malla en pick up. Se corrige inmediatamente sin generar retrasos en la actividad.
COLL | 338809 | conduccion de camioneta | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-08-28 | 2019-08-28 20:30 | 2019-08-29 04:12 | ROS ROSARIO | INSTALACIONES GEOTEC ROSARIO | se realiza grt en la tarea critica de revision y transito de camioneta : se realiza chequeo de equipo , se detecta pertiga no operativa esta no cumple con standar mina . desviaccion menor | 11873808-K Briones Yaez Victor Rolando | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 09 EJECUTIVO O ADMIN CTO. ESED | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1214319 | 01214319 CONDUCCION DE CAMIONETA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | se detecta equipo con pertiga quemada esta no cumple con estardar mina para ingreso se repara en el momento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 RECONOCIMIENTO | se reconoce al personal por realizar evaluacion de entorno y relizar trabajos bao instructivo de trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | conduccion de camioneta se realiza grt en la tarea critica de revision y transito de camioneta : se realiza chequeo de equipo , se detecta pertiga no operativa esta no cumple con standar mina . desviaccion menor se detecta equipo con pertiga quemada esta no cumple con estardar mina para ingreso se repara en el momento.
COLL | 340960 | CONDUCCION DE CAMIONETA | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-08-30 | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 19:53 | ROS ROSARIO | STOCK GEOTEC | SE REALIZA GRT A LA TAREA DE REVISION Y TRANSITO DE CAMIONETA, CONDUCTOR CUENTA CON LICENCIAS MUNICIPAL E INTERNA VIGENTES, DOCUMENTACION DEL VEHICULO (PERMISO DE CIRCULACION, REVISION TECNICA, SEGURO OBLIGATORIO) AL DIA, CHECL LIST AL DIA, CONDUCTOR REALIZA CONTROL DE FATIGA Y SOMNOLENCIA. DESVIACION MENOR: AL MOMENTO DE REALIZAR CHECK LIST A CAMIONETA SE DETECTA LED DE PERTIGA APAGADO, SE CORRIJE. | 14379136-K Ramirez Peralta César Andres | ESSP ESED Supervisor o Similar | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 09 EJECUTIVO O ADMIN CTO. ESED | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1218717 | 01218717 CONDUCCION DE CAMIONETA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | DESVIACION MENOR: AL MOMENTO DE REALIZAR CHECK LIST A CAMIONETA SE DETECTA LED DE PERTIGA APAGADO, SE CORRIJE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | SE HABLA CON PERSONAL Y SE REFUERZA LA IMPORTANCIA DE REALIZAR EL CHECK LIST DIARIAMENTE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CONDUCCION DE CAMIONETA SE REALIZA GRT A LA TAREA DE REVISION Y TRANSITO DE CAMIONETA, CONDUCTOR CUENTA CON LICENCIAS MUNICIPAL E INTERNA VIGENTES, DOCUMENTACION DEL VEHICULO (PERMISO DE CIRCULACION, REVISION TECNICA, SEGURO OBLIGATORIO) AL DIA, CHECL LIST AL DIA, CONDUCTOR REALIZA CONTROL DE FATIGA Y SOMNOLENCIA. DESVIACION MENOR: AL MOMENTO DE REALIZAR CHECK LIST A CAMIONETA SE DETECTA LED DE PERTIGA APAGADO, SE CORRIJE. DESVIACION MENOR: AL MOMENTO DE REALIZAR CHECK LIST A CAMIONETA SE DETECTA LED DE PERTIGA APAGADO, SE CORRIJE.
COLL | 353362 | conduccion de camioneta | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-09-09 | 2019-09-09 22:00 | 2019-09-10 07:18 | ROS ROSARIO | STOCK GEOTEC | se planifica la actividad de CONDUCCION DE CAMIONETA. se verifica la documentacion : vats, toma de conocimientoy bitacora de somnolencia. se verifica tambien la firma en revalidacion de vats. | 12844161-1 Alcayaga Munizaga Alfredo Andres | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 09 EJECUTIVO O ADMIN CTO. ESED | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | YES | YES | YES | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1225663 | 01225663 CONDUCCION DE CAMIONETA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | se identifica al momento de realizar chequeo para transitar en interior mina, pertiga sin funcionamiento. se planifica con electrico y se realiza mejora en forma inmediata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 RECONOCIMIENTO | se trabaja segun planificacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | conduccion de camioneta se planifica la actividad de CONDUCCION DE CAMIONETA. se verifica la documentacion : vats, toma de conocimientoy bitacora de somnolencia. se verifica tambien la firma en revalidacion de vats. se identifica al momento de realizar chequeo para transitar en interior mina, pertiga sin funcionamiento. se planifica con electrico y se realiza mejora en forma inmediata
COLL | 358885 | Carga, Traslado y Descarga de Materiales | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-09-14 | 2019-09-14 12:35 | 2019-09-14 15:35 | UJI UJINA | PATIO EMIN. | "En actividad de Carga, Traslado y Descarga de Materiales, Equipos y Herramientas con Camión Pluma, se revisa documentación encontrándose lo siguiente 1.- VATS por tarea el nombre del documento se encuentra en orden y trazable con actividad y tareas. 2.-check list de elementos de izajes, plan de izaje se encuentran en orden. 3.-Se observa movimiento de camión pluma con pluma sobre plataforma de carrocería, no se guardó pluma correctamente, se revisa instructivo, el cual no se encuentra especificado el movimiento de camión pluma con pluma sobre carrocería. | 8596074-1 Gallardo Brockway Elias | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1234640 | 01234640 GENERACION DE CALICATAS | 9036364-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Se observa movimiento de camión pluma con pluma sobre plataforma de carrocería, no se guardó pluma correctamente, se revisa instructivo, el cual no se encuentra especificado el movimiento de camión pluma con pluma sobre carrocería. | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se solicita a Supervisor pausa activa a operador con reforzamiento en movimiento de camión con pluma guardada correctamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1609 | GTAM1609 MANTENCIÓN INTEGRAL Y CONTINUIDAD DE LAS | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Carga, Traslado y Descarga de Materiales"En actividad de Carga, Traslado y Descarga de Materiales, Equipos y Herramientas con Camión Pluma, se revisa documentación encontrándose lo siguiente 1.- VATS por tarea el nombre del documento se encuentra en orden y trazable con actividad y tareas. 2.-check list de elementos de izajes, plan de izaje se encuentran en orden. 3.-Se observa movimiento de camión pluma con pluma sobre plataforma de carrocería, no se guardó pluma correctamente, se revisa instructivo, el cual no se encuentra especificado el movimiento de camión pluma con pluma sobre carrocería. Se observa movimiento de camión pluma con pluma sobre plataforma de carrocería, no se guardó pluma correctamente, se revisa instructivo, el cual no se encuentra especificado el movimiento de camión pluma con pluma sobre carrocería.
COLL | 372165 | CONDUCCIÓN | OPEN | 314 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-09-24 | 2019-09-24 17:30 | 2019-09-24 19:31 | UJI UJINA |  | POSTURA E CUÑAS EN ESTAICONAMIENTO ESTABLECIDO | 15060477-K Robles Maturana Jehison L | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 022003 SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 14485812-3 CORREA RETAMALES JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Operador al bajarse del vehículo olvida poner cuña de seguridad. Si bien vehículo se encuentra detenido, con motor apagado y con freno de mano, debemos tener la precaución de SIEMPRE instalar cuña de seguridad. Se reinstruye al operador para generar conciencia y preocuación crónica respecto al tema en comento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Existe un compromiso adquirido respeto a la actitud de preocupación crónica al uso de cuñas de seguridad al momento de estacionar vehículo menor en sectores establecidos. No despreocuparnos ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPE1401 | VPE1401 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CONDUCCIÓN POSTURA E CUÑAS EN ESTAICONAMIENTO ESTABLECIDO Operador al bajarse del vehículo olvida poner cuña de seguridad. Si bien vehículo se encuentra detenido, con motor apagado y con freno de mano, debemos tener la precaución de SIEMPRE instalar cuña de seguridad. Se reinstruye al operador para generar conciencia y preocuación crónica respecto al tema en comento.
COLL | 372502 | OPERACION PTAS COPOSA | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-09-24 | 2019-09-24 16:45 | 2019-09-24 23:14 | FAC FAENA CORDILLERA | PTAS COPOSA | Se efectua GRT a camioneta de traslado interno en conjunto con el Sr. Jehison Robles donde se verifican : - Camioneta cuenta con cinturones de seguridad Op er ativos . - No se acumulan Herramientas en interior cabina . - Documentacion vehiculo y conductor al dia. - La camioneta se encuentra al dÍa en la mantención. - Se mantiene check list asociado al dia. Desviacion señalada en caja asociada | 13356502-7 BERRIOS CATELICAN RAUL ANDRES | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 022003 SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 15060477-K ROBLES MATURANA JEHISON L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Al momento de realizar el GRT se evidencia que no se instala cuña de seguridad en camioneta estacionada interior planta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se acuerda realizar reintruccion a conductores a fin de mantener controles asociados a la conduccion sin excepcion alguna. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPE1401 | VPE1401 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OPERACION PTAS COPOSA Se efectua GRT a camioneta de traslado interno en conjunto con el Sr. Jehison Robles donde se verifican : - Camioneta cuenta con cinturones de seguridad Op er ativos . - No se acumulan Herramientas en interior cabina . - Documentacion vehiculo y conductor al dia. - La camioneta se encuentra al dÍa en la mantención. - Se mantiene check list asociado al dia. Desviacion señalada en caja asociada Al momento de realizar el GRT se evidencia que no se instala cuña de seguridad en camioneta estacionada interior planta.
COLL | 378938 | CONDUCCIÓN INTERIOR FAENA EN CAMIONETA | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-09-29 | 2019-09-29 09:50 | 2019-09-29 18:44 | UJI UJINA | EX INSTALACIONES ICV | "En actividad de CONDUCCIÓN INTERIOR FAENA EN CAMIONETA, documentación de VATS por tareas encontrándose lo siguiente: 1.-Se evidencia que solo se encuentra VTAS por tarea ""conducción de camioneta por régimen minero"" ,faltando 3 tareas para la conducción que complementa toda la actividad. | 8596074-1 Gallardo Brockway Elias | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 014421 AMEC FOSTER WHEELER INTER. I Y C | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1241239 | 01241239 INSPECCION SEMANAL SEGÚN PAUTA | 17433067-0 MIRANDA TORREJON JOAQUIN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 VATS NO EXISTE | Se evidencia que solo se encuentra VTAS por tarea "conducción de camioneta por régimen minero" ,faltando 3 tareas para la conducción que complementa toda la actividad. | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se solicita a supervisor generar los VATS, faltantes para completar actividad de conducción, así cumplir con la documentación solicitada para realizar la actividad, con generación y solicitud de firma a los responsables. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0045 | GTAM0045 ASEGURAMIENTO CALIDAD DEPÓSITOS DE RELAV | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CONDUCCIÓN INTERIOR FAENA EN CAMIONETA "En actividad de CONDUCCIÓN INTERIOR FAENA EN CAMIONETA, documentación de VATS por tareas encontrándose lo siguiente: 1.-Se evidencia que solo se encuentra VTAS por tarea ""conducción de camioneta por régimen minero"" ,faltando 3 tareas para la conducción que complementa toda la actividad. Se evidencia que solo se encuentra VTAS por tarea "conducción de camioneta por régimen minero" ,faltando 3 tareas para la conducción que complementa toda la actividad.
COLL | 500432 | CAMIONETA SIN CHECK LIST EJECUTADO | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-12-25 | 2019-12-25 10:00 | 2019-12-25 19:32 | 184 RECUPERA AGUA RELAVE | OPERACIONES GTAM | SE REVISA CHECK LIST DE CAMIONETA KFKJ-44 Y SE DETECTA QUE ESTA NO CUENTA CON CHECK LIST DESDE EL 13 AL 20 DE DICIEMBRE 2019 | 12138724-7 Cea Reyes Christian Enrique | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 02 OPORTUNIDAD (ACTIVIDAD PLANIFICADA REPROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000752 CMDIC S.A. | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0269 DEPOSITACIÓN DE RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 12138724-7 CEA REYES CHRISTIAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | CAMIONETA HA SIDO CONDUCIDA SIN REALIZAR EL CHECK LIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | SE DEBE REVISAR CON MAYOR PERIODICIDAD LA EJECUCION DE LOS CHECK LIST A ESTA CAMIONETA Y GENERAR LOS GRT CORRESPONDIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 ACCION O COND SUBESTANDAR DETECTADA | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CAMIONETA SIN CHECK LIST EJECUTADO SE REVISA CHECK LIST DE CAMIONETA KFKJ-44 Y SE DETECTA QUE ESTA NO CUENTA CON CHECK LIST DESDE EL 13 AL 20 DE DICIEMBRE 2019 CAMIONETA HA SIDO CONDUCIDA SIN REALIZAR EL CHECK LIST
0 | 939 | Uso de Camión Aljibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la tarea de "Revisión y Tránsito de Camión Aljibe". Actividad y tarea se encuentran identificadas y evaluadas en MR y MP. Se cuenta con Vats y documentación de equipo. Desviación Menor: Al realizar revisión se observa equipo 100% para inicio de actividades, sin embargo, al momento de comenzar trayecto desde Stock hacia Rajo Rosario baliza se apaga quedando inhabilitado para ingresar a la mina. Problema eléctrico es resuelto inmediatamente no generando detención en la actividad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | Al realizar revisión se observa equipo 100% para inicio de actividades, sin embargo, al momento de comenzar trayecto desde Stock hacia Rajo Rosario baliza se apaga quedando inhabilitado para ingresar a la mina. Problema eléctrico es resuelto inmediatamente no generando detención en la actividad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Uso de Camión Aljibe Se realiza GRT a la tarea de "Revisión y Tránsito de Camión Aljibe". Actividad y tarea se encuentran identificadas y evaluadas en MR y MP. Se cuenta con Vats y documentación de equipo. Desviación Menor: Al realizar revisión se observa equipo 100% para inicio de actividades, sin embargo, al momento de comenzar trayecto desde Stock hacia Rajo Rosario baliza se apaga quedando inhabilitado para ingresar a la mina. Problema eléctrico es resuelto inmediatamente no generando detención en la actividad. Al realizar revisión se observa equipo 100% para inicio de actividades, sin embargo, al momento de comenzar trayecto desde Stock hacia Rajo Rosario baliza se apaga quedando inhabilitado para ingresar a la mina. Problema eléctrico es resuelto inmediatamente no generando detención en la actividad.
0 | 944 | CONDUCCION INTERIOR Y EXTERIOR FAENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CON DESVIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | SE DETECTA QUE ALARMA DE RETROCESO PRESENTA PROBLEMAS YA QUE EN OCACIONES NO EMITE LA SEÑAN DE RETROCESO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CONDUCCION INTERIOR Y EXTERIOR FAENA CON DESVIACION SE DETECTA QUE ALARMA DE RETROCESO PRESENTA PROBLEMAS YA QUE EN OCACIONES NO EMITE LA SEÑAN DE RETROCESO.
0 | 951 | Conducción interior faena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica que conductor no da cumplimiento a reglamento interno de transito. Realiza sus labores de inspección y traslados internos sin contar con licencia municipal o boleta de citación ante ausencia de licencia municipal. Indicando que documento se encuentra en domicilio ubicado en Iquique. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Se verifica que conductor no da cumplimiento a reglamento interno de transito. Realiza sus labores de inspección y traslados internos sin contar con licencia municipal o boleta de citación ante ausencia de licencia municipal. Indicando que documento se encuentra en domicilio ubicado en Iquique. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conducción interior faena Se verifica que conductor no da cumplimiento a reglamento interno de transito. Realiza sus labores de inspección y traslados internos sin contar con licencia municipal o boleta de citación ante ausencia de licencia municipal. Indicando que documento se encuentra en domicilio ubicado en Iquique.Se verifica que conductor no da cumplimiento a reglamento interno de transito. Realiza sus labores de inspección y traslados internos sin contar con licencia municipal o boleta de citación ante ausencia de licencia municipal. Indicando que documento se encuentra en domicilio ubicado en Iquique.
0 | 960 | Exceso de velocidad en conducción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reporte de excesos de velocidad identifca una camioneta GTAM Infraestructura en el turno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Se detecta exceso de velocidad en el turno para camioneta KYCR-61 el dia 18-04-2020 entre las 09:30 y las 10:40hrs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Exceso de velocidad en conducción Reporte de excesos de velocidad identifca una camioneta GTAM Infraestructura en el turno. Se detecta exceso de velocidad en el turno para camioneta KYCR-61 el dia 18-04-2020 entre las 09:30 y las 10:40hrs.
0 | 1000 | CONDUCCIÓN EXTERIOR FAENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con desviacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | Se detecta que en tramo de puerto a VS4 se cae 1 de los 4 traba tuercas de la rueda delantera lado copiloto,nos devolvemos a verificar si estaba por el sector sin tener exito. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CONDUCCIÓN EXTERIOR FAENA Con desviacion Se detecta que en tramo de puerto a VS4 se cae 1 de los 4 traba tuercas de la rueda delantera lado copiloto,nos devolvemos a verificar si estaba por el sector sin tener exito.
0 | 1004 | conduccion de camioneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza grt de tc: revision y transito de camioneta, se realiza revision de documentacion , vats al dia, it se encuentra en camioneta,actividad esta plasmada en en matriz de riesgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA /EQUIPOS | al realizar check list de revision de plataforma se detecta que no tiene paleta para limpiar los vidrios cuando esten con escarcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | conduccion de camioneta se realiza grt de tc: revision y transito de camioneta, se realiza revision de documentacion , vats al dia, it se encuentra en camioneta,actividad esta plasmada en en matriz de riesgo al realizar check list de revision de plataforma se detecta que no tiene paleta para limpiar los vidrios cuando esten con escarcha
0 | 1027 | conducion de camioneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En la activida conduccion de camioneta se chequea la tarea critica de revision y transito de camioneta. Esta actividad se encuentra en mapa de proceso y en matriz . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Al trasladarse camioneta al interior mina esta ilumina poco producto de barro en los focos, ademas numeros identificatorio no se ven producto del barro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | conducion de camioneta En la activida conduccion de camioneta se chequea la tarea critica de revision y transito de camioneta. Esta actividad se encuentra en mapa de proceso y en matriz . Al trasladarse camioneta al interior mina esta ilumina poco producto de barro en los focos, ademas numeros identificatorio no se ven producto del barro.
0 | 1051 | Conduccion de camioneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la tarea Revision y transito de camioneta, el cual se encuentra dentro del ciclo de gestion de riesgo. cuenta con mapá de procesos, matriz de riesgo e instructivo de trabajo. con las documentaciones y vats firmadas y autorizadas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | Estando en rajo rosario, pltaforma PDR-198, se apaga pertica de camioneta se llama a personal de mantencion, donde lo soluciona de forma inmediata cambiando fusible de pertica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conduccion de camioneta Se realiza GRT a la tarea Revision y transito de camioneta, el cual se encuentra dentro del ciclo de gestion de riesgo. cuenta con mapá de procesos, matriz de riesgo e instructivo de trabajo. con las documentaciones y vats firmadas y autorizadas.Estando en rajo rosario, pltaforma PDR-198, se apaga pertica de camioneta se llama a personal de mantencion, donde lo soluciona de forma inmediata cambiando fusible de pertica.
0 | 1098 | Conducción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de vats. Se debe trasladar en camioneta desde fase 11 a fase 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | En el trayecto de traslado, se quema luz frontal de la camioneta, al salir de la mina, reviso procedimiento de conducción y no está incorporado el cambio de luces de la camioneta, por lo que solicito servicio a Mitta, para realizar cambio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conducción Revisión de vats. Se debe trasladar en camioneta desde fase 11 a fase 13 En el trayecto de traslado, se quema luz frontal de la camioneta, al salir de la mina, reviso procedimiento de conducción y no está incorporado el cambio de luces de la camioneta, por lo que solicito servicio a Mitta, para realizar cambio.
0 | 1479 | PATRULLAJE MINERODUCTOS 7” Y 8” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desviacion solucionada en el momento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | Al momente de subir subir por ruta de mineroductos hacia estacion vs1 vehiculo tuvo una leve alza en su temperatura de funcionamiento de motor,por ende se detuvo vehiculo y con ello su temperatura se estabilizo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PATRULLAJE MINERODUCTOS 7” Y 8” desviacion solucionada en el momento Al momente de subir subir por ruta de mineroductos hacia estacion vs1 vehiculo tuvo una leve alza en su temperatura de funcionamiento de motor,por ende se detuvo vehiculo y con ello su temperatura se estabilizo.
0 | 1782 | CONDUCCIÓN INTERIOR /EXTERIOR FAENA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con desviacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | Sedetecta 01 neumatico de camioneta demaciado gastado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CONDUCCIÓN INTERIOR /EXTERIOR FAENA. Con desviacion Sedetecta 01 neumatico de camioneta demaciado gastado
0 | 741838 | Conducción Interior Faena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza verificación de check list posterior a uso de camioneta 27, evidenciando que éste se realiza de forma equivoca no levantando efectivamente la condición real del vehículo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | No se realiza check list correspondiente a condición de equipo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conducción Interior Faena Se realiza verificación de check list posterior a uso de camioneta 27, evidenciando que éste se realiza de forma equivoca no levantando efectivamente la condición real del vehículo. No se realiza check list correspondiente a condición de equipo.
0 | 658627 | Conducción de vehiculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica que conductor no da cumplimiento a reglamento interno de transito. Realiza sus labores de inspección y traslados internos sin contar con licencia municipal o boleta de citación ante ausencia de licencia municipal. Indicando que documento se encuentra en domicilio ubicado en Iquique. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Se verifica que conductor no da cumplimiento a reglamento interno de transito. Realiza sus labores de inspección y traslados internos sin contar con licencia municipal o boleta de citación ante ausencia de licencia municipal. Indicando que documento se encuentra en domicilio ubicado en Iquique. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Conducción de vehiculo Se verifica que conductor no da cumplimiento a reglamento interno de transito. Realiza sus labores de inspección y traslados internos sin contar con licencia municipal o boleta de citación ante ausencia de licencia municipal. Indicando que documento se encuentra en domicilio ubicado en Iquique.Se verifica que conductor no da cumplimiento a reglamento interno de transito. Realiza sus labores de inspección y traslados internos sin contar con licencia municipal o boleta de citación ante ausencia de licencia municipal. Indicando que documento se encuentra en domicilio ubicado en Iquique.
0 | 807809 | falta señalizacion en ingreso a instalac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza planificacion de la actividad de CONDUCCION DE CAMIONETA, y la tarea de REVISION Y TRANSITO DE CAMIONETA. se verifica vats, check list de equipo, bitacorad de somnolencia, sello camioneta de operacion de invierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA /EQUIPOS | se identifica la falta de senalizacion para ingresar a las instalaciones de la empresa en turno B. Esto debido al encandilamiento que producen la iluminacion en las distintas terrazas. se instalan conos al ingreso, mejorando de forma inmediata la condicion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | falta señalizacion en ingreso a instalacse realiza planificacion de la actividad de CONDUCCION DE CAMIONETA, y la tarea de REVISION Y TRANSITO DE CAMIONETA. se verifica vats, check list de equipo, bitacorad de somnolencia, sello camioneta de operacion de invierno se identifica la falta de senalizacion para ingresar a las instalaciones de la empresa en turno B. Esto debido al encandilamiento que producen la iluminacion en las distintas terrazas. se instalan conos al ingreso, mejorando de forma inmediata la condicion
0 | 797741 | Ingreso Dewatering interior mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de plnaificación de ingreso al interiro mina, que incluya los circuitos mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 VATS DEFICIENTE | Autorización para ingresar a la mina, está siendo firmada por supervisor GTAM como dueño de area, no asegurando los sentidos de transito y posibles cambios de los circuitos mineros. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ingreso Dewatering interior mina Verificación de plnaificación de ingreso al interiro mina, que incluya los circuitos mina Autorización para ingresar a la mina, está siendo firmada por supervisor GTAM como dueño de area, no asegurando los sentidos de transito y posibles cambios de los circuitos mineros.
0 | 770969 | falta de traba-tuerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza planificacion de la actividad de CONDUCCION DE CAMIONETA , y la tarea de REVISION Y TRANSITO DE CAMIONETA. se verifica vats, check list de equipo, bitacora de somnolencia, y licencia interna de conducir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA /EQUIPOS | se observa al realizar check list de equipo, la falta del control de traba tuerca en rueda delantera( 2 unidades). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | falta de traba-tuerca se realiza planificacion de la actividad de CONDUCCION DE CAMIONETA , y la tarea de REVISION Y TRANSITO DE CAMIONETA. se verifica vats, check list de equipo, bitacora de somnolencia, y licencia interna de conducir se observa al realizar check list de equipo, la falta del control de traba tuerca en rueda delantera( 2 unidades).