## Sheet1
DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | CREADOR_GRT | REFERENCE_CREADOR | EMPRESA_CREADOR | EMPRESA_ESED_CREADOR | NIVEL1_CREADOR | NIVEL2_CREADOR | NIVEL3_CREADOR | NIVEL4_CREADOR | ROL | ORIGEN | VBCAJA1 | VBCAJA2 | VBCAJA3 | VBCAJA4 | VBCAJA5 | VBCAJA6 | EMPRESAEJEC | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | OT_NUMERO | OT_DESCRIPCION | LIDER_ACT | DESVC1_CLASIF | DESVC1_DESCRIPCION | DESVC2_CLASIF | DESVC2_DESCRIPCION | DESVC3_CLASIF | DESVC3_DESCRIPCION | DESVC4_CLASIF | DESVC4_DESCRIPCION | DESVC5_CLASIF | DESVC5_DESCRIPCION | DESVC6_CLASIF | DESVC6_DESCRIPCION | FEEDBACK_CLASIF | FEEDBACK_DESCRIPCION | LIDERNOEX | NROEVENT1 | NROEVENT2 | NROEVENT3 | NROEVENT4 | NROEVENT5 | NROEVENT6 | ORDEN_SERV_NUMERO | ORDEN_SERV_DESCRIPCION | CONTRATO_NUMERO | CONTRATO_DESCRIPCION | STANDARJOB_NUMERO | STANDARJOB_DESCRIPCION | ORIGEN_VISITA | MITIGA_DESV_MENOR | Defciente controles plan Covid 19 | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Trabajos en caliente | Orden y aseo deficiente en área de trabajo | Residuos industriales peligrosos -domésticos | Falta de stock de respuestos | Carga, transporte y descarga | Maniobras de izaje | Retraso en inicio de los trabajos | Energía de orígen y potencial no identificada | Entorno de trabajo no controlado | Conducción | texto
COLL | 628752 | Aplicación Protocolo Covid-19 | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM --- --- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SIN SI | 2020-03-31 | 2020-03-31 00:15 | 2020-03-31 15:23 | UJI UJINA | OFICINA GEOTEC | Se realiza verificación de la actividad "Aplicación Protocolo Covid-19". En donde se identifica que existe un protocolo y plan para la contingencia covid-19, pero el cual no esta identificado en el CGR. Ademas se debe considerar la incorporación del trabajo fuera de faena (teletrabajo). | 13544009-4 Contreras Mendoza Victor Manuel | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI SEGURIDAD OPERACIONES | 03 ICRP CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | NO | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 13078527-1 CONTRERAS MARAMBIO MANUEL ALEJANDRO | 01 MAPA PROCESO NO INCLUYE LA ACTIVIDAD | Falta identificar actividad en MP. | 01 MATRIZ DE RIESGOS NO INCLUYE LA ACTIVIDAD | Falta identificar y evaluar (NE) actividad en MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Actualizar MP y MR para incluir la actividad "Aplicación Protocolo Covid-19". Además incorporación del trabajo fuera de faena (teletrabajo). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 34 COVID-19 | YES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplicación Protocolo Covid-19 Se realiza verificación de la actividad "Aplicación Protocolo Covid-19". En donde se identifica que existe un protocolo y plan para la contingencia covid-19, pero el cual no esta identificado en el CGR. Ademas se debe considerar la incorporación del trabajo fuera de faena (teletrabajo). Falta identificar actividad en MP. Falta identificar y evaluar (NE) actividad en MR
COLL | 629125 | Aplicación protocolo Covid-19 | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM --- --- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SIN SI | 2020-03-31 | 2020-03-31 00:16 | 2020-03-31 19:06 | UJI UJINA | OFICINA APTEC | Se realiza revisión de la actividad "Aplicación protocolo Covid-19", en donde se identifica que la actividad no esta identificada en el MP y ademas no estan evaluados los riesgo en la MR. Se cuenta con instructivo para cumplir protocolos. | 13544009-4 Contreras Mendoza Victor Manuel | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI SEGURIDAD OPERACIONES | 03 ICRP CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | NO | NO | 014488 ALLIED PIPELINE TECHNOLOGIES S.A | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 12842721-K HENRIQUEZ CAMILO ANDRES | 01 MAPA PROCESO NO INCLUYE LA ACTIVIDAD | No se identifica actividad Aplicación protocolo Covid-19 en el MP | 01 MATRIZ DE RIESGOS NO INCLUYE LA ACTIVIDAD | No se identifica los riesgos de la actividad Aplicación protocolo Covid-19 en la MR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Realizar actualización del MP para identificación actividad e identificar los riesgos y definir controles en la MR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0059 | GTAM0059 INSPECCIÓN DE THREAD O LETS MINERODUCTO7 | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 34 COVID-19 | YES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplicación protocolo Covid-19 Se realiza revisión de la actividad "Aplicación protocolo Covid-19", en donde se identifica que la actividad no esta identificada en el MP y ademas no estan evaluados los riesgo en la MR. Se cuenta con instructivo para cumplir protocolos. No se identifica actividad Aplicación protocolo Covid-19 en el MP No se identifica los riesgos de la actividad Aplicación protocolo Covid-19 en la MR.
COLL | 633243 | Aplicación Instructivo Covid-19 | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-04-04 | 2020-04-04 00:17 | 2020-04-04 17:13 | 920 RAJO ROSARIO | OFICINAS GEOTEC | Se realiza GRT a la actividad "Aplicación Instructivo Covid-19", en donde se identifica que se debe incluir en el CGR, especificamente en el MP y MR. | 13544009-4 Contreras Mendoza Victor Manuel | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI SEGURIDAD OPERACIONES | 03 ICRP CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | NO | YES | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 999 | 00000999 MANTENCION SEMANAL ALIMENTADORES CORREA | 13454908-4 GUTIERREZ DIAZ IGNACIO J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | se identifica que se debe incluir en el CGR, especificamente en el MP y MR. | 03 COMPROMISO | actualizar CGR en especifico MP y MR, sobre covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 34 COVID-19 | YES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplicación Instructivo Covid-19 Se realiza GRT a la actividad "Aplicación Instructivo Covid-19", en donde se identifica que se debe incluir en el CGR, especificamente en el MP y MR. se identifica que se debe incluir en el CGR, especificamente en el MP y MR.
COLL | 633993 | Apliación Controles Covid-19 | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-04-05 | 2020-04-05 00:12 | 2020-04-05 12:13 | UJI UJINA | OFICINA RESITER | Se realiza GRT a la actividad "Apliación Controles Covid-19". Donde se detecta: - se debe contar con instructivo de sanitización de los buses realizado por (Transanjose), el cual indique metodo, frecuencia y sustancia utilizada. - contar con un programa de sanitización / limpieza de camionetas. | 13544009-4 Contreras Mendoza Victor Manuel | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI SEGURIDAD OPERACIONES | 03 ICRP CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 004799 RESITER S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 999 | 00000999 MANTENCION SEMANAL ALIMENTADORES CORREA | 15010648-6 VIDELA GONZALEZ VICTOR ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | se detecta: - se debe contar con instructivo de sanitización de los buses realizado por (Transanjose), el cual indique metodo, frecuencia y sustancia utilizada. - contar con un programa de sanitización / limpieza de camionetas. | 03 COMPROMISO | Contar la documentación requerida en faena cordillera. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0069 | GTAM0069 OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRAT | 0 | 0 | 34 COVID-19 | YES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apliación Controles Covid-19 Se realiza GRT a la actividad "Apliación Controles Covid-19". Donde se detecta: - se debe contar con instructivo de sanitización de los buses realizado por (Transanjose), el cual indique metodo, frecuencia y sustancia utilizada. - contar con un programa de sanitización / limpieza de camionetas.se detecta: - se debe contar con instructivo de sanitización de los buses realizado por (Transanjose), el cual indique metodo, frecuencia y sustancia utilizada. - contar con un programa de sanitización / limpieza de camionetas.
COLL | 637217 | Calidad Ritus ESED Sobre COVID | OPEN | 118 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM --- --- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SIN SI | 2020-04-07 | 2020-04-07 12:00 | 2020-04-07 23:01 | UJI UJINA |  | Verificación de plan de contingencias y controles que las empresas están implementando con sus trabajadores respecto a COVID 19 | 13465152-0 Aceituno Abarzua Guillermo Eduardo | C1 Superintendente Oper / Proy /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI SEGURIDAD OPERACIONES | 08 EJECUTIVO CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | YES | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 13659523-7 CONTRERAS YAVAR PABLO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Administración sobre la gestión de controles y plan de continegencia de las empresas Aptec, Geotec, Resiter, Emin sobre COVID-19, no son abordadas desde los RITUS, quedando en evidencia que no existe un plan especifico por parte de la administración de las empresas emncionadas y no baja información a la linea operativa | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Realizar GRT por parte del mandante CMDIC a los administradores de contrato, para veriicar los planes contingencia COVID -19 y como estos planes bajan a la linea operativa de sus propios trabajadores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 34 COVID-19 | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calidad Ritus ESED Sobre COVID Verificación de plan de contingencias y controles que las empresas están implementando con sus trabajadores respecto a COVID 19 Administración sobre la gestión de controles y plan de continegencia de las empresas Aptec, Geotec, Resiter, Emin sobre COVID-19, no son abordadas desde los RITUS, quedando en evidencia que no existe un plan especifico por parte de la administración de las empresas emncionadas y no baja información a la linea operativa
COLL | 641972 | Medidas de control COVID19 en instalacio | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-04-11 | 2020-04-11 14:00 | 2020-04-11 20:39 | UJI UJINA | INSTALACIONES EN BARRIO VIELSA | Se realiza GRT a "Medidas de control COVID19 en instalaciones y vehiculos" Realizado por: Jorge Vicencio G. Supervisor EMIN | 9036364-6 BUSTOS PRADO SEBASTIÁN AURELIO | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | YES | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0279 MANEJO AGUAS SUPERFICIALES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1366919 | 01366919 MANTENCION PARTIDOR 140CV009 | 9036364-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se requiere mayor continunidad de limpieza de instalaciones, se realiza cada 3 días lo cual debe ser menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Realizar limpieza de instalaciones todos los días. Se señala que tanto las instalaciones como los vehículos fueron sanitizados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0079 | GTAM0079 MANTENCIÓN INTEGRAL DEPÓSITOS DE RELAVES | 0 | 0 | 34 COVID-19 | YES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas de control COVID19 en instalacioSe realiza GRT a "Medidas de control COVID19 en instalaciones y vehiculos" Realizado por: Jorge Vicencio G. Supervisor EMIN Se requiere mayor continunidad de limpieza de instalaciones, se realiza cada 3 días lo cual debe ser menor
COLL | 643573 | Plan COVID | OPEN | 113 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-04-12 | 2020-04-12 11:00 | 2020-04-13 06:23 | UJI UJINA | ESTACIONAMIENTO UJINA | santización de camionetas | 9651208-2 Merubia Arriaza Eduardo Segundo | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI SEGURIDAD OPERACIONES | 03 ICRP CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | YES | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 0077 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSPORTE DE CONCENTRADO | 0265 CONDUCCIÓN DE CONCENTRADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 13873357-2 VILLAGRAN MANQUEZ JOSE L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | camionetas no cuentan con la sanitización relizada en el área | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Empresa deberá asegurar la saitización de las camionetas en el marco del plan covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1609 | GTAM1609 MANTENCIÓN INTEGRAL Y CONTINUIDAD DE LAS | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 34 COVID-19 | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan COVID santización de camionetas camionetas no cuentan con la sanitización relizada en el área
0 | 940 | DESMONTAJE DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En controles asocidos a COVID19, se entrega recomendación de aplicar ritus en hall y no en oficina como realiza, con el fin de cumplir con distanciamiento social. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | En controles asocidos a COVID19, se entrega recomendación de aplicar ritus en hall y no en oficina como realiza, con el fin de cumplir con distanciamiento social. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESMONTAJE DE CONJUNTO MOTOR BOMBA En controles asocidos a COVID19, se entrega recomendación de aplicar ritus en hall y no en oficina como realiza, con el fin de cumplir con distanciamiento social. En controles asocidos a COVID19, se entrega recomendación de aplicar ritus en hall y no en oficina como realiza, con el fin de cumplir con distanciamiento social.
0 | 945 | Transporte de personal mantiene cortina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT al servicio de transporte de personal con empresa Tandem. Al revisar la aplicación de controles respecto a Covid-19 se detecta que cortina de luneta trasera aún se encontraba en su lugar siendo que la instrucción era el retiro total de estos elementos. Se soluciona inmediatamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Al revisar la aplicación de controles respecto a Covid-19 se detecta que cortina de luneta trasera aún se encontraba en su lugar siendo que la instrucción era el retiro total de estos elementos. Se soluciona inmediatamente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transporte de personal mantiene cortina Se realiza GRT al servicio de transporte de personal con empresa Tandem. Al revisar la aplicación de controles respecto a Covid-19 se detecta que cortina de luneta trasera aún se encontraba en su lugar siendo que la instrucción era el retiro total de estos elementos. Se soluciona inmediatamente.Al revisar la aplicación de controles respecto a Covid-19 se detecta que cortina de luneta trasera aún se encontraba en su lugar siendo que la instrucción era el retiro total de estos elementos. Se soluciona inmediatamente.
0 | 949 | Bus transporte de pers sin sanitización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a Bus de transporte de personal. Bus cuenta con segregación de asientos para mantener distancia social, cuenta con dispensadores de alcohol gel y planilla de llenado por sanitización. DM: En planilla no se evidencia sanitización realizada por conductor turno noche. Se conversa con conductor y supervisor para regularizar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | En planilla no se evidencia sanitización realizada por conductor turno noche. Se conversa con conductor y supervisor para regularizar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bus transporte de pers sin sanitización Se realiza GRT a Bus de transporte de personal. Bus cuenta con segregación de asientos para mantener distancia social, cuenta con dispensadores de alcohol gel y planilla de llenado por sanitización. DM: En planilla no se evidencia sanitización realizada por conductor turno noche. Se conversa con conductor y supervisor para regularizar. En planilla no se evidencia sanitización realizada por conductor turno noche. Se conversa con conductor y supervisor para regularizar.
0 | 953 | conducción de vehiculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se garantiza sanitización de camioneta bajo programa de sanitización VPEO. En CGR presenta oportunidades de mejora en determinar controles en matriz de riesgos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | En CGR presenta oportunidades de mejora en determinar controles en matriz de riesgos. | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | No se garantiza sanitización de camioneta bajo programa de sanitización VPEO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | conducción de vehiculo No se garantiza sanitización de camioneta bajo programa de sanitización VPEO. En CGR presenta oportunidades de mejora en determinar controles en matriz de riesgos. En CGR presenta oportunidades de mejora en determinar controles en matriz de riesgos. No se garantiza sanitización de camioneta bajo programa de sanitización VPEO.
0 | 954 | Conducción de vehiculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica que actividad se encuentra en CGR. Con oportunidad de mejora en controles para riesgos biologicos. No se considera la sanitización de camionetas. Se verifica lista de chequeo de pre uso de camioneta. Conductor no presenta licencia municipal, presentando parte de carabineros. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | No se considera la sanitización de camionetas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conducción de vehiculo Se verifica que actividad se encuentra en CGR. Con oportunidad de mejora en controles para riesgos biologicos. No se considera la sanitización de camionetas. Se verifica lista de chequeo de pre uso de camioneta. Conductor no presenta licencia municipal, presentando parte de carabineros. No se considera la sanitización de camionetas.
0 | 965 | Patrullaje Mineroducto* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se revisa el registro RITUS del dia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | A pesar de solicitud en registro RITUS no se indica el boletín COVID difundido en la reunión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Patrullaje Mineroducto* Se revisa el registro RITUS del dia. A pesar de solicitud en registro RITUS no se indica el boletín COVID difundido en la reunión.
0 | 968 | Traslado de personal en bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la gestión de traslado de personal en bus desde Santiago, incluyendo su tests rápidos de Coronavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | Dado que la instrucción de que todo el personal que sube a faena debe hacerse el examen de Coronavirus llegó cuando el personal ya estaba en viaje se debieron gestionar de forma apurada los tests de quienes venían de mas al norte de Santiago. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de personal en bus Se realiza la gestión de traslado de personal en bus desde Santiago, incluyendo su tests rápidos de Coronavirus Dado que la instrucción de que todo el personal que sube a faena debe hacerse el examen de Coronavirus llegó cuando el personal ya estaba en viaje se debieron gestionar de forma apurada los tests de quienes venían de mas al norte de Santiago.
0 | 976 | Traslado en camioneta exterior faena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se detecta falta de incluison de coronavirus en procedimiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Falta incluir coronavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado en camioneta exterior faena Se detecta falta de incluison de coronavirus en procedimiento. Falta incluir coronavirus
0 | 978 | patrullaje en trazado mineroducto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se revisa la inclusión de la contingencia por Covid 19 en CGR, la cual se encuentra con incluida e implementada de manera deficiente. Se solicita revisart nuevamente el ciclo y acomodar los controles de acuerdo a las actividades del servicio. Se debe revisar diariamente los boletines en ritus e incluir los nuevos controles en el CGR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 MAPA PROCESO NO INCLUYE LA ACTIVIDAD | no se identifica la continegncia en la entrada y salida en mapa de procesos | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | no se identifica el riesgos por contoingencia covid en matriz de riesgos a las personas y de manera muy deficiente en matriz de negocios. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | patrullaje en trazado mineroducto Se revisa la inclusión de la contingencia por Covid 19 en CGR, la cual se encuentra con incluida e implementada de manera deficiente. Se solicita revisart nuevamente el ciclo y acomodar los controles de acuerdo a las actividades del servicio. Se debe revisar diariamente los boletines en ritus e incluir los nuevos controles en el CGR. no se identifica la continegncia en la entrada y salida en mapa de procesos no se identifica el riesgos por contoingencia covid en matriz de riesgos a las personas y de manera muy deficiente en matriz de negocios.
0 | 983 | Sanitización. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica que camioneta no a realizado sanitizaciones. Camioneta sube y baja a iquique de forma diaria por lo que es clave garatnizar el sanitización. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Se verifica que camioneta no a realizado sanitizaciones. Camioneta sube y baja a iquique de forma diaria por lo que es clave garatnizar el sanitización. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanitización. Se verifica que camioneta no a realizado sanitizaciones. Camioneta sube y baja a iquique de forma diaria por lo que es clave garatnizar el sanitización. Se verifica que camioneta no a realizado sanitizaciones. Camioneta sube y baja a iquique de forma diaria por lo que es clave garatnizar el sanitización.
0 | 1068 | Termografia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con desviacion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | La difucion realizada sobre la medida de control (Coronavirus) la cual fue filmada por todos los trabajadore (BYK). No contaba con firma del relator. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termografia. Con desviacion. La difucion realizada sobre la medida de control (Coronavirus) la cual fue filmada por todos los trabajadore (BYK). No contaba con firma del relator.
0 | 810552 | Cambio de conjunto motor bba PDR-190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retraso en montaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | No esta contemplado los retrasos en traslados (COVID-19) y tiempos de bienvenida al turno que afectan la operacion diaria del contrato de Geotec. | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | de lo anterior radica en que en 3 dias calendario, Geotec en montaje de pozo profundo PDR-190 lleva un promedio por turno de 36 mts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conjunto motor bba PDR-190 Retraso en montaje No esta contemplado los retrasos en traslados (COVID-19) y tiempos de bienvenida al turno que afectan la operacion diaria del contrato de Geotec. de lo anterior radica en que en 3 dias calendario, Geotec en montaje de pozo profundo PDR-190 lleva un promedio por turno de 36 mts
0 | 773125 | CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA PEP-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REVISA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA PEP-01 PORTEZUELO. SE DETECTA QUE EN TERRENO LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PARA REALIZAR LA COLACION, NO SON ADECUADAS PARA EL PERSONAL. A SOLICITUD DE SI DE INFRAESTRUCTURA SE INGRESA GRT PARA REALZIAR ANALISIS Y GESTIONAR MEJORAS A DICHA CONDICION. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | SE DETECTAN CONDICIONES SUBESTANDARES ASOCIADAS A LAS INSTALACIONES PARA REALIZAR COLACION EN TERRENO. LAS INSTALACIONES (CONTENEDORES) NO SON SUFICIENTES PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTA FUERA DE FAENA, SOBRE TODO EN ESTA EPOCA QUE HAY QUE MANTENER DISTANCIAMIENTO POR COVID-19 Y LA CONDICION EMPEORA Y EXISTEN MAS GRUPOS DE TRABAJO FUERA DE FAENA POR OTRO LADO NO EXISTE UN AREA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES PARA ASEGURAR LA HIGIENE. NO SE CUENTA EN TODAS LAS INSTALACIONES CON ARTEFACTOS PARA CALENTAR LA COMIDA O CALENTAR AGUA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA PEP-01 SE REVISA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA PEP-01 PORTEZUELO. SE DETECTA QUE EN TERRENO LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PARA REALIZAR LA COLACION, NO SON ADECUADAS PARA EL PERSONAL. A SOLICITUD DE SI DE INFRAESTRUCTURA SE INGRESA GRT PARA REALZIAR ANALISIS Y GESTIONAR MEJORAS A DICHA CONDICION. SE DETECTAN CONDICIONES SUBESTANDARES ASOCIADAS A LAS INSTALACIONES PARA REALIZAR COLACION EN TERRENO. LAS INSTALACIONES (CONTENEDORES) NO SON SUFICIENTES PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTA FUERA DE FAENA, SOBRE TODO EN ESTA EPOCA QUE HAY QUE MANTENER DISTANCIAMIENTO POR COVID-19 Y LA CONDICION EMPEORA Y EXISTEN MAS GRUPOS DE TRABAJO FUERA DE FAENA POR OTRO LADO NO EXISTE UN AREA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES PARA ASEGURAR LA HIGIENE. NO SE CUENTA EN TODAS LAS INSTALACIONES CON ARTEFACTOS PARA CALENTAR LA COMIDA O CALENTAR AGUA.
0 | 767086 | Corte y Soldadura de Pletinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de verificar ejecución en terreno de enroscado de tuberia, se evidencia que personal no utiliza mascarilla encontrándose a menos de 1,5 metros de distancia por un periodo mayor a 15 minutos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se realiza actividad sin mascarilla no respetando distinta requerida. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Corte y Soldadura de Pletinas Al momento de verificar ejecución en terreno de enroscado de tuberia, se evidencia que personal no utiliza mascarilla encontrándose a menos de 1,5 metros de distancia por un periodo mayor a 15 minutos. Se realiza actividad sin mascarilla no respetando distinta requerida.
0 | 763538 | Administración y planificación de activi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | por tema covid turno queda sin personal a mitad de turno, ByK no tiene claridad del plan a ejecutar para asegurar el cumplimiento del servicio. Servicio se ejecutado de forma muy deficiente, se infirma a las 17 horas del retraso en la firma de vats, etc. ByK debe generar un plan de reemplazo operacional en caso de fallas o falta de personal por las contingencias. Plan Covid sólo considera los temas de salud, pero no operativos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | Riesgo identificado, controles insuficientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | no hay aprendizaje de la organización. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración y planificación de activipor tema covid turno queda sin personal a mitad de turno, ByK no tiene claridad del plan a ejecutar para asegurar el cumplimiento del servicio. Servicio se ejecutado de forma muy deficiente, se infirma a las 17 horas del retraso en la firma de vats, etc. ByK debe generar un plan de reemplazo operacional en caso de fallas o falta de personal por las contingencias. Plan Covid sólo considera los temas de salud, pero no operativos. no hay aprendizaje de la organización. Riesgo identificado, controles insuficientes
0 | 712955 | No entrega en plazo plan CoViD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la entrega del plan y su avance. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | No se entrega avance de plan CoViD en plazo solicitado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No entrega en plazo plan CoViD Se solicita la entrega del plan y su avance. No se entrega avance de plan CoViD en plazo solicitado.
0 | 712924 | No se entrega plan CoViD en plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita plan y gestión al a fecha. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | No se entrega plan segun solicitud. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se entrega plan CoViD en plazo Se solicita plan y gestión al a fecha. No se entrega plan segun solicitud.
0 | 712922 | No se entrega a tiempo plan CoViD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza solicitud de plan y avance. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | No se entrega plan según solicitud. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se entrega a tiempo plan CoViD Se realiza solicitud de plan y avance. No se entrega plan según solicitud.
0 | 809676 | Taza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En verificación de controles se puede comentar lo siguiente: 1. Alchol Gel y jabon plataforma en pataforma. 2. Se contempla boletines Como desviación se observa tazas de losa, las cuales se solicito reemplazarlas por vasos desechables. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Como desviacion se observa tazas de losa, las cuales se solicito reemplazarlas por vasos desechables. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taza En verificación de controles se puede comentar lo siguiente: 1. Alchol Gel y jabon plataforma en pataforma. 2. Se contempla boletines Como desviación se observa tazas de losa, las cuales se solicito reemplazarlas por vasos desechables. Como desviacion se observa tazas de losa, las cuales se solicito reemplazarlas por vasos desechables.
0 | 809399 | covid -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | actividad, cambio conjunto motorr bomba:al ingresar turno nuevo, realizan sanitizacion de caseta sin dejar registro en manifold de equipo, se le informa a equipo que deben dejar la nota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | al realizar sanitizacion de caseta , no se deja constancia en manifold, se informq equipo que deben dejar la nota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | covid -19 actividad, cambio conjunto motorr bomba:al ingresar turno nuevo, realizan sanitizacion de caseta sin dejar registro en manifold de equipo, se le informa a equipo que deben dejar la nota al realizar sanitizacion de caseta , no se deja constancia en manifold, se informq equipo que deben dejar la nota