## Sheet1
DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | CREADOR_GRT | REFERENCE_CREADOR | EMPRESA_CREADOR | EMPRESA_ESED_CREADOR | NIVEL1_CREADOR | NIVEL2_CREADOR | NIVEL3_CREADOR | NIVEL4_CREADOR | ROL | ORIGEN | VBCAJA1 | VBCAJA2 | VBCAJA3 | VBCAJA4 | VBCAJA5 | VBCAJA6 | EMPRESAEJEC | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | OT_NUMERO | OT_DESCRIPCION | LIDER_ACT | DESVC1_CLASIF | DESVC1_DESCRIPCION | DESVC2_CLASIF | DESVC2_DESCRIPCION | DESVC3_CLASIF | DESVC3_DESCRIPCION | DESVC4_CLASIF | DESVC4_DESCRIPCION | DESVC5_CLASIF | DESVC5_DESCRIPCION | DESVC6_CLASIF | DESVC6_DESCRIPCION | FEEDBACK_CLASIF | FEEDBACK_DESCRIPCION | LIDERNOEX | NROEVENT1 | NROEVENT2 | NROEVENT3 | NROEVENT4 | NROEVENT5 | NROEVENT6 | ORDEN_SERV_NUMERO | ORDEN_SERV_DESCRIPCION | CONTRATO_NUMERO | CONTRATO_DESCRIPCION | STANDARJOB_NUMERO | STANDARJOB_DESCRIPCION | ORIGEN_VISITA | MITIGA_DESV_MENOR | Defciente controles plan Covid 19 | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Trabajos en caliente | Orden y aseo deficiente en área de trabajo | Residuos industriales peligrosos -domésticos | Falta de stock de respuestos | Carga, transporte y descarga | Maniobras de izaje | Retraso en inicio de los trabajos | Energía de orígen y potencial no identificada | Entorno de trabajo no controlado | Conducción | texto
COLL | 551098 | Revisión de cámaras aguas servidas | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-02-01 | 2020-02-01 19:00 | 2020-02-01 20:14 | UJI UJINA |  | supervisor de operaciones participa en inspección por alto nivel de cámara de aguas servidas, sin embargo no se encuentra vacunado por estar en contacto indirecto con la cámara y otros elementos (acercarse mucho, por ejemplo) | 13419907-5 Herrera Retamales Marcela Janet | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | NO | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0287 PLANTA DE TRATAMIENTO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 17188416-0 SOTO CONTRERAS ESTEBAN ENRIQUE | 02 DEFICIENTE DESCRIPCION DE ACTIVIDAD EN MAPA | sin comentarios | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | no se identifica el riesgo potencial por contacto con aguas servidas, aún cuando sea esporádicco. Personal de operaciones siempre debe estar en contacto con temas de aguas servidas , bloqueos, inspecciones por fallas, etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 RECONOCIMIENTO - ACUERDO - COMPROMISOS | Se debe evaluar con personal de GSSO la necesidad de vacunas para el personal operaciones que tenga contacto con las plantas de agua, cámaras, etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 05 GRT CRUZADO | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Revisión de cámaras aguas servidas supervisor de operaciones participa en inspección por alto nivel de cámara de aguas servidas, sin embargo no se encuentra vacunado por estar en contacto indirecto con la cámara y otros elementos (acercarse mucho, por ejemplo) sin comentarios no se identifica el riesgo potencial por contacto con aguas servidas, aún cuando sea esporádicco. Personal de operaciones siempre debe estar en contacto con temas de aguas servidas , bloqueos, inspecciones por fallas, etc.
COLL | 581396 | Retiro y revestimiento exterior de cañer | OPEN | 163 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-02-22 | 2020-02-22 16:45 | 2020-02-24 00:39 | UJI UJINA | PUNTO 6 MINERODUCTO 7" | Se efectúa GRT en actividad señalada, donde se verifica: - Actividad se encuentra declarada, se encuentra evaluada y mantiene medidas de mitigacion y control, estableciendo trazabiliad en cajas 1,2,3 CGR Aptec. En terreno se evalua: - Vats asociado a la actividad correctamente llenado. - Evaluacion del entorno considera la variabilidad del clima. - Se mantiene área de trabajo correctamente segregada y limpia. - Se evidencia instructivo de trabajo en terreno. - Se mantienen permisos para trabajo en caliente. - Se conversa con trabajadores en virtud de las energias que intervienen en la actividad, se verifica el conocimiento de la interaccion con energias neumaticas, calorica, electrica, reconociendo las medidas de control asociadas a fin de evitar exposicion directa. Desviacion evidenciada en caja asociada. | 13356502-7 BERRIOS CATELICAN RAUL ANDRES | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 014488 ALLIED PIPELINE TECHNOLOGIES S.A | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1342813 | 01342813 APTEC RETIRO E INSTAL REV EXTERIOR | 12842721-K HENRIQUEZ CAMILO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Se evidencia el reconocimiento sobre las medidas de control asociadas a el control de terreno, sin embargo se aprecia una deficiente ejecucion en el acceso a interior calicata, la cual presenta riesgo de caida a distinto nivel. | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se establece compromiso por parte de supervisor de mejorar la condicion de acceso a calicata, permitiendo un efectivo control de los riesgos de caida identificados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0059 | GTAM0059 INSPECCIÓN DE THREAD O LETS MINERODUCTO7 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Retiro y revestimiento exterior de cañerSe efectúa GRT en actividad señalada, donde se verifica: - Actividad se encuentra declarada, se encuentra evaluada y mantiene medidas de mitigacion y control, estableciendo trazabiliad en cajas 1,2,3 CGR Aptec. En terreno se evalua: - Vats asociado a la actividad correctamente llenado. - Evaluacion del entorno considera la variabilidad del clima. - Se mantiene área de trabajo correctamente segregada y limpia. - Se evidencia instructivo de trabajo en terreno. - Se mantienen permisos para trabajo en caliente. - Se conversa con trabajadores en virtud de las energias que intervienen en la actividad, se verifica el conocimiento de la interaccion con energias neumaticas, calorica, electrica, reconociendo las medidas de control asociadas a fin de evitar exposicion directa. Desviacion evidenciada en caja asociada. Se evidencia el reconocimiento sobre las medidas de control asociadas a el control de terreno, sin embargo se aprecia una deficiente ejecucion en el acceso a interior calicata, la cual presenta riesgo de caida a distinto nivel.
COLL | 585388 | LEVANTAMIENTO DE TUBERIA Y REPARACIÓN DE | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-02-26 | 2020-02-26 12:45 | 2020-02-26 19:32 | UJI UJINA | TRANQUE DE RELAVES, PUNTO DE DESCARGA 6 | SE REALIZA GRT DESDE LA PLANIFICACIÓN HASTA LA EJECUCIÓN VERIFICANDO CONTROLES EN TERRENO | 9036364-6 BUSTOS PRADO SEBASTIÁN AURELIO | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 ESED ADMINISTRADOR DE CTTO | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0269 DEPOSITACIÓN DE RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1366423 | 01366423 MANTENIMIENTO INTEGRAL TRANQUE | 13873357-2 VILLAGRAN MANQUEZ JOSE L. | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | SE DEBE EVALUAR, COMO ENERGIA POTENCIAL, EL TRABAJO DEL AREA MINA CON CAMIONES Y BULLDOZER EN LA CORONA DEL MURO. SOLICITAR DIARIAMENTE FOCOS O PUNTOS DE TRABAJO PARA ANALIZAR POSIBLES INTERFERENCIAS CON LOS TRABAJOS DE EMIN, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | SE ACUERDA SOLITAR EN REUNIÓN DIARIA DE LAS 8:00 PUNTOS DE CARGUÍO DEL AREA TRANQUE, PARA VER ENERGIA POTENCIAL DE DERRAME HACIA EL PUNTO DE TRABAJO DE EMIN (SI CORRESPONDE) ADEMÁS SE DEBE INCLUIR COMO CONTROL EN LA MATRIZ E INSTRUCTIVO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0079 | GTAM0079 MANTENCIÓN INTEGRAL DEPÓSITOS DE RELAVES | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LEVANTAMIENTO DE TUBERIA Y REPARACIÓN DESE REALIZA GRT DESDE LA PLANIFICACIÓN HASTA LA EJECUCIÓN VERIFICANDO CONTROLES EN TERRENO SE DEBE EVALUAR, COMO ENERGIA POTENCIAL, EL TRABAJO DEL AREA MINA CON CAMIONES Y BULLDOZER EN LA CORONA DEL MURO. SOLICITAR DIARIAMENTE FOCOS O PUNTOS DE TRABAJO PARA ANALIZAR POSIBLES INTERFERENCIAS CON LOS TRABAJOS DE EMIN,
COLL | 599856 | Excavacion y Relleno de calicata | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-08 | 2020-03-08 09:25 | 2020-03-08 18:20 | 200 MINERODUCTO | OFICINAS GTAM | El control revisado fue la Energia Potencial, y se detecto qye como nombre especifico no se encuentra analizado en la matriz de riesgo pero si tiene los controles realizados, esto fue informado a Veronica Aguilar para ser correguido de forma inmediata. | 12842721-K Henriquez Camilo Andres | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | YES | NO | NO | NO | NO | 014488 ALLIED PIPELINE TECHNOLOGIES S.A | 0074 GTAM - GESTIÓN DE INTEGRIDAD DE SISTEMAS | 0278 INTEGRIDAD DE SISTEMAS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1348744 | 01348744 APTEC EXCAVACIÓN Y RELLENO MANUAL | 12842721-K HENRIQUEZ CAMILO ANDRES | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | El control revisado fue la Energia Potencial, y se detecto qye como nombre especifico no se encuentra analizado en la matriz de riesgo pero si tiene los controles realizados, esto fue informado a Veronica Aguilar para ser correguido de forma inmediata. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | La ICRP de Aptec Turno A se compromete a regularizar a la brevedad esta desviacion y asi cumplir con los estandares implementados en los procesos de APtec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0059 | GTAM0059 INSPECCIÓN DE THREAD O LETS MINERODUCTO7 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excavacion y Relleno de calicata El control revisado fue la Energia Potencial, y se detecto qye como nombre especifico no se encuentra analizado en la matriz de riesgo pero si tiene los controles realizados, esto fue informado a Veronica Aguilar para ser correguido de forma inmediata.El control revisado fue la Energia Potencial, y se detecto qye como nombre especifico no se encuentra analizado en la matriz de riesgo pero si tiene los controles realizados, esto fue informado a Veronica Aguilar para ser correguido de forma inmediata.
COLL | 626511 | Carga y descarga de retroexcavadora | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM --- --- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SIN SI | 2020-03-29 | 2020-03-29 14:25 | 2020-03-29 16:29 | 200 MINERODUCTO | FLANGE 34 | En esta actividad de se verifican los siguientes controles Se chequea mano de acople el cual se encuentra en buanas condiciones. Se presenta fuga en valvula repartidora al momento de colchar tracto, personal señalero debe permanecer a una buena distancia y a la vista del conductor para evitar la liberación de energía cinética. Desviación menor | 12842721-K Henriquez Camilo Andres | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 014488 ALLIED PIPELINE TECHNOLOGIES S.A | 0074 GTAM - GESTIÓN DE INTEGRIDAD DE SISTEMAS | 0278 INTEGRIDAD DE SISTEMAS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1348737 | 01348737 APTEC CARGA Y DESC DE RETROEXCAVADORA | 12842721-K HENRIQUEZ CAMILO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | Se chequea mano de acople el cual se encuentra en buanas condiciones. Se presenta fuga en valvula repartidora al momento de colchar tracto, personal señalero debe permanecer a una buena distancia y a la vista del conductor para evitar la liberación de energía cinética. Desviación menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 RECONOCIMIENTO - ACUERDO - COMPROMISOS | Se refuerza al conductor el buen estado de los equipos antes de ingresara trabajar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0059 | GTAM0059 INSPECCIÓN DE THREAD O LETS MINERODUCTO7 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Carga y descarga de retroexcavadora En esta actividad de se verifican los siguientes controles Se chequea mano de acople el cual se encuentra en buanas condiciones. Se presenta fuga en valvula repartidora al momento de colchar tracto, personal señalero debe permanecer a una buena distancia y a la vista del conductor para evitar la liberación de energía cinética. Desviación menor Se chequea mano de acople el cual se encuentra en buanas condiciones. Se presenta fuga en valvula repartidora al momento de colchar tracto, personal señalero debe permanecer a una buena distancia y a la vista del conductor para evitar la liberación de energía cinética. Desviación menor
COLL | 671373 | Carga, estiba, transporte y descarga... | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-05-02 | 2020-05-02 16:00 | 2020-05-03 10:36 | UJI UJINA | GTAM | Se realiza GRT a la actividad "Carga, estiba, transporte y descarga de componentes con camión pluma". En donde se trabaja en la confección de una planilla con su respectivo procesos, subprocesos y actividades. Junto con el SPS se denotan las actividades definidas como críticas y ademas se identifican las tareas asociadas. | 13544009-4 Contreras Mendoza Victor Manuel | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI SEGURIDAD OPERACIONES | 03 ICRP CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 05 ENERGIA POTENCIAL NO IDENTIFICADA | Queda pendiente la identificación de las energías de origen y potencial por tarea. | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Se esta trabajando en la identificación de las energías de o rigen y potencial por tarea en la MR, para luego pasarlo al instructivo de trabajo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | 1. Identificar energías de origen y potencial por tarea. 2. Indetificar y evaluar los riesgos en la MR. 3. Actualizar Standard Jobs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 33 ACTIVIDAD CRITICA - ENERGIA POTENCIAL | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Carga, estiba, transporte y descarga... Se realiza GRT a la actividad "Carga, estiba, transporte y descarga de componentes con camión pluma". En donde se trabaja en la confección de una planilla con su respectivo procesos, subprocesos y actividades. Junto con el SPS se denotan las actividades definidas como críticas y ademas se identifican las tareas asociadas. Queda pendiente la identificación de las energías de origen y potencial por tarea. Se esta trabajando en la identificación de las energías de o rigen y potencial por tarea en la MR, para luego pasarlo al instructivo de trabajo.
COLL | 369549 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBA | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-09-22 | 2019-09-22 16:00 | 2019-09-22 19:34 | ROS ROSARIO | FASE 10 SUPERIOR CAMINO MINERO | Contrato GTAM Se realiza GRT a la actividad de MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBA, donde se verifican la correcta aplicacion de los controles en matriz de riesgos e instructivos de trabajo, se visualiza que caseta del personal no cuenta con aislacion | 15597393-0 Rojas Aravena Rodrigo Hernan | ESTO ESED Tecnico o Mantenedor | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 05 ICRP ESED | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | YES | YES | YES | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | Se visualiza que caseta del personal no cuenta con aislacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Todas las casetas qe se energisan deben contar con aislacion al terreno, para evitar posibles descargas electricas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBA Contrato GTAM Se realiza GRT a la actividad de MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBA, donde se verifican la correcta aplicacion de los controles en matriz de riesgos e instructivos de trabajo, se visualiza que caseta del personal no cuenta con aislacionSe visualiza que caseta del personal no cuenta con aislacion
COLL | 429592 | Operacion sistemas de suministro de agua | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-11-06 | 2019-11-06 11:00 | 2019-11-07 07:47 | 530 SUMINISTRO AGUA | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA | Se realiza GRT a la actividad de operacion de sistemas de suministro de agua, especificamente a los controles operacionales establecidos para la intervencion de fibra optica y operacion con señales inalabricas de respaldo. Se soliciata a TI realizar prueba de perdida de señal para confirmar que no habra interferecia en la detencion de equipos por el evento. | 13659523-7 Contreras Yavar Pablo Alberto | B1 Gtes Oper / Proyectos /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 08 EJECUTIVO CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | NO | NO | 000752 CMDIC S.A. | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0276 IMPULSIÓN Y TRANSP AGUA FRESCA Y DE PROC | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 16014872-1 RIQUELME SEREY JAIME PATRICIO | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | Se requiera una prueba funcional ante la perdida de señales y verificar que los equipos involucrados no caigan en el evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se requiera una prueba funcional ante la perdida de señales y verificar que los equipos involucrados no caigan en el evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 PLAN DE PRODUCCION | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Operacion sistemas de suministro de aguaSe realiza GRT a la actividad de operacion de sistemas de suministro de agua, especificamente a los controles operacionales establecidos para la intervencion de fibra optica y operacion con señales inalabricas de respaldo. Se soliciata a TI realizar prueba de perdida de señal para confirmar que no habra interferecia en la detencion de equipos por el evento. Se requiera una prueba funcional ante la perdida de señales y verificar que los equipos involucrados no caigan en el evento
0 | 975 | Cambio de conjunto motor bomba rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la tarea de montaje de conjunto motor bomba, esta cuenta con vats, planes de izaje y permiso de trabajos en caliente, se realiza chequeo de equipo y herramientas a utilizar, estas se encuentran rotuladas con color trimestral, el area se encuentra segregada, personal hace correcto uso de epp y herramientas, se aplican controles establecidos en It asociado. Tarea se encuentra inserta en mapa de proceso y evaluada en matriz de riesgos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 FALLO EN HERRAMIENTAS | Se detecta extension electrica con daño en su proteccion aislante, se reemplaza. No afecta continuidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Cambio de conjunto motor bomba rosario Se realiza GRT a la tarea de montaje de conjunto motor bomba, esta cuenta con vats, planes de izaje y permiso de trabajos en caliente, se realiza chequeo de equipo y herramientas a utilizar, estas se encuentran rotuladas con color trimestral, el area se encuentra segregada, personal hace correcto uso de epp y herramientas, se aplican controles establecidos en It asociado. Tarea se encuentra inserta en mapa de proceso y evaluada en matriz de riesgos. Se detecta extension electrica con daño en su proteccion aislante, se reemplaza. No afecta continuidad.
0 | 1028 | cambio conjunto motor bomba en rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En la actividad de cambio de conjunto motor bomba se chequea la tarea critica de preparacion de cable selectrico. Esta actividad se encuentra en mapa de porceso y en matriz de riesgo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | A momento de desenrrollar cable de fuerza en piscina esta se encuentra con mucha agua poniendo en riesgo al personal se detiene el trabajo y se retira el agua. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | cambio conjunto motor bomba en rosario En la actividad de cambio de conjunto motor bomba se chequea la tarea critica de preparacion de cable selectrico. Esta actividad se encuentra en mapa de porceso y en matriz de riesgo. A momento de desenrrollar cable de fuerza en piscina esta se encuentra con mucha agua poniendo en riesgo al personal se detiene el trabajo y se retira el agua.
0 | 1166 | trasnporte y abastecimiento de combust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza grt a la tarea de abastecimieno de combustible a equipos, la tarea se encuentra identificada en mapa de procesos y evaluada en matriz de riesgos, cuenta con su vats correspondiente, el instructivo esta en terreno, se detecta que al momento de realizar carga operador de camion de combustible no coloca cable a tierra en equipo, se corrije de forma inmediata. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | se detecta que al momento de realizar carga operador de camion de combustible no coloca cable a tierra en equipo, se corrije de forma inmediata. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | trasnporte y abastecimiento de combustse realiza grt a la tarea de abastecimieno de combustible a equipos, la tarea se encuentra identificada en mapa de procesos y evaluada en matriz de riesgos, cuenta con su vats correspondiente, el instructivo esta en terreno, se detecta que al momento de realizar carga operador de camion de combustible no coloca cable a tierra en equipo, se corrije de forma inmediata. se detecta que al momento de realizar carga operador de camion de combustible no coloca cable a tierra en equipo, se corrije de forma inmediata.
0 | 1234 | Retiro e intalación de revestimiento d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica que en el proccedimiento no se encuentra incorporado el peligro de energia potencia ( caida de roca) Capataz: Rodrigo Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 PROCEDIMIENTO NO EXISTE O DEFICIENTE | Se verifica que en el proccedimiento no se encuentra incorporado el peligro de energia potencia ( caida de roca) Cabe señalar que menciona el proccedimiento el EPF 8 control de terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Retiro e intalación de revestimiento dSe verifica que en el proccedimiento no se encuentra incorporado el peligro de energia potencia ( caida de roca) Capataz: Rodrigo Flores Se verifica que en el proccedimiento no se encuentra incorporado el peligro de energia potencia ( caida de roca) Cabe señalar que menciona el proccedimiento el EPF 8 control de terreno
0 | 1289 | preparación de cables eléctricos y confe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La actividad se encuentra identificada en mapa de procesos, está evaluada en matriz de riesgos y cuenta con instructivo, se verifica existencia de VATS, evaluación de entorno, check-list de herramientas manuales, revisada en Ritus, se revisa la tarea critica de Manipulación de cables eléctricos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | En instructivo indica que sector donde se encuentran los cables eléctricos zigzagueados en piso debe estar correctamente segregado con el fin de impedir que cualquier persona externa a la actividad pueda ingresar y pasar sobre los cables, esta segregación no se encontraba realizada, se conversa con SPS y se corrige a la brevedad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | preparación de cables eléctricos y confeLa actividad se encuentra identificada en mapa de procesos, está evaluada en matriz de riesgos y cuenta con instructivo, se verifica existencia de VATS, evaluación de entorno, check-list de herramientas manuales, revisada en Ritus, se revisa la tarea critica de Manipulación de cables eléctricos.En instructivo indica que sector donde se encuentran los cables eléctricos zigzagueados en piso debe estar correctamente segregado con el fin de impedir que cualquier persona externa a la actividad pueda ingresar y pasar sobre los cables, esta segregación no se encontraba realizada, se conversa con SPS y se corrige a la brevedad.
0 | 669850 | Caída de carrete cable desde camión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se revisa la actividad de gestión del incidente una vez ocur rido. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 ENERGIA POTENCIAL NO IDENTIFICADA | No se identifica adecuadamente el riesgo de que el carrete se libere de sus restricciones y caiga del camión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Caída de carrete cable desde camión Se revisa la actividad de gestión del incidente una vez ocur rido. No se identifica adecuadamente el riesgo de que el carrete se libere de sus restricciones y caiga del camión.
0 | 661530 | IT Tandem no identifica Energías Potenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la empresa Tandem respento a las energías potenciales en la ejecución de sus tareas. No se evidencia en IT la identificación clara de las energías potenciales asociadas a las actividades operacionales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 ENERGIA POTENCIAL NO IDENTIFICADA | Como Foco de Fin de Semana se solicita revisión de controles sobre energías potenciales presentes en las tareas operacionales. En revisión de IT Tandem, quien realiza transporte interno de personal, se observa que si bien las energías potenciales están evaluadas, estás no se identifican claramente como parte del instructivo. Se solicita revisión de MR e IT para una correcta identificación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | IT Tandem no identifica Energías PotenciSe realiza GRT a la empresa Tandem respento a las energías potenciales en la ejecución de sus tareas. No se evidencia en IT la identificación clara de las energías potenciales asociadas a las actividades operacionales. Como Foco de Fin de Semana se solicita revisión de controles sobre energías potenciales presentes en las tareas operacionales. En revisión de IT Tandem, quien realiza transporte interno de personal, se observa que si bien las energías potenciales están evaluadas, estás no se identifican claramente como parte del instructivo. Se solicita revisión de MR e IT para una correcta identificación.
0 | 661093 | Actividades de sondajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificar energías potencials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Se deben considerar las energías de origen y potenciales en toda la actividad, se observa sólo la relacionada a bloqueo , sin considerar aquellas relacionadas a las herramientas eléctricas y operación del equipo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Actividades de sondajes Verificar energías potencials Se deben considerar las energías de origen y potenciales en toda la actividad, se observa sólo la relacionada a bloqueo , sin considerar aquellas relacionadas a las herramientas eléctricas y operación del equipo.
0 | 660018 | Excavación y relleno de calicata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Energía de orien y potencial y sus controles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Falta evidenciar controles asociados a las energías de origen y poetenciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excavación y relleno de calicata Energía de orien y potencial y sus controles Falta evidenciar controles asociados a las energías de origen y poetenciales
0 | 812640 | Mejora Tarea de Revisión de plataforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la tarea de revisión de plataforma para su recepción con personal geotécnico debido a incidente folio 811911. Se revisa IT y se plantea mejora al momento de revisión final. DM: Al momento de recepcionar plataforma, SPS GBB en conjunto con Geotecnico encargado deben revisar la mejor ubicación para los sectores de tránsito de personal, y no solo entregar plataforma como conjunto general. Energía de Origen: Gravitacional Energía Potencia: Cinética (Caida de rocas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 ENTORNO DE TRABAJO NO CONTROLADO | Al momento de recepcionar plataforma, SPS GBB en conjunto con Geotecnico encargado deben revisar la mejor ubicacion para los sectores de transito de personal, y no solo entregar plataforma como conjunto general. Energia de Origen: Gravitacional Energia Potencia: Cinetica (Caida de rocas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mejora Tarea de Revisión de plataforma Se realiza GRT a la tarea de revisión de plataforma para su recepción con personal geotécnico debido a incidente folio 811911. Se revisa IT y se plantea mejora al momento de revisión final. DM: Al momento de recepcionar plataforma, SPS GBB en conjunto con Geotecnico encargado deben revisar la mejor ubicación para los sectores de tránsito de personal, y no solo entregar plataforma como conjunto general. Energía de Origen: Gravitacional Energía Potencia: Cinética (Caida de rocas) Al momento de recepcionar plataforma, SPS GBB en conjunto con Geotecnico encargado deben revisar la mejor ubicacion para los sectores de transito de personal, y no solo entregar plataforma como conjunto general. Energia de Origen: Gravitacional Energia Potencia: Cinetica (Caida de rocas)
0 | 802668 | IT Deficiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instructivo de trabajo presenta deficiente evaluación a energías de Origen y potenciales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | Instructivo de trabajo presenta deficiente evaluación a energías potenciales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | IT Deficiente Instructivo de trabajo presenta deficiente evaluación a energías de Origen y potenciales. Instructivo de trabajo presenta deficiente evaluación a energías potenciales.
0 | 798805 | conducción exterior faena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Controles de energías de origen deben ser atingentes en có mo se va a controlar para que el peligro identificado en la ejecución de la actividad, no genere consecuencias. Pe: Ener gía de origen, Eléctrica: Diagrama de bloqueo, instalación d e candado de bloqueo, caja departamental, libro de bloqueo,etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | - Controles de energías de origen deben ser atingentes en có mo se va a controlar para que el peligro identificado en la ejecución de la actividad, no genere consecuencias. Pe: Ener gía de origen, Eléctrica: Diagrama de bloqueo, instalación d e candado de bloqueo, caja departamental, libro de bloqueo,etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | conducción exterior faena - Controles de energías de origen deben ser atingentes en có mo se va a controlar para que el peligro identificado en la ejecución de la actividad, no genere consecuencias. Pe: Ener gía de origen, Eléctrica: Diagrama de bloqueo, instalación d e candado de bloqueo, caja departamental, libro de bloqueo,etc. - Controles de energías de origen deben ser atingentes en có mo se va a controlar para que el peligro identificado en la ejecución de la actividad, no genere consecuencias. Pe: Ener gía de origen, Eléctrica: Diagrama de bloqueo, instalación d e candado de bloqueo, caja departamental, libro de bloqueo,etc.
0 | 798792 | Conducción interior faena. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Controles de energías de origen deben ser atingentes en cómo se va a controlar para que el peligro identificado en la ejecución de la actividad, no genere consecuencias. Pe: Energía de origen, Eléctrica: Diagrama de bloqueo, instalación de candado de bloqueo, caja departamental, libro de bloqueo, etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | - Controles de energías de origen deben ser atingentes en cómo se va a controlar para que el peligro identificado en la ejecución de la actividad, no genere consecuencias. Pe: Energía de origen, Eléctrica: Diagrama de bloqueo, instalación de candado de bloqueo, caja departamental, libro de bloqueo, etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Conducción interior faena. - Controles de energías de origen deben ser atingentes en cómo se va a controlar para que el peligro identificado en la ejecución de la actividad, no genere consecuencias. Pe: Energía de origen, Eléctrica: Diagrama de bloqueo, instalación de candado de bloqueo, caja departamental, libro de bloqueo, etc. - Controles de energías de origen deben ser atingentes en cómo se va a controlar para que el peligro identificado en la ejecución de la actividad, no genere consecuencias. Pe: Energía de origen, Eléctrica: Diagrama de bloqueo, instalación de candado de bloqueo, caja departamental, libro de bloqueo, etc.
0 | 793426 | Cambio conjunto motor bomba PDR190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica VATS en la actividad cambio conjunto motor bomba PDR 190 y tarea carga,traslado y descarga de materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 ENERGIA DE ORIGEN NO IDENTIFICADA | Se veririca que falta idnetificar las energías relacionadas con la estiba de carga | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | No se evidencia incorporación de controles relacionados a verificar estiba de la carga. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Cambio conjunto motor bomba PDR190 Se verifica VATS en la actividad cambio conjunto motor bomba PDR 190 y tarea carga,traslado y descarga de materiales Se veririca que falta idnetificar las energías relacionadas con la estiba de carga No se evidencia incorporación de controles relacionados a verificar estiba de la carga.