## Sheet1
DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | CREADOR_GRT | REFERENCE_CREADOR | EMPRESA_CREADOR | EMPRESA_ESED_CREADOR | NIVEL1_CREADOR | NIVEL2_CREADOR | NIVEL3_CREADOR | NIVEL4_CREADOR | ROL | ORIGEN | VBCAJA1 | VBCAJA2 | VBCAJA3 | VBCAJA4 | VBCAJA5 | VBCAJA6 | EMPRESAEJEC | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | OT_NUMERO | OT_DESCRIPCION | LIDER_ACT | DESVC1_CLASIF | DESVC1_DESCRIPCION | DESVC2_CLASIF | DESVC2_DESCRIPCION | DESVC3_CLASIF | DESVC3_DESCRIPCION | DESVC4_CLASIF | DESVC4_DESCRIPCION | DESVC5_CLASIF | DESVC5_DESCRIPCION | DESVC6_CLASIF | DESVC6_DESCRIPCION | FEEDBACK_CLASIF | FEEDBACK_DESCRIPCION | LIDERNOEX | NROEVENT1 | NROEVENT2 | NROEVENT3 | NROEVENT4 | NROEVENT5 | NROEVENT6 | ORDEN_SERV_NUMERO | ORDEN_SERV_DESCRIPCION | CONTRATO_NUMERO | CONTRATO_DESCRIPCION | STANDARJOB_NUMERO | STANDARJOB_DESCRIPCION | ORIGEN_VISITA | MITIGA_DESV_MENOR | Defciente controles plan Covid 19 | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Trabajos en caliente | Orden y aseo deficiente en área de trabajo | Residuos industriales peligrosos -domésticos | Falta de stock de respuestos | Carga, transporte y descarga | Maniobras de izaje | Retraso en inicio de los trabajos | Energía de orígen y potencial no identificada | Entorno de trabajo no controlado | Conducción | texto
COLL | 546083 | Gestion de repuestos | OPEN | 188 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-01-28 | 2020-01-28 18:00 | 2020-01-29 07:45 | UJI UJINA | OFICINA GTAM | Se realiza GRT a la gestion de repuestos de GTAM la cual es administrado por Si de infraestructura. Se identifica que no existian tuberias para la instalación del pozo PEP01 en cual segun planificación debia ser instalado en enero 2020. | 13659523-7 Contreras Yavar Pablo Alberto | B1 Gtes Oper / Proyectos /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 08 EJECUTIVO CMDIC | 02 OPORTUNIDAD (ACTIVIDAD PLANIFICADA REPROGRAMADA) | YES | YES | YES | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0273 GESTIÓN DE REPUESTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | No existen tuberias para la actividad planificada de montaje de PEP01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | El area debe asegurar la existencia de repuestos y stock minimo de los respuesto, mas aun de elemntos criticos como son las tuberias y equipos de bombeo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 ACCION O COND SUBESTANDAR DETECTADA | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gestion de repuestos Se realiza GRT a la gestion de repuestos de GTAM la cual es administrado por Si de infraestructura. Se identifica que no existian tuberias para la instalación del pozo PEP01 en cual segun planificación debia ser instalado en enero 2020. No existen tuberias para la actividad planificada de montaje de PEP01
COLL | 574859 | gestion de repuestos | CLSD | 0 | GDIN GRT CON INCIDENTE O DESV MAYOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-02-18 | 2020-02-18 18:00 | 2020-02-19 07:49 | 536 AGUA PZOS COPOSA | BOOSTER COPOSA NORTE | Se realiza GRT a la gestion de repuestos a cargo del area de infraestrutura de transporte de fluidos, donde se evidencia que existen condicinoes levantadas por el area de integridad asociadas a bajos espesores de piezas de las lineas de agua y no existen los repuestos presentes. Los problemas han sido varios, desde que no existen los levantamientos hasta la lenta catalogación para gestionar la compra. Se debe gestionar la compra de manera urgente y planificar el cambio. | 13659523-7 Contreras Yavar Pablo Alberto | B1 Gtes Oper / Proyectos /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 08 EJECUTIVO CMDIC | 02 OPORTUNIDAD (ACTIVIDAD PLANIFICADA REPROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0273 GESTIÓN DE REPUESTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | Se detecta la gstion tardia para realizar compras de repuestos levantados por condiciones sintomaticas, desde el area se justifica con la tadanza en el proceso de catalogación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se debe gestionar la compra de manera urgente y planificar el cambio, para las todas la pieza con condicion levantada por el area de integridad. | 0 | 0 | 0 | 5748600001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 ACCION O COND SUBESTANDAR DETECTADA | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestion de repuestos Se realiza GRT a la gestion de repuestos a cargo del area de infraestrutura de transporte de fluidos, donde se evidencia que existen condicinoes levantadas por el area de integridad asociadas a bajos espesores de piezas de las lineas de agua y no existen los repuestos presentes. Los problemas han sido varios, desde que no existen los levantamientos hasta la lenta catalogación para gestionar la compra. Se debe gestionar la compra de manera urgente y planificar el cambio. Se detecta la gstion tardia para realizar compras de repuestos levantados por condiciones sintomaticas, desde el area se justifica con la tadanza en el proceso de catalogación.
COLL | 576316 | gestion de repuestos | OPEN | 166 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-02-19 | 2020-02-19 12:00 | 2020-02-20 07:38 | 530 SUMINISTRO AGUA | CAMPOS DE POZOS Y ESTACIONE DE BOMBEO | Se reliza GRT a la actividad de gestion de repuestos, donde se identifica una gran cantidad de elementos con su proceso de adquisicion detenido y sin que se generen alertas por la no existencia de repuestos. | 13659523-7 Contreras Yavar Pablo Alberto | B1 Gtes Oper / Proyectos /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 08 EJECUTIVO CMDIC | 02 OPORTUNIDAD (ACTIVIDAD PLANIFICADA REPROGRAMADA) | YES | YES | YES | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0273 GESTIÓN DE REPUESTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | No se generan alertas por falta de repuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se deben generar los listados de repuestos criticoscon seguimiento de adquisición y generación de alertas ante faltas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 APRENDIZAJE DE EVENTO ANTERIOR | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestion de repuestos Se reliza GRT a la actividad de gestion de repuestos, donde se identifica una gran cantidad de elementos con su proceso de adquisicion detenido y sin que se generen alertas por la no existencia de repuestos. No se generan alertas por falta de repuestos
COLL | 584312 | DUPLICACION DE REPUESTOS EN TERRENO | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-02-25 | 2020-02-25 14:00 | 2020-02-26 00:35 | 200 MINERODUCTO | ESTACIONES DE VALVULAS VS1A | DURANTE LEVANTAMIENTO DE ESTATUS DE REPUESTOS TRASLADADOS A TERRENO APRA LA MM ABRIL DEL MINERODUCTO DE 8, SE DETECTA QUE HAY REPUESTOS DUCPLICADOS LO QUE NO CORRESPONDE AL LISTADO QUE SE LE DEJO A PERSONAL DE REPUESTOS GMP PARA GENERACION DE RQ Y TRASLADO | 12138724-7 Cea Reyes Christian Enrique | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0077 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSPORTE DE CONCENTRADO | 0265 CONDUCCIÓN DE CONCENTRADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 12138724-7 CEA REYES CHRISTIAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | NO SE EJECUTA EL TRASLADO DE REPUESTOS SEGUN LO QUE SE HABIA PLANIFICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | SE REVISARA CON PERSONAL DE REPUESTOS GMP EL DETALLE DE LO TRASLADADO PARA CORREGIR LOS PROXIMOS ENVIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 ACCION O COND SUBESTANDAR DETECTADA | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DUPLICACION DE REPUESTOS EN TERRENO DURANTE LEVANTAMIENTO DE ESTATUS DE REPUESTOS TRASLADADOS A TERRENO APRA LA MM ABRIL DEL MINERODUCTO DE 8, SE DETECTA QUE HAY REPUESTOS DUCPLICADOS LO QUE NO CORRESPONDE AL LISTADO QUE SE LE DEJO A PERSONAL DE REPUESTOS GMP PARA GENERACION DE RQ Y TRASLADONO SE EJECUTA EL TRASLADO DE REPUESTOS SEGUN LO QUE SE HABIA PLANIFICADO
COLL | 584316 | DEFICIT DE REPUESTOS TRASLADADOS PARA MM | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-02-25 | 2020-02-25 14:00 | 2020-02-26 00:41 | 200 MINERODUCTO | ESTACIONES DE VALVULAS VS1A Y VS2A | EN LEVANTAMIENTO REALIZADO EN TERRENO A LOS REPUESTOS TRASLADADOS A LAS ESACIONES VS1A Y VS2A SE DETECTA QUE LA CANTIDAD ES MENOR A LA DECLARADA POR PERSONAL QUE EJECUTO LA ACTIVIDAD | 12138724-7 Cea Reyes Christian Enrique | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0077 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSPORTE DE CONCENTRADO | 0265 CONDUCCIÓN DE CONCENTRADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 12138724-7 CEA REYES CHRISTIAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | NO SE REVISA EL DETTALLE DE LOS REPUESTOS TRASLADADOS RESPECTO EL LISTADO DETALLADO QUE SE DEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | SE CONFECCOINARA UN NUEVO LISTADO EN DONDE SE INDICARAN LOS REPEUSTOS QUE FALTAN PARA COMPLETAR EL LISTADO TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 ACCION O COND SUBESTANDAR DETECTADA | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEFICIT DE REPUESTOS TRASLADADOS PARA MMEN LEVANTAMIENTO REALIZADO EN TERRENO A LOS REPUESTOS TRASLADADOS A LAS ESACIONES VS1A Y VS2A SE DETECTA QUE LA CANTIDAD ES MENOR A LA DECLARADA POR PERSONAL QUE EJECUTO LA ACTIVIDAD NO SE REVISA EL DETTALLE DE LOS REPUESTOS TRASLADADOS RESPECTO EL LISTADO DETALLADO QUE SE DEJO
COLL | 584523 | gestion de repuestos | OPEN | 160 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-02-25 | 2020-02-25 10:00 | 2020-02-26 07:41 | 530 SUMINISTRO AGUA |  | procesos agua | 15220345-4 Hermosilla Inzunza Fernando Esteban | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0273 GESTIÓN DE REPUESTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | no existe una sistematizacion de gestion de respuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Generar un instructivo y planilla de control de repuestos con kpi de reportabilidad semanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gestion de repuestos procesos agua no existe una sistematizacion de gestion de respuestos
COLL | 594948 | FALTA DE REPUESTOS BOMBAS TORRE CAPTACIO | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-04 | 2020-03-04 15:00 | 2020-03-04 21:18 | 184 RECUPERA AGUA RELAVE | ESTACION TORRE DE CAPTACION | NO SE PUEDE REALIZAR CAMBIO DE BOMBAS EN LA TORRE DE CAPTACION DEBIDO A LA FALTA DE REPUESTOS | 12138724-7 Cea Reyes Christian Enrique | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0276 IMPULSIÓN Y TRANSP AGUA FRESCA Y DE PROC | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 12138724-7 CEA REYES CHRISTIAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | GESTION DE REPUESTOS DEFICIENTE. NO SE PUEDE REALIZAR CAMBIO DE BOMBAS POR LA FALTA DE REPUESTOS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | SE DEBE LLEVAR EL CONTROL DE REPUESTOS DESDE GTAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTA DE REPUESTOS BOMBAS TORRE CAPTACIONO SE PUEDE REALIZAR CAMBIO DE BOMBAS EN LA TORRE DE CAPTACION DEBIDO A LA FALTA DE REPUESTOS GESTION DE REPUESTOS DEFICIENTE. NO SE PUEDE REALIZAR CAMBIO DE BOMBAS POR LA FALTA DE REPUESTOS MENORES
COLL | 595247 | almacenamiento de repuestos | OPEN | 152 | GDIN GRT CON INCIDENTE O DESV MAYOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-04 | 2020-03-04 15:30 | 2020-03-05 05:28 | 200 MINERODUCTO | VS1 Y VS1A | se realiza GRT en estacion VS1 y VSA, especificamente a las condiciones respecto a elementos almacenados en la estacion. Se encuentran en ambas estaciones grna catidad de spool y valvulas, nuevas y usadas. Los elementos usados no se han sometido a la etapa de evaluacion para su reparación y los nuevos se encuentran en condiciones deficientes de almacenamientos. | 13659523-7 Contreras Yavar Pablo Alberto | B1 Gtes Oper / Proyectos /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 08 EJECUTIVO CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | YES | YES | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0273 GESTIÓN DE REPUESTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | Se encuentran en ambas estaciones grna catidad de spool y valvulas, nuevas y usadas. Los elementos usados no se han sometido a la etapa de evaluacion para su reparación y los nuevos se encuentran en condiciones deficientes de almacenamientos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Los elementos usados no se han sometido a la etapa de evaluacion para su reparación y los nuevos se encuentran en condiciones deficientes de almacenamientos. Se debe realizar orden de las areas | 0 | 0 | 0 | 5952480001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 ACCION O COND SUBESTANDAR DETECTADA | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | almacenamiento de repuestos se realiza GRT en estacion VS1 y VSA, especificamente a las condiciones respecto a elementos almacenados en la estacion. Se encuentran en ambas estaciones grna catidad de spool y valvulas, nuevas y usadas. Los elementos usados no se han sometido a la etapa de evaluacion para su reparación y los nuevos se encuentran en condiciones deficientes de almacenamientos. Se encuentran en ambas estaciones grna catidad de spool y valvulas, nuevas y usadas. Los elementos usados no se han sometido a la etapa de evaluacion para su reparación y los nuevos se encuentran en condiciones deficientes de almacenamientos.
COLL | 603139 | Gestión de compras de repuestos | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-10 | 2020-03-10 18:00 | 2020-03-10 21:58 | UJI UJINA | GTAM | Se realiza seguimiento a OC de repuestos críticos para el proceso de transporte y depositación de relaves, verificando que compras de drop pipes y tuberías de 1000 mm se encuentran con entregadas atrasadas, se solicita a ingeniero de adquisiciones revisar situación de entrega de compras e indicar fechas reales en las cuales los repuestos estarán en faena. | 16166452-9 Guzman Aranguez Sergio Andres | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0290 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1357720 | 01357720 COMPRA DE REPUESTOS PROCESO DE T&D DE RE | 14003615-3 CASTRO MARTINEZ FRANCISCA DE PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | OC no cumplen con fecha de entrega de repuestos según información de compra. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Revisar estado de entrega de repuestos e indicar fecha de llegada a faena. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gestión de compras de repuestos Se realiza seguimiento a OC de repuestos críticos para el proceso de transporte y depositación de relaves, verificando que compras de drop pipes y tuberías de 1000 mm se encuentran con entregadas atrasadas, se solicita a ingeniero de adquisiciones revisar situación de entrega de compras e indicar fechas reales en las cuales los repuestos estarán en faena. OC no cumplen con fecha de entrega de repuestos según información de compra.
COLL | 604854 | RETRASO EN TRASLADO DE REPUESTOS | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-11 | 2020-03-11 18:00 | 2020-03-12 00:16 | 200 MINERODUCTO | MINERODUCTO DE 8 | SE EVIDENCIA RETRASO EN EL TRASLADO DE REPUESTOS A MINERODUCTO PARA LA MM ABRIL 2020 | 12138724-7 Cea Reyes Christian Enrique | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0077 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSPORTE DE CONCENTRADO | 0265 CONDUCCIÓN DE CONCENTRADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 12138724-7 CEA REYES CHRISTIAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | PLANIFICAICON DEFICIENTE RESPECTO AL TRASLADO DE REPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | SE DEBE RECUPERAR EL RETRASO AUMENTANDO LA CANTIDAD DE SPOOL QUE SE TRASLADARAN DURANTE LAS SEMANAS 13, 14 Y 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RETRASO EN TRASLADO DE REPUESTOS SE EVIDENCIA RETRASO EN EL TRASLADO DE REPUESTOS A MINERODUCTO PARA LA MM ABRIL 2020 PLANIFICAICON DEFICIENTE RESPECTO AL TRASLADO DE REPUESTOS
COLL | 604858 | FALTA DE REPUESTOS PARA MANTENCION | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-11 | 2020-03-11 12:00 | 2020-03-12 00:21 | 184 RECUPERA AGUA RELAVE | TORRE DE CAPTACION DE AGUA DEL TRANQUE | NO SE PUEDE INTERVENIR LAS BOMBAS DE LA TORRE DE CAPTACION DEBIDO A LA FALTA DE REPUESTOS | 12138724-7 Cea Reyes Christian Enrique | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 01 IMPREVISTO (ACTIVIDAD NO PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0276 IMPULSIÓN Y TRANSP AGUA FRESCA Y DE PROC | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 12138724-7 CEA REYES CHRISTIAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | GESTION DE REPUESTOS DEFICIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | SEGUIMIENTO DESDE GTAM A LA GESTION DE REPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 ACCION O COND SUBESTANDAR DETECTADA | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTA DE REPUESTOS PARA MANTENCION NO SE PUEDE INTERVENIR LAS BOMBAS DE LA TORRE DE CAPTACION DEBIDO A LA FALTA DE REPUESTOS GESTION DE REPUESTOS DEFICIENTE
COLL | 611425 | FALTA DE REPUESTOS PARA INTERMEDIA | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-16 | 2020-03-16 19:00 | 2020-03-16 22:55 | 184 RECUPERA AGUA RELAVE | ESTACION INTERMEDIA RECUPERACION | NO SE CUENTA CON REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENCION Y/O CAMBIO DE COMPONENTES EN ESTACION INTERMEDIA. SE REQUIERE URGENTE SALIR A COMPRAR VALVULAS Y SPOOL. | 12138724-7 Cea Reyes Christian Enrique | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 01 IMPREVISTO (ACTIVIDAD NO PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0276 IMPULSIÓN Y TRANSP AGUA FRESCA Y DE PROC | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 12138724-7 CEA REYES CHRISTIAN ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | NO SE HA LLEVADO DE FORMA EFICIENTE LA GESTION DE REPUESTOS DE LA ESTACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | SE GENERARA DE INMEDIATO UN LISTADO CON TODOS LOS REPUESTOS FALTANTES PARA REALIZAR LAS MANTENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 ACCION O COND SUBESTANDAR DETECTADA | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTA DE REPUESTOS PARA INTERMEDIA NO SE CUENTA CON REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENCION Y/O CAMBIO DE COMPONENTES EN ESTACION INTERMEDIA. SE REQUIERE URGENTE SALIR A COMPRAR VALVULAS Y SPOOL. NO SE HA LLEVADO DE FORMA EFICIENTE LA GESTION DE REPUESTOS DE LA ESTACION
0 | 958 | FALTAN REPUESTOS PARA INTERMEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUEVAMENTE FALTAN REPUESTOS PARA TOMAR UNA BOMBA DE ESTACION INTERMEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | NO SE GESTIONA DE BUENA FORMA LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA LLEVAR LA MANTENCION DE LAS ESTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTAN REPUESTOS PARA INTERMEDIA NUEVAMENTE FALTAN REPUESTOS PARA TOMAR UNA BOMBA DE ESTACION INTERMEDIA NO SE GESTIONA DE BUENA FORMA LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA LLEVAR LA MANTENCION DE LAS ESTACIONES
0 | 1393 | SE DETECTA 24 SPOOL SIN OC PARA MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE LOS 254 SPOOL DEFINIDOS PARA CAMBIO DURANTE LA MM ABRIL HAY 24 SPOOL QUE NO TIENEN OC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | DEFICIENTE PLANIFICACION DE LA MANTENCION MAYOR EN LO QUE RESPECTA A LA GESTION DE REPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE DETECTA 24 SPOOL SIN OC PARA MM DE LOS 254 SPOOL DEFINIDOS PARA CAMBIO DURANTE LA MM ABRIL HAY 24 SPOOL QUE NO TIENEN OC. DEFICIENTE PLANIFICACION DE LA MANTENCION MAYOR EN LO QUE RESPECTA A LA GESTION DE REPUESTOS
0 | 728499 | FALTA REPUESTOS MANT 1000 HR PP149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA PROGRAMAR LA MANTENCION DE 1000 HR PARA LA BOMBA 220PP149 EN LA SEMANA 25, SIN EMBARGO, NO HAY REPUESTOS PARA REALIZARLA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | FALTA DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENCION DE 1000 HR A BOMBA GEHO 220PP149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTA REPUESTOS MANT 1000 HR PP149 SE SOLICITA PROGRAMAR LA MANTENCION DE 1000 HR PARA LA BOMBA 220PP149 EN LA SEMANA 25, SIN EMBARGO, NO HAY REPUESTOS PARA REALIZARLA. FALTA DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENCION DE 1000 HR A BOMBA GEHO 220PP149
0 | 665782 | No disponibilidad de repuestos Coposa N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linea colector 2 Coposa norte sufre falla en "Y" salida pozo 21. Una vez se llega al punto no se cuenta con repuesto "Y" para cambio ni tampoco con repuestos uniones vitaulic y tramos de tubería HDPE para hacer una reparacion momentanea. Es importante tener trepuestos de acuerdo a los diametros de lineas colectoras en booster coposa norte, para ante una rotura poder atacar de manera rapida la contingencia, y no llegar al punto de rebuscar en patios algun repuiesto que pueda servir. Gestion de repuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | No existe una planificacion para la compra de repuestos sistemas de lineas coposa norte. No se poseen uniones vitaulic ni tramos de HDPE para reparaciones en roturas de lineas colectoras. Estas roturas representan fallas criticas debido aser el campo de pozos con mayor extracción de agua de GTAM y debe tomarse con la preocupacion correspondiente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | Hay eventos anteriores de roturas en coposa norte, del cual podrian haberse sacado aprendizajes de tener repuestos en estacion booster, para poder atacar rapido las emergencias. Se deben diseñar piezas especiales "Y". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No disponibilidad de repuestos Coposa N Linea colector 2 Coposa norte sufre falla en "Y" salida pozo 21. Una vez se llega al punto no se cuenta con repuesto "Y" para cambio ni tampoco con repuestos uniones vitaulic y tramos de tubería HDPE para hacer una reparacion momentanea. Es importante tener trepuestos de acuerdo a los diametros de lineas colectoras en booster coposa norte, para ante una rotura poder atacar de manera rapida la contingencia, y no llegar al punto de rebuscar en patios algun repuiesto que pueda servir. Gestion de repuestos Hay eventos anteriores de roturas en coposa norte, del cual podrian haberse sacado aprendizajes de tener repuestos en estacion booster, para poder atacar rapido las emergencias. Se deben diseñar piezas especiales "Y". No existe una planificacion para la compra de repuestos sistemas de lineas coposa norte. No se poseen uniones vitaulic ni tramos de HDPE para reparaciones en roturas de lineas colectoras. Estas roturas representan fallas criticas debido aser el campo de pozos con mayor extracción de agua de GTAM y debe tomarse con la preocupacion correspondiente.
0 | 665200 | FALTA DE REPUESTOS CUARTA BOMBA GEHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE GENERA ROTURA DE SPOOL DE SUCCION DE CUARTA BOMBA GEHO (223PP152) Y NO SE TIENEN LOS REPUESTOS QUE DEBIESEN HABER SIDO PREVEIDOS POR PROYECTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | NO SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS SPOOL DE REPUESTOS ASOCIADOS A LA CUARTA BOMBA QUE DEBIA PROVEER PROYECTOS COMO PARTE DE LA ENTREGA FORMAL DEL EQUIPO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTA DE REPUESTOS CUARTA BOMBA GEHO SE GENERA ROTURA DE SPOOL DE SUCCION DE CUARTA BOMBA GEHO (223PP152) Y NO SE TIENEN LOS REPUESTOS QUE DEBIESEN HABER SIDO PREVEIDOS POR PROYECTOS. NO SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS SPOOL DE REPUESTOS ASOCIADOS A LA CUARTA BOMBA QUE DEBIA PROVEER PROYECTOS COMO PARTE DE LA ENTREGA FORMAL DEL EQUIPO.
0 | 655343 | planificacion de trab en intermed y torr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la planificacion de trabajos en estación in termedia y torre, donde se verifica que existe varias WR y M ST atrasadas, don de acusa falta de persona, repuestos, g r ua y otros siendo la condicion de falla de las estacio n q ue ho y acusan la falta de involucramiento en de GMP en elprocesos de mantenimiento del sistema de recirculación de ag ua. Las faals y fata de repuestos es reflejado en toda s la s di scipl inas del mantenimiento(electrico, mecanico e inst rumen tación ) Se genera GRT con desviacion mayor a la s Si d e infr aestruc tura GTAM para hacerse cargo del seguimientode losplanes de accion. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | No existe una evaluacion de riesgos por GMP en cuantificar las concecuencias de no cumplir con la estrategia de mantenimiento de las estaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | planificacion de trab en intermed y torrSe realiza GRT a la planificacion de trabajos en estación in termedia y torre, donde se verifica que existe varias WR y M ST atrasadas, don de acusa falta de persona, repuestos, g r ua y otros siendo la condicion de falla de las estacio n q ue ho y acusan la falta de involucramiento en de GMP en elprocesos de mantenimiento del sistema de recirculación de ag ua. Las faals y fata de repuestos es reflejado en toda s la s di scipl inas del mantenimiento(electrico, mecanico e inst rumen tación ) Se genera GRT con desviacion mayor a la s Si d e infr aestruc tura GTAM para hacerse cargo del seguimientode losplanes de accion. No existe una evaluacion de riesgos por GMP en cuantificar las concecuencias de no cumplir con la estrategia de mantenimiento de las estaciones.
0 | 630577 | CONCENTRADO SECO EN PISO DE VS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DUANTE REUNION CON PERSONAL DE LA COMUNIDAD ESTOS HACEN MENCION A LA GRAN CANTIDAD DE CONCENTRADO DE CUBRE SECO (VERDE) EN EL PISO FUERA DE LA LOSA DE CONTENSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | SE SOLICITO MUCHAS VECES A OPERACIONES DESTAPAR EL SUMIDERO DE LA LOSA PARA RETIRAR TODO EL AGUA QUE TERMINO REBOSANDO Y DEPOSITANDO CONCENTRADO EN EL PISO FUERA DE ESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCENTRADO SECO EN PISO DE VS1 DUANTE REUNION CON PERSONAL DE LA COMUNIDAD ESTOS HACEN MENCION A LA GRAN CANTIDAD DE CONCENTRADO DE CUBRE SECO (VERDE) EN EL PISO FUERA DE LA LOSA DE CONTENSION SE SOLICITO MUCHAS VECES A OPERACIONES DESTAPAR EL SUMIDERO DE LA LOSA PARA RETIRAR TODO EL AGUA QUE TERMINO REBOSANDO Y DEPOSITANDO CONCENTRADO EN EL PISO FUERA DE ESTA
0 | 584532 | Control de Condiciones de Integridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existe seguimiento de condiciones de integridad levantadas, no existe gestión de repuestos cuando un componente se indica como bajo espesor, no se considera repuestos para estaciones de bombeo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ANALISIS DEFICIENTE DE RIESGOS | No se consideran los levantamiento de condición de integridad en la toma de decisiones de infraestructura. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Control de Condiciones de Integridad No existe seguimiento de condiciones de integridad levantadas, no existe gestión de repuestos cuando un componente se indica como bajo espesor, no se considera repuestos para estaciones de bombeo. No se consideran los levantamiento de condición de integridad en la toma de decisiones de infraestructura.
0 | 576382 | Gestión de repuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desde le 21 de enero hay generada una solicitud de actualización de parametros de reposición para la valvula de reposición C/S 362707, la que todavíano se realiza. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 FALLO EN HERRAMIENTAS | No se realiza el cambio de parametros de reposición de la valvula C/S 362707, sus parámetros de reposición ahora estan en 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gestión de repuestos Desde le 21 de enero hay generada una solicitud de actualización de parametros de reposición para la valvula de reposición C/S 362707, la que todavíano se realiza. No se realiza el cambio de parametros de reposición de la valvula C/S 362707, sus parámetros de reposición ahora estan en 0.
0 | 806489 | Montaje CPR-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retraso en Montaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | No se cuenta con segundo spooler de montaje luego de implementacion de mejora. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Montaje CPR-25 Retraso en Montaje No se cuenta con segundo spooler de montaje luego de implementacion de mejora.
0 | 788766 | Habilitación de lineas hidraulicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión repuestos de la actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA /EQUIPOS | Se tiene que reutilizar repuestos por falta de stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de lineas hidraulicas Revisión repuestos de la actividad Se tiene que reutilizar repuestos por falta de stock