## Sheet1
DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | CREADOR_GRT | REFERENCE_CREADOR | EMPRESA_CREADOR | EMPRESA_ESED_CREADOR | NIVEL1_CREADOR | NIVEL2_CREADOR | NIVEL3_CREADOR | NIVEL4_CREADOR | ROL | ORIGEN | VBCAJA1 | VBCAJA2 | VBCAJA3 | VBCAJA4 | VBCAJA5 | VBCAJA6 | EMPRESAEJEC | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | OT_NUMERO | OT_DESCRIPCION | LIDER_ACT | DESVC1_CLASIF | DESVC1_DESCRIPCION | DESVC2_CLASIF | DESVC2_DESCRIPCION | DESVC3_CLASIF | DESVC3_DESCRIPCION | DESVC4_CLASIF | DESVC4_DESCRIPCION | DESVC5_CLASIF | DESVC5_DESCRIPCION | DESVC6_CLASIF | DESVC6_DESCRIPCION | FEEDBACK_CLASIF | FEEDBACK_DESCRIPCION | LIDERNOEX | NROEVENT1 | NROEVENT2 | NROEVENT3 | NROEVENT4 | NROEVENT5 | NROEVENT6 | ORDEN_SERV_NUMERO | ORDEN_SERV_DESCRIPCION | CONTRATO_NUMERO | CONTRATO_DESCRIPCION | STANDARJOB_NUMERO | STANDARJOB_DESCRIPCION | ORIGEN_VISITA | MITIGA_DESV_MENOR | Defciente controles plan Covid 19 | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Trabajos en caliente | Orden y aseo deficiente en área de trabajo | Residuos industriales peligrosos -domésticos | Falta de stock de respuestos | Carga, transporte y descarga | Maniobras de izaje | Retraso en inicio de los trabajos | Energía de orígen y potencial no identificada | Entorno de trabajo no controlado | Conducción | texto
COLL | 527091 | uso de camion pluma ,tracto camion rampl | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-01-14 | 2020-01-14 22:00 | 2020-01-15 05:22 | ROS ROSARIO | POZO PDR-192 | grt en la tarea izaje de bomba materiales y accesorios esta se encuentra dentro del ciclo de gestion de riesgo en mapa de proceso ,matriz de riesgo instructivo de trabajo vats , autorizacion correspondiente y firmadas | 11873808-K Briones Yaez Victor Rolando | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1283981 | 01283981 DESMONTAJE/MONTAJE PARA PROFUNDIZACIÓN | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | se verifica accesorios de levante crilletes este se encuentra sin su seguro R se instala en el momento sin afectar la operacion . | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | reforzamiento con personal chequeo de mecanismo de izaje, antes de su uso , evaluacion de entorno, aplicar los controles establecidos para la actividad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | uso de camion pluma ,tracto camion rampl grt en la tarea izaje de bomba materiales y accesorios esta se encuentra dentro del ciclo de gestion de riesgo en mapa de proceso ,matriz de riesgo instructivo de trabajo vats , autorizacion correspondiente y firmadas se verifica accesorios de levante crilletes este se encuentra sin su seguro R se instala en el momento sin afectar la operacion .
COLL | 561059 | montaje y desmontaje de bomba | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-02-08 | 2020-02-08 15:00 | 2020-02-09 00:09 | UJI UJINA | PDU 31 | se realiza grt a la tarea de izaje de tuberias bomba y accesorios, esta tarea se encuentra identificada en mapa de p rocesos y evaluada en matriz de riesgo, la tarea cuenta c on su vats validado, se detecta falta de seguro R en gancho principal de equipo semco, se repone en el momento y se da inicio a la maniobra. | 11873808-K Briones Yaez Victor Rolando | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1323977 | 01323977 CAMBIO CONJUNTO MOTOR BOMBA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | se detecta falta de seguro R en gancho principal de equipo semco, se repone en el momento y se da inicio a la maniobra. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | se refuerza con personal la importancia de siempre realizar la inspeccion de preuso de un equipo antes de realizar cualquier tarea o actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | montaje y desmontaje de bomba se realiza grt a la tarea de izaje de tuberias bomba y accesorios, esta tarea se encuentra identificada en mapa de p rocesos y evaluada en matriz de riesgo, la tarea cuenta c on su vats validado, se detecta falta de seguro R en gancho principal de equipo semco, se repone en el momento y se da inicio a la maniobra. se detecta falta de seguro R en gancho principal de equipo semco, se repone en el momento y se da inicio a la maniobra.
COLL | 594418 | entrega protocolos montaje para interven | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-04 | 2020-03-04 16:00 | 2020-03-04 16:46 | ROS ROSARIO | STOCK GBB ROSARIO | para poder dar cumplimiento a planificación semanal de actividades, SPS GTAM debe entregar a mas tardar los dias marteslos protocolos de montaje existentes de los pozos que se ha programado intervenir (desmontaje y montaje) con el fin de poder confeccionar los planes de izaje respectivos y gestionar firmas de validaciones con tiempo antes de la bajada de ejecutivo GTAM e ICRP CMDIC | 13078527-1 Contreras Marambio Manuel Alejandro | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 11 ESED EJECUTIVO | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | YES | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1371632 | 01371632 CAMBIO CONJUNTO MOTOR BOMBA | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | en evento anterior en pozo PPC-03 por mal calculo de plan de izaje se establece que GTAM entregara para la programación de pozos y confección de planes de izaje, los ultimos protocolos de montaje del pozo a intervenir. A pesar de solicitar en reiteradas ocasiones la infromación a SPS GTAM via correo, en reuniones diarias y en reunion de planificación semanal, esta información no es entregada lo que retrasa la generación de planes de izaje comprometidos en planificación. | 03 COMPROMISO | se insiste via correo en la entrega de la información requerida. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | entrega protocolos montaje para intervenpara poder dar cumplimiento a planificación semanal de actividades, SPS GTAM debe entregar a mas tardar los dias marteslos protocolos de montaje existentes de los pozos que se ha programado intervenir (desmontaje y montaje) con el fin de poder confeccionar los planes de izaje respectivos y gestionar firmas de validaciones con tiempo antes de la bajada de ejecutivo GTAM e ICRP CMDIC en evento anterior en pozo PPC-03 por mal calculo de plan de izaje se establece que GTAM entregara para la programación de pozos y confección de planes de izaje, los ultimos protocolos de montaje del pozo a intervenir. A pesar de solicitar en reiteradas ocasiones la infromación a SPS GTAM via correo, en reuniones diarias y en reunion de planificación semanal, esta información no es entregada lo que retrasa la generación de planes de izaje comprometidos en planificación.
COLL | 594500 | entrega protocolos montaje para interven | OPEN | 152 | GDIN GRT CON INCIDENTE O DESV MAYOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-04 | 2020-03-04 16:00 | 2020-03-04 17:30 | ROS ROSARIO | STOCK GBB ROSARIO | para poder dar cumplimiento a planificación semanal de activ idades, SPS GTAM debe entregar a mas tardar los dias mar t e s los protocolos de montaje existentes de pozos que se ha n pr o gramado para intervenir (desmontaje y montaje) con el f in de poder confeccionar los planes de izaje respectivos ygestionar firmas de validaciones con tiempo por parte de e je cut ivo GTAM e ICRP CMDIC antes de su bajada de fae na. | 13078527-1 Contreras Marambio Manuel Alejandro | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 11 ESED EJECUTIVO | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | YES | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1371632 | 01371632 CAMBIO CONJUNTO MOTOR BOMBA | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | en evento anterior en pozo PPC-03 por mal calculo de plan de izaje se establece que GTAM entregará para la programación de pozos y confección de planes de izaje los ultimos protocolos de montaje de pozos a intervenir. A pesar de solicitar en reiteradas ocaciones la información a SPS GTAM via correo, en reuniones diarias y en reunión de planificación semanal, esta información no es entregada lo que retrasa la generación de planes de izaje comprometidos en planificación. | 03 COMPROMISO | Se insiste via correo en la entrega de la información solicitada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5945010001 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | entrega protocolos montaje para intervenpara poder dar cumplimiento a planificación semanal de activ idades, SPS GTAM debe entregar a mas tardar los dias mar t e s los protocolos de montaje existentes de pozos que se ha n pr o gramado para intervenir (desmontaje y montaje) con el f in de poder confeccionar los planes de izaje respectivos ygestionar firmas de validaciones con tiempo por parte de e je cut ivo GTAM e ICRP CMDIC antes de su bajada de fae na. en evento anterior en pozo PPC-03 por mal calculo de plan de izaje se establece que GTAM entregará para la programación de pozos y confección de planes de izaje los ultimos protocolos de montaje de pozos a intervenir. A pesar de solicitar en reiteradas ocaciones la información a SPS GTAM via correo, en reuniones diarias y en reunión de planificación semanal, esta información no es entregada lo que retrasa la generación de planes de izaje comprometidos en planificación.
COLL | 604204 | uso de camion pluma,tracto camion rampla | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-11 | 2020-03-11 16:30 | 2020-03-11 16:57 | ROS ROSARIO | POZO PDR 130 | se realiza grt a la tarea de izaje de bomba, materiales y accesorios, la tarea esta identificada en mapa de procesos y evaluada en matriz de riesgos, cuenta con su procedimiento, mientras se realiza check list deelementos de izaje y amarre, se detecta eslingas en malas condiciones, se detiene la operacion y se realiza cambio de eslingas, retomando las actividades de inmediato. | 14379136-K Ramirez Peralta César Andres | ESSP ESED Supervisor o Similar | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1371632 | 01371632 CAMBIO CONJUNTO MOTOR BOMBA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 FALLO EN HERRAMIENTAS | mientras se realiza check list deelementos de izaje y amarre, se detecta eslingas en malas condiciones, se detiene la operacion y se realiza cambio de eslingas, retomando las actividades de inmediato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | todos loe elementos de izaje deben ser debidamente revisados y chequeados antes de ser utilizados, asegurando un trabajo seguro, sin expomner la integridad del personal ni daño a los equipos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | uso de camion pluma,tracto camion ramplase realiza grt a la tarea de izaje de bomba, materiales y accesorios, la tarea esta identificada en mapa de procesos y evaluada en matriz de riesgos, cuenta con su procedimiento, mientras se realiza check list deelementos de izaje y amarre, se detecta eslingas en malas condiciones, se detiene la operacion y se realiza cambio de eslingas, retomando las actividades de inmediato. mientras se realiza check list deelementos de izaje y amarre, se detecta eslingas en malas condiciones, se detiene la operacion y se realiza cambio de eslingas, retomando las actividades de inmediato.
COLL | 621579 | uso de camion pluma, tracto camion rampl | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-03-24 | 2020-03-24 15:00 | 2020-03-24 22:37 | ROS ROSARIO | PDR 192 | se realiza grt a la tarea de izaje de bomba, materiales y accesorios, la tarea esta identificada en mapa de procesos y evaluada en matriz de riesgos, cuenta con su instructivo asociado a la actividad, se detecta deficiencia en segregacion de la maniobra de izaje, se mejora de fomra inmediata. | 16977158-8 Luza Luza Mauricio Hernan | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1364516 | 01364516 INSP. SEMANAL POZOS | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 ENTORNO DE TRABAJO NO CONTROLADO | se detecta deficiencia en segregacion de la maniobra de izaje, se mejora de fomra inmediata. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | se refuerza la importancia de aplicar controles en todo momento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | uso de camion pluma, tracto camion ramplse realiza grt a la tarea de izaje de bomba, materiales y accesorios, la tarea esta identificada en mapa de procesos y evaluada en matriz de riesgos, cuenta con su instructivo asociado a la actividad, se detecta deficiencia en segregacion de la maniobra de izaje, se mejora de fomra inmediata. se detecta deficiencia en segregacion de la maniobra de izaje, se mejora de fomra inmediata.
COLL | 623049 | Carga y descarga de materiales con cami | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM --- --- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SIN SI | 2020-03-25 | 2020-03-25 23:30 | 2020-03-26 10:45 | 200 MINERODUCTO | FLANGE 28 | Se revisan los siguientes controles para la actividad de Carga y descarga de materiales con camión pluma. Se verifica la segregación del área de trabajo utilizando conos y cadenas en la cual se evidencia la falta de señaletica de maniobras de izaje, se le comunica al rigger e instala de manera inmediata. Desviación menor. | 12842721-K Henriquez Camilo Andres | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | YES | NO | 014488 ALLIED PIPELINE TECHNOLOGIES S.A | 0074 GTAM - GESTIÓN DE INTEGRIDAD DE SISTEMAS | 0278 INTEGRIDAD DE SISTEMAS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1394644 | 01394644 INSTALACION DE FLAUTA MINERO 7" | 12842721-K HENRIQUEZ CAMILO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 VATS SIN O DEFICIENTE EVALUACION DE ENTORNO | Se verifica la segregación del área de trabajo utilizando conos y cadenas en la cual se evidencia la falta de señaletica de maniobras de izaje, se le comunica al rigger e instala de manera inmediata. Desviación menor. | 0 | 0 | 04 RECONOCIMIENTO - ACUERDO - COMPROMISOS | Se refuerza al rigger que debe verificar el área segregada para la maminobras de izaje que deben estar la señaletica correspondiente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0059 | GTAM0059 INSPECCIÓN DE THREAD O LETS MINERODUCTO7 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga y descarga de materiales con cami Se revisan los siguientes controles para la actividad de Carga y descarga de materiales con camión pluma. Se verifica la segregación del área de trabajo utilizando conos y cadenas en la cual se evidencia la falta de señaletica de maniobras de izaje, se le comunica al rigger e instala de manera inmediata. Desviación menor. Se verifica la segregación del área de trabajo utilizando conos y cadenas en la cual se evidencia la falta de señaletica de maniobras de izaje, se le comunica al rigger e instala de manera inmediata. Desviación menor.
COLL | 630332 | Carga, estiba, traslado y descarga de ma | OPEN | 124 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-04-01 | 2020-04-01 11:00 | 2020-04-01 18:41 | 920 RAJO ROSARIO | FASE 10 | Revisión de vats. Se debe cargar estanque de agua de la estación 4105 | 12592656-8 Peralta Manriquez Julio Alfredo | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0266 CONSTRUC MONTAJE Y DESMONTE SIST DE IMPULS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1398513 | 01398513 DESHABILITACIÓN ESTACION DE BOMBEO | 12828285-8 ALTAMIRANO GONZALEZ CHRISTIAN FREDDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Se debe incorporar al procedimiento, que los estanques almacenadores de aguas en las estaciones, pueden tener en su interior barro acumulado, lo que aumenta el peso físico. Como medida de control, antes de realizar la actividad, se debe drenar y verificar en el interior del estanque si hay barro acumulado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Incorporar en el proceimiento, la verificación y limpieza de estanques antes de realizar el izaje. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga, estiba, traslado y descarga de maRevisión de vats. Se debe cargar estanque de agua de la estación 4105 Se debe incorporar al procedimiento, que los estanques almacenadores de aguas en las estaciones, pueden tener en su interior barro acumulado, lo que aumenta el peso físico. Como medida de control, antes de realizar la actividad, se debe drenar y verificar en el interior del estanque si hay barro acumulado.
ESIDUO | 634066 | Levante de tuberia | OPEN | 122 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-04-03 | 2020-04-03 15:00 | 2020-04-05 13:58 | UJI UJINA | TRANQUE DE RELAVE DROP PIPE | Se efectúa GRT en actividad en conjunto con Administrador de contrato Emin Sr. Jose Luis Villagran, se evidencia: - Actividad desarrollada se encuentra en CGR EMIN identificada y evaluada. - Instructivo asociado a la actividad se encuentra en terreno y ha sido difundido al personal que interviene. - Vats asociado a la actividad correctamente llenado. - Se evidencia correcta segregacion de área. - Excavadora utilizada en actividad se encuentra con documentacion al dia, al igual que documentacion de operador. Desviación evidenciada en caja asociada.- | 13356502-7 BERRIOS CATELICAN RAUL ANDRES | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1397919 | 01397919 MANTENIMIENTO INTEGRAL TRANQUE | 9036364-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se evidencia la necesidad de mejorar condiciones del entorno asociado a trabajos de levante, ya que existe la posibilidad de derrumbe de rocas aledañas a la excavacion, se suguiere realizar retiro de elementos que pudiesen caer.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se acuerda mejoras de perfilado de excavacion a fin de evitar caida de rocas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0079 | GTAM0079 MANTENCIÓN INTEGRAL DEPÓSITOS DE RELAVES | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levante de tuberia Se efectúa GRT en actividad en conjunto con Administrador de contrato Emin Sr. Jose Luis Villagran, se evidencia: - Actividad desarrollada se encuentra en CGR EMIN identificada y evaluada. - Instructivo asociado a la actividad se encuentra en terreno y ha sido difundido al personal que interviene. - Vats asociado a la actividad correctamente llenado. - Se evidencia correcta segregacion de área. - Excavadora utilizada en actividad se encuentra con documentacion al dia, al igual que documentacion de operador. Desviación evidenciada en caja asociada.-Se evidencia la necesidad de mejorar condiciones del entorno asociado a trabajos de levante, ya que existe la posibilidad de derrumbe de rocas aledañas a la excavacion, se suguiere realizar retiro de elementos que pudiesen caer.-
COLL | 634657 | Levante de tuberia y reparacion de linea | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-04-05 | 2020-04-05 13:00 | 2020-04-05 19:36 | UJI UJINA | SECTOR DROP PIPE | Se reviza documentacion y elementos de levante de la actividad | 9036364-6 BUSTOS PRADO SEBASTIÁN AURELIO | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | YES | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0269 DEPOSITACIÓN DE RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1397919 | 01397919 MANTENIMIENTO INTEGRAL TRANQUE | 9036364-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se detecta eslinga sin codificacion del mes | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se hace acuerdo con rigger verificar que todos los elemteos de levante considerando en la maniobra se encuentre en buen estado y cuente con su codificacion correspondiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0079 | GTAM0079 MANTENCIÓN INTEGRAL DEPÓSITOS DE RELAVES | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levante de tuberia y reparacion de lineaSe reviza documentacion y elementos de levante de la actividad Se detecta eslinga sin codificacion del mes
COLL | 308365 | Plan de carga deficiente | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-08-03 | 2019-08-03 13:00 | 2019-08-04 08:07 | 183 REPRESA RELAVES | UJINA | Se verifica que plan de carga de Agosto de construcción del muro del depósito de relaves no se adapta al valor informado de movimiento estimado de estéril por la mina. | 16166452-9 Guzman Aranguez Sergio Andres | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 000752 CMDIC S.A. | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0268 CONTROL QA/QC CONSTRUCCIÓN | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1197291 | 01197291 AMEC SEM 32 CONTROL GEOTECNICO | 16166452-9 GUZMAN ARANGUEZ SERGIO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | Plan de carga deficiente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se solicita actualizar el plan de carga al movimiento estimado por planificación Mina. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan de carga deficiente Se verifica que plan de carga de Agosto de construcción del muro del depósito de relaves no se adapta al valor informado de movimiento estimado de estéril por la mina. Plan de carga deficiente.
COLL | 332284 | Deshabilitación estación de bombeo media | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-08-23 | 2019-08-23 16:00 | 2019-08-23 22:33 | 920 RAJO ROSARIO | FASE 12 | Revisión de VATS. Se deben trasladar 2 estanques de antigua estación 4555 a sector nueva estación 4570, sobre fase 10. | 12592656-8 Peralta Manriquez Julio Alfredo | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0266 CONSTRUC MONTAJE Y DESMONTE SIST DE IMPULS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1202866 | 01202866 HABILITACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO MEDIANTE | 12592656-8 PERALTA MANRIQUEZ JULIO ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | Capacidad de pluma de camión 1127 es menor a la requerida para poder izar estanque de 20M3. Se requiere camión pluma de mayor capacidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Revisar contrato de arriendo de actual camión pluma y solicitar un equipo de mayor capacidad de carga. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitación estación de bombeo mediaRevisión de VATS. Se deben trasladar 2 estanques de antigua estación 4555 a sector nueva estación 4570, sobre fase 10. Capacidad de pluma de camión 1127 es menor a la requerida para poder izar estanque de 20M3. Se requiere camión pluma de mayor capacidad.
COLL | 340849 | Traslado de materiales | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-08-30 | 2019-08-30 16:00 | 2019-08-30 19:16 | 920 RAJO ROSARIO | ROSARIO | Revision de plan de izaje | 13538347-3 Pizarro Pizarro Cristian Javier | D+ Supervisor / Jefe Area | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | YES | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0288 TRABAJOS MANT PROGRAM E IMPREVISTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1214708 | 01214708 ARMADO DESENROLLE DE TUBERÍAS | 13538347-3 PIZARRO PIZARRO CRISTIAN JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 FALTA O DEFICIENCIA DE PLAN IZAJE / ARTA | Falta en plan de izaje dejar plasmado las tension de acuerdo a carga y calculo con Factor de ajuste de eslingas | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | dejar todos los datos en plan de izaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 PLAN MATRIZ | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de materiales Revision de plan de izaje Falta en plan de izaje dejar plasmado las tension de acuerdo a carga y calculo con Factor de ajuste de eslingas
COLL | 358848 | carga traslado y descraga de materiales | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-09-14 | 2019-09-14 12:00 | 2019-09-14 14:59 | UJI UJINA | PATIO EMIN | carga traslado y descraga de materiales y herramientas. No se evidencia tabla de carga camión pluma Plan de izaje no considera angulo de la pluma. | 17143434-3 Hidalgo Estay Sebastian | ESSP ESED Supervisor o Similar | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | YES | YES | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 9036364-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | No se evidencia tabla de carga camión pluma Plan de izaje no considera angulo de la pluma. | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se solicita la implementación de tabla de carga camión pluma Considerar en Plan de izaje angulo de la pluma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1609 | GTAM1609 MANTENCIÓN INTEGRAL Y CONTINUIDAD DE LAS | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | carga traslado y descraga de materiales carga traslado y descraga de materiales y herramientas. No se evidencia tabla de carga camión pluma Plan de izaje no considera angulo de la pluma. No se evidencia tabla de carga camión pluma Plan de izaje no considera angulo de la pluma.
COLL | 440611 | uso de camion pluma tracto camion rampla | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-11-14 | 2019-11-14 19:00 | 2019-11-14 20:01 | 920 RAJO ROSARIO | FASE 10 SUPERIOR, PTO DE ENCUENTRO | se verifica que actividad este plasmada en caja 1,2. se implementan controles de caja 3. se verifica documentacion de vats, planes de izaje, licencia de conductor. IT SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA | 12844161-1 Alcayaga Munizaga Alfredo Andres | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD | GERENTE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | SUPERINTENDENTE EXPLORACIONES Y SONDAJES | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | YES | YES | YES | YES | NO | 001941 GEOTEC BOYLES BROS S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1266199 | 01266199 CAMBIO CONJUNTO MOTOR BOMBA | 15429265-9 INZUNZA ESPINOZA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 FALTA O DEFICIENCIA DE PLAN IZAJE / ARTA | SEGUN LO PLANIFICADO PARA RETIRAR CONJUNTIO DE MOTOR BOMBA EN TALLER GSO, SE INDICA QUE TIENEN PROBLEMAS CON PLANES DE IZAJE PARA REALIZAR LA CARGA DEL CONJUNTO MOTOR BOMBA. | 0 | 0 | 02 ACUERDO | SE LLEGA ACUERDO DE REALIZAR LA DOCUMENTACION PARA MAÑANA A PRIMERA HORA REALIZAR CARGA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VPD1703 | VPD1703 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | uso de camion pluma tracto camion ramplase verifica que actividad este plasmada en caja 1,2. se implementan controles de caja 3. se verifica documentacion de vats, planes de izaje, licencia de conductor. IT SE ENCUENTRA EN PLATAFORMA SEGUN LO PLANIFICADO PARA RETIRAR CONJUNTIO DE MOTOR BOMBA EN TALLER GSO, SE INDICA QUE TIENEN PROBLEMAS CON PLANES DE IZAJE PARA REALIZAR LA CARGA DEL CONJUNTO MOTOR BOMBA.
COLL | 471867 | SOLDADURA DE TERMOFUSIÓN DE TUBERIA DE H | OPEN | 242 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-12-05 | 2019-12-05 17:00 | 2019-12-05 18:09 | UJI UJINA | GTAM | SE VERIFICAN LOS PLANES DE IZAJE, LOS CUALES REQUIERE MEJORA EN LAS DISTANCIAS ENTRE LOS EQUIPOS Y LOS TRABAJADORES AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES, ASÍ MISMO EN ESPECIFICAR CLARAMENTE LOS ELEMENTOS DE IZAJE A UTILIZAR | 24170706-7 Medina Mario Miguel Angel | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 01 IMPREVISTO (ACTIVIDAD NO PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | YES | NO | 015399 SIMER ING. Y CONSTRUC. LIMITADA | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1219808 | 01219808 CAMBIO TUBERIA TRAMO 1 | 24170706-7 MEDINA MARIÑO MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 FALTA O DEFICIENCIA DE PLAN IZAJE / ARTA | SE REQUIERE MEJORA EN LAS DISTANCIAS ENTRE LOS EQUIPOS Y LOS TRABAJADORES AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES, ASÍ MISMO EN ESPECIFICAR CLARAMENTE LOS ELEMENTOS DE IZAJE A UTILIZAR | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | MEJORA INMEDIATA DE PLAN DE IZAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0016 | GTAM0016 CAMBIO Y GIRO DE TUBERÍA HDEP 1400. | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOLDADURA DE TERMOFUSIÓN DE TUBERIA DE HSE VERIFICAN LOS PLANES DE IZAJE, LOS CUALES REQUIERE MEJORA EN LAS DISTANCIAS ENTRE LOS EQUIPOS Y LOS TRABAJADORES AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES, ASÍ MISMO EN ESPECIFICAR CLARAMENTE LOS ELEMENTOS DE IZAJE A UTILIZAR SE REQUIERE MEJORA EN LAS DISTANCIAS ENTRE LOS EQUIPOS Y LOS TRABAJADORES AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES, ASÍ MISMO EN ESPECIFICAR CLARAMENTE LOS ELEMENTOS DE IZAJE A UTILIZAR
COLL | 475083 | IZAJE DE TUBERIAS CON EXCAVADORA | OPEN | 240 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-12-07 | 2019-12-07 13:30 | 2019-12-08 00:19 | UJI UJINA | GTAM | SE VERIFICAN LOS ELEMENTOS DE IZAJE, COMO LAS ESLINGAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAS EN MAL ESTADO POR LO QUE SE DAN DE BAJA Y SE TIENEN QUE REALIZAR NUEVOS PLANES DE IZAJE PARA LAS NUEVAS CONDICIONES. | 24170706-7 Medina Mario Miguel Angel | No definido | No definido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ESED SUPERVISOR | 01 IMPREVISTO (ACTIVIDAD NO PROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | YES | NO | 015399 SIMER ING. Y CONSTRUC. LIMITADA | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1219808 | 01219808 CAMBIO TUBERIA TRAMO 1 | 24170706-7 MEDINA MARIÑO MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 FALTA O DEFICIENCIA DE PLAN IZAJE / ARTA | LAS ESLINGAS DE 8M AL ESTAR EN MAL ESTADO, REQUIEREN QUE SE UTILICEN ESLINGAS DE 6M, POR LO QUE SE NECESITA ELABORAR NUEVOS PLANES DE IZAJE, LOS CUALES SE ELABORAN EN EL DÍA PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | MANTENER LOS PLANES DE IZAJE ACTUALIZADOS, CORRESPONDIENTES A LOS ELEMENTOS DE IZAJE A USAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM0016 | GTAM0016 CAMBIO Y GIRO DE TUBERÍA HDEP 1400. | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | IZAJE DE TUBERIAS CON EXCAVADORA SE VERIFICAN LOS ELEMENTOS DE IZAJE, COMO LAS ESLINGAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAS EN MAL ESTADO POR LO QUE SE DAN DE BAJA Y SE TIENEN QUE REALIZAR NUEVOS PLANES DE IZAJE PARA LAS NUEVAS CONDICIONES. LAS ESLINGAS DE 8M AL ESTAR EN MAL ESTADO, REQUIEREN QUE SE UTILICEN ESLINGAS DE 6M, POR LO QUE SE NECESITA ELABORAR NUEVOS PLANES DE IZAJE, LOS CUALES SE ELABORAN EN EL DÍA PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES
COLL | 489587 | Izaje con excavadora Relaveducto | OPEN | 230 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-12-17 | 2019-12-17 16:00 | 2019-12-17 20:11 | UJI UJINA |  | Plan de izaje, estándares y certificaciones de excavadoras para izaje, plan de trabajo bajo linea electricas de alta, media y baja tensión | 13465152-0 Aceituno Abarzua Guillermo Eduardo | C1 Superintendente Oper / Proy /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI SEGURIDAD OPERACIONES | 08 EJECUTIVO CMDIC | 02 OPORTUNIDAD (ACTIVIDAD PLANIFICADA REPROGRAMADA) | NO | NO | NO | NO | YES | NO | 015399 SIMER ING. Y CONSTRUC. LIMITADA | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0290 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 16014872-1 RIQUELME SEREY JAIME PATRICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 FALTA O DEFICIENCIA DE PLAN IZAJE / ARTA | Plan de izaje no considera ni especifica los riesgos de cercanía de línea eléctrica (si está considerado desde la planificación de la actividad, pero no se refleja desde el plan de izaje) ni tampoco se especifica los riesgos asociado a la cercanía de un talud con caída a desnivel donde se encuentra posicionada la excavadora. Plan de izaje define radio de trabajo asociado al radio de giro de excavadora pero no especifica la posición del personal a pie asociada la maniobra (Rigger y Vientos) | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Feedback positivo: Se identifica en la planificación de la actividad, considerar los riesgos y controles a la exposición y cercanía a lineas de alta , mediana y baja tensión electrica. Ademá cuentan con los certificaciónes adecudas de los ganchos para los izajes con excavadora. Oportunidades: los mismos riesgos y controles definidas desde la planificación, no son incluidas en el plan de izaje, perdiendo oportunidad de internalización de controles del personal ejecutor. Mejorar calidad de analisis de plan de izaje. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izaje con excavadora Relaveducto Plan de izaje, estándares y certificaciones de excavadoras para izaje, plan de trabajo bajo linea electricas de alta, media y baja tensión Plan de izaje no considera ni especifica los riesgos de cercanía de línea eléctrica (si está considerado desde la planificación de la actividad, pero no se refleja desde el plan de izaje) ni tampoco se especifica los riesgos asociado a la cercanía de un talud con caída a desnivel donde se encuentra posicionada la excavadora. Plan de izaje define radio de trabajo asociado al radio de giro de excavadora pero no especifica la posición del personal a pie asociada la maniobra (Rigger y Vientos)
0 | 1047 | cambio conjunto motor bomba rosario. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza grt a la tarea de montaje de conjunto motor bomba, esta tarea esta identificada en mapa de proces os y evaluada en matriz de riesgos, la tarea cuenta con su vats, y su it en terreno, se detecta falta en codificacion de color trimestral en grillete a utilizar en maniobra. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 FALLO EN HERRAMIENTAS | se detecta falta en codificacion de color trimestral en grillete a utilizar en maniobra. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio conjunto motor bomba rosario. se realiza grt a la tarea de montaje de conjunto motor bomba, esta tarea esta identificada en mapa de proces os y evaluada en matriz de riesgos, la tarea cuenta con su vats, y su it en terreno, se detecta falta en codificacion de color trimestral en grillete a utilizar en maniobra.se detecta falta en codificacion de color trimestral en grillete a utilizar en maniobra.
0 | 1071 | Cambio conjunto motor bomba rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la tarea de montaje de conjunto motor bomba, esta cuenta con vats y plan de izaje requeridos para realizar actividad, se realiza chequeo de equipo, herramientas y elementos de izaje a utilizar, equipo cuenta con EPF7 y operador se encuentra acreditado y capacitado para realizar la tarea. Se aplican controles establecidos en It asociado. Esta tarea se encuentra inserta en mapa de proceso y evaluada en matriz de riesgos. Desviacion Menor: Prensa elevadora se detecta sin codificacion trimestral, se corrije de forma inmediata. No afecta continuidad operacional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Desviacion Menor: Prensa elevadora se detecta sin codificacion trimestral, se corrije de forma inmediata. No afecta continuidad operacional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio conjunto motor bomba rosario Se realiza GRT a la tarea de montaje de conjunto motor bomba, esta cuenta con vats y plan de izaje requeridos para realizar actividad, se realiza chequeo de equipo, herramientas y elementos de izaje a utilizar, equipo cuenta con EPF7 y operador se encuentra acreditado y capacitado para realizar la tarea. Se aplican controles establecidos en It asociado. Esta tarea se encuentra inserta en mapa de proceso y evaluada en matriz de riesgos. Desviacion Menor: Prensa elevadora se detecta sin codificacion trimestral, se corrije de forma inmediata. No afecta continuidad operacional.Desviacion Menor: Prensa elevadora se detecta sin codificacion trimestral, se corrije de forma inmediata. No afecta continuidad operacional.
0 | 759373 | Retraso en planificación falta de firmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En actividades críticas planificadas se considera carga de materiales y accesorios con camión pluma e inicio de montaje de pozo. para la ejecución de estás actividades fueron enviados el día anterior (solicitud Gtam) los planes de izaje correspondientes. DM: No se ejecutan actividades de izaje planificadas por falta de validación y firma de planes de izaje. Retraso genral en el proceso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | No se ejecutan actividades de izaje planificadas por falta de validación y firma de planes de izaje. Retraso genral en el proceso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Retraso en planificación falta de firmasEn actividades críticas planificadas se considera carga de materiales y accesorios con camión pluma e inicio de montaje de pozo. para la ejecución de estás actividades fueron enviados el día anterior (solicitud Gtam) los planes de izaje correspondientes. DM: No se ejecutan actividades de izaje planificadas por falta de validación y firma de planes de izaje. Retraso genral en el proceso. No se ejecutan actividades de izaje planificadas por falta de validación y firma de planes de izaje. Retraso genral en el proceso.
0 | 797649 | CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe rehacer plan de izaje en tandem para montar equipo en pozo 27 coposa sur. Ya que no cumple lo indicado segun procedimiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 FALLO EN INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS | Se debe rehacer plan de izaje en tandem para montar equipo en pozo 27 coposa sur. Ya que no cumple lo indicado segun procedimiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA Se debe rehacer plan de izaje en tandem para montar equipo en pozo 27 coposa sur. Ya que no cumple lo indicado segun procedimiento. Se debe rehacer plan de izaje en tandem para montar equipo en pozo 27 coposa sur. Ya que no cumple lo indicado segun procedimiento.
0 | 767097 | check list maniobras izaje pep 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se revisan la ejecución de check list de maniobras de izaje a utilizar en montaje pep 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | check list de maniobras no se realiza completamente, se indica que condiciones no han cambiado a la fecha sin realizar un documento nuevamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | check list maniobras izaje pep 01 se revisan la ejecución de check list de maniobras de izaje a utilizar en montaje pep 01 check list de maniobras no se realiza completamente, se indica que condiciones no han cambiado a la fecha sin realizar un documento nuevamente
0 | 759554 | instructivo deficiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza planificacion de la actividad de CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA, y la tarea de CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE MATERIALES Y ACCESORIOS EN CAMION PLUMA. se verifica vats, revalidacion de vats, planes de izaje, y validacion de planes de izaje por parte de ejecutivos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Falta agregar a IT en la acciones de control existentes. Que las maniobras de izaje tambien pueden estar a cargo del personal que cuentescon su certificacion del EPF 7, y que supervisor responzable valide de forma escrita en formato de autorizacion para maniobras de izaje. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | instructivo deficiente se realiza planificacion de la actividad de CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA, y la tarea de CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE MATERIALES Y ACCESORIOS EN CAMION PLUMA. se verifica vats, revalidacion de vats, planes de izaje, y validacion de planes de izaje por parte de ejecutivos.Falta agregar a IT en la acciones de control existentes. Que las maniobras de izaje tambien pueden estar a cargo del personal que cuentescon su certificacion del EPF 7, y que supervisor responzable valide de forma escrita en formato de autorizacion para maniobras de izaje.