## Sheet1
DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | CREADOR_GRT | REFERENCE_CREADOR | EMPRESA_CREADOR | EMPRESA_ESED_CREADOR | NIVEL1_CREADOR | NIVEL2_CREADOR | NIVEL3_CREADOR | NIVEL4_CREADOR | ROL | ORIGEN | VBCAJA1 | VBCAJA2 | VBCAJA3 | VBCAJA4 | VBCAJA5 | VBCAJA6 | EMPRESAEJEC | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | OT_NUMERO | OT_DESCRIPCION | LIDER_ACT | DESVC1_CLASIF | DESVC1_DESCRIPCION | DESVC2_CLASIF | DESVC2_DESCRIPCION | DESVC3_CLASIF | DESVC3_DESCRIPCION | DESVC4_CLASIF | DESVC4_DESCRIPCION | DESVC5_CLASIF | DESVC5_DESCRIPCION | DESVC6_CLASIF | DESVC6_DESCRIPCION | FEEDBACK_CLASIF | FEEDBACK_DESCRIPCION | LIDERNOEX | NROEVENT1 | NROEVENT2 | NROEVENT3 | NROEVENT4 | NROEVENT5 | NROEVENT6 | ORDEN_SERV_NUMERO | ORDEN_SERV_DESCRIPCION | CONTRATO_NUMERO | CONTRATO_DESCRIPCION | STANDARJOB_NUMERO | STANDARJOB_DESCRIPCION | ORIGEN_VISITA | MITIGA_DESV_MENOR | Defciente controles plan Covid 19 | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Trabajos en caliente | Orden y aseo deficiente en área de trabajo | Residuos industriales peligrosos -domésticos | Falta de stock de respuestos | Carga, transporte y descarga | Maniobras de izaje | Retraso en inicio de los trabajos | Energía de orígen y potencial no identificada | Entorno de trabajo no controlado | Conducción | texto
COLL | 525589 | Housekeeping PD 8 | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-01-13 | 2020-01-13 14:00 | 2020-01-14 07:23 | 183 REPRESA RELAVES | PD 8 | Se verifica que existe un housekeeping deficiente en sector del PD 8, por lo que se solicita normalizar a la brevedad. | 16166452-9 Guzman Aranguez Sergio Andres | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000212 EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0281 MANTENIMIENTO INTEGRAL DEPÓSITO DE RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1333417 | 01333417 MANTENIMIENTO INTEGRAL TRANQUE | 9036364-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Housekeepíng deficiente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Normalizar lo antes posible la condición en el sector. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1609 | GTAM1609 MANTENCIÓN INTEGRAL Y CONTINUIDAD DE LAS | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Housekeeping PD 8 Se verifica que existe un housekeeping deficiente en sector del PD 8, por lo que se solicita normalizar a la brevedad. Housekeepíng deficiente.
COLL | 446605 | Implementación sist ext agua ptas coposa | OPEN | 259 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2019-11-18 | 2019-11-18 16:00 | 2019-11-19 07:37 | 352 PTA TRATAM EFLUENTE | PTAS COPOSA | Se realiza GRT a la implementacion del sistema de extracion y recuperaacion de aguas de la planta de tratamiento de aguas del sector de coposa. Se verifica en terreno la correcta implementacion segun SGR conciderando que existen oportunidades desde el punto de vista de orden y aseo, tales como que en el sector hay una segunda bomba enterrada en el barro. | 13659523-7 Contreras Yavar Pablo Alberto | B1 Gtes Oper / Proyectos /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 08 EJECUTIVO CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | YES | YES | YES | YES | NO | 000752 CMDIC S.A. | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0266 CONSTRUC MONTAJE Y DESMONTE SIST DE IMPULS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 13756378-9 MUNIZAGA TRONCOSO FELIPE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se encuentra oportunidades desde el punto de vista de orden y ase, tal como bomba en el sector enterrada en el barro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se deben mejorar las condiciones de orden y aseo, el retino de la bomba que esta fuera de uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 CONTROL DE RIESGOS 170 KTPD | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación sist ext agua ptas coposaSe realiza GRT a la implementacion del sistema de extracion y recuperaacion de aguas de la planta de tratamiento de aguas del sector de coposa. Se verifica en terreno la correcta implementacion segun SGR conciderando que existen oportunidades desde el punto de vista de orden y aseo, tales como que en el sector hay una segunda bomba enterrada en el barro. Se encuentra oportunidades desde el punto de vista de orden y ase, tal como bomba en el sector enterrada en el barro.
COLL | 456854 | Izaje de Tub. con Excavadora | OPEN | 252 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2019-11-25 | 2019-11-25 10:25 | 2019-11-25 19:56 | UJI UJINA | CRUCE POLICLINICO UJINA TRAMO 3 Y 4 | Se ejecuta GRT a empresa SIMER puntualmente a la actividad de izaje de tubería con excavadora en la cual se procede con la revisión de plan de izaje, check list de elementos de izaje, evidenciando todos los documentos firmados y con su fecha correspondiente. Se revisan VATS de las tareas (8) evidenciando buena trazabilidad de estas. No obstante, se genera la oportunidad de mejora en generar housekeeping en el área asignada. | 12716083-K Sepulveda David | ESSP ESED Supervisor o Similar | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | YES | NO | 015399 SIMER ING. Y CONSTRUC. LIMITADA | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0290 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1219808 | 01219808 CAMBIO TUBERIA TRAMO 1 | 24170706-7 MEDINA MARIÑO MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 ENTORNO DE TRABAJO NO CONTROLADO | Generar housekeeping en el área asignada, puntualmente en: Ingreso al area (se evidencian señaleticas rotas en el suelo). En área de termofusíon (se evidencia falta de sacos de contención para materal sobrante de tuberia HDPE). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se dialoga con SPS en cual indica que esta carente de sacos para contener residuos. Indica que ya ha solicitado y esta en espera. se acuerda el acopiar en lugar puntual los elementos sobrantes hasta llegada de sacos para contener residuos, evitando y controlando su dispersión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izaje de Tub. con Excavadora Se ejecuta GRT a empresa SIMER puntualmente a la actividad de izaje de tubería con excavadora en la cual se procede con la revisión de plan de izaje, check list de elementos de izaje, evidenciando todos los documentos firmados y con su fecha correspondiente. Se revisan VATS de las tareas (8) evidenciando buena trazabilidad de estas. No obstante, se genera la oportunidad de mejora en generar housekeeping en el área asignada. Generar housekeeping en el área asignada, puntualmente en: Ingreso al area (se evidencian señaleticas rotas en el suelo). En área de termofusíon (se evidencia falta de sacos de contención para materal sobrante de tuberia HDPE).
COLL | 460670 | Housekeeping Pozo 3 michincha | OPEN | 250 | GDIN GRT CON INCIDENTE O DESV MAYOR | PRS VEO --- GTM --- --- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SIN SI | 2019-11-27 | 2019-11-27 12:00 | 2019-11-28 07:41 | 530 SUMINISTRO AGUA | HOUSEKEEPING POZO 3 MICHINCHA | Housekeeping Pozo 3 michincha | 15220345-4 Hermosilla Inzunza Fernando Esteban | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 08 EJECUTIVO CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0271 EXTRACCIÓN AGUA FRESCA | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 12213822-4 VALDIVIA VICENCIO EDUARDO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | no se realiza limpieza del pozo michincha 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Normalizar condicion de limpieza | 0 | 0 | 0 | 4606710001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Housekeeping Pozo 3 michincha Housekeeping Pozo 3 michincha no se realiza limpieza del pozo michincha 3
COLL | 460675 | Housekeeping del pozo 2 CN | OPEN | 250 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM --- --- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SIN SI | 2019-11-27 | 2019-11-27 10:00 | 2019-11-28 07:44 | 530 SUMINISTRO AGUA |  | Coposa Norte | 15220345-4 Hermosilla Inzunza Fernando Esteban | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 10 SUPERVISOR CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | NO | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0078 GTAM - GESTIÓN PROCESOS SUMINISTRO DE AGUA | 0271 EXTRACCIÓN AGUA FRESCA | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 12213822-4 VALDIVIA VICENCIO EDUARDO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | no se realiza control en la limpieza del pozo post intervencion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Normalizacion de la condicion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Housekeeping del pozo 2 CN Coposa Norte no se realiza control en la limpieza del pozo post intervencion
0 | 1141 | conduccion de camioneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza grt de tc:revision y transito de camioneta, se realiza revision de documentacion , vats al dia, se refuerza evaluacion de entorno, estar atento a los atg por continuo cambio de circuitos, actividad se encuentra enmarcada en matriz de riesgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 INSTRUCTIVO NO EXISTE O NO ESTA DISPONIBLE | no se encuentra instructivo de conduccion de camioneta, se busca uno y se deja en camioneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | conduccion de camioneta se realiza grt de tc:revision y transito de camioneta, se realiza revision de documentacion , vats al dia, se refuerza evaluacion de entorno, estar atento a los atg por continuo cambio de circuitos, actividad se encuentra enmarcada en matriz de riesgosno se encuentra instructivo de conduccion de camioneta, se busca uno y se deja en camioneta
0 | 1165 | BAÑOS DE VS2A EN MAL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN VS2A SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES DE ASEO. SOLO NOS PREOCUPAMOS PARA LAS MANTENCIONES MAYORES PERO SE HACEN TRABAJOS TODAS LAS SEMANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | NO SE HACE SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS CONDICIONES DE LOS BAÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS DE VS2A EN MAL ESTADO LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN VS2A SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES DE ASEO. SOLO NOS PREOCUPAMOS PARA LAS MANTENCIONES MAYORES PERO SE HACEN TRABAJOS TODAS LAS SEMANAS NO SE HACE SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS CONDICIONES DE LOS BAÑOS
0 | 1196 | Inspección de Tols STC7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha identificado en ritus el requerimiento de aumentar la limpieza de los baños, sin embargo se indentifica en flange 7 ya trabajado un baño sin uso. se solicita a adm aptec el retiro y limpieza de éste para su uso a la brevedad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | se dbe gestionarel retiro y limpieza del baño identificado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Tols STC7 Se ha identificado en ritus el requerimiento de aumentar la limpieza de los baños, sin embargo se indentifica en flange 7 ya trabajado un baño sin uso. se solicita a adm aptec el retiro y limpieza de éste para su uso a la brevedad. se dbe gestionarel retiro y limpieza del baño identificado.
0 | 1283 | conduccion de camioneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza grt de tc: revision y transito de camioneta. se realiza revision de documentacion , vats al dia, actividad se encuentra en matriz de riesgos,se revisa limpieza de pick up. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA /EQUIPOS | se realiza revision de camioneta, encontrando pick up con basura, de forma inmediata se limpia y queda segun estandar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | conduccion de camioneta se realiza grt de tc: revision y transito de camioneta. se realiza revision de documentacion , vats al dia, actividad se encuentra en matriz de riesgos,se revisa limpieza de pick up. se realiza revision de camioneta, encontrando pick up con basura, de forma inmediata se limpia y queda segun estandar.
0 | 804383 | CAMBIO DE TUBERIAS POZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Area congestionada de vehiculos. Falta de orden y aseo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Area congestionada de vehiculos. Falta de orden y aseo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE TUBERIAS POZO Area congestionada de vehiculos. Falta de orden y aseo. Area congestionada de vehiculos. Falta de orden y aseo.
0 | 751853 | Houskeeping PPC-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT con desviacion mayor por fata de housekeeping y/o orden en PPC-20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Houskeeping / orden deficiente post-montaje PPC-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Houskeeping PPC-20 Se realiza GRT con desviacion mayor por fata de housekeeping y/o orden en PPC-20. Houskeeping / orden deficiente post-montaje PPC-20
0 | 691703 | Aseo Baños Chancado Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baños de las areas no se realiza aseo diario, dia Viernes 15 se solicita regulariza tema (09:00)...ya que los baños estaban sin aseo..... la respuesta a esta situación esta lejos de lo requerido....siendo las 14:20hrs de mismo día....no se resolvia la desviación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | Baños de las areas no se realiza aseo diario, dia Viernes 15 se solicita regulariza tema (09:00)...ya que los baños estaban sin aseo..... la respuesta a esta situación esta lejos de lo requerido....siendo las 14:20hrs de mismo día....no se resolvia la desviación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aseo Baños Chancado Rosario Baños de las areas no se realiza aseo diario, dia Viernes 15 se solicita regulariza tema (09:00)...ya que los baños estaban sin aseo..... la respuesta a esta situación esta lejos de lo requerido....siendo las 14:20hrs de mismo día....no se resolvia la desviación. Baños de las areas no se realiza aseo diario, dia Viernes 15 se solicita regulariza tema (09:00)...ya que los baños estaban sin aseo..... la respuesta a esta situación esta lejos de lo requerido....siendo las 14:20hrs de mismo día....no se resolvia la desviación.
0 | 691391 | ARMADO CONJUNTO MOTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sector taller para armado de conjunto motor para bombas, se encuentra con cajones de madera de traslado de bombas , zona sucia y desordenada. Fuera de estandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 ENTORNO DE TRABAJO NO CONTROLADO | Sector taller para armado de conjunto motor para bombas, se encuentra con cajones de madera de traslado de bombas , zona sucia y desordenada. Fuera de estandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMADO CONJUNTO MOTOR Sector taller para armado de conjunto motor para bombas, se encuentra con cajones de madera de traslado de bombas , zona sucia y desordenada. Fuera de estandar Sector taller para armado de conjunto motor para bombas, se encuentra con cajones de madera de traslado de bombas , zona sucia y desordenada. Fuera de estandar
0 | 667227 | Falta de aseo en taller exGSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se revisa la condición en que queda taller exGSO luego de trabjaos EMIN para reparar pieza saliente de rotura en pozo 21 Coposa Norte. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | Al terminar el traajo quedan escombros que no son retirados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falta de aseo en taller exGSO Se revisa la condición en que queda taller exGSO luego de trabjaos EMIN para reparar pieza saliente de rotura en pozo 21 Coposa Norte. Al terminar el traajo quedan escombros que no son retirados.
0 | 648658 | Montaje y desmontaje de pozos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Participación en reunión RITUS comentándose en particular los controles asociados a COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | En el entorno de las oficinas se aprecian escombros y contenedores en desuso que desordenan la instalación. Deben ser retirados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje y desmontaje de pozos Participación en reunión RITUS comentándose en particular los controles asociados a COVID-19 En el entorno de las oficinas se aprecian escombros y contenedores en desuso que desordenan la instalación. Deben ser retirados.
0 | 647708 | Cambio de conjunto Motor-bomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se revisan las condiciones en que se ejecutan los trabajos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Turno entrante recibe el comedor en malas condiciones de orden e higiene. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conjunto Motor-bomba Se revisan las condiciones en que se ejecutan los trabajos. Turno entrante recibe el comedor en malas condiciones de orden e higiene.