## Sheet1
DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | CREADOR_GRT | REFERENCE_CREADOR | EMPRESA_CREADOR | EMPRESA_ESED_CREADOR | NIVEL1_CREADOR | NIVEL2_CREADOR | NIVEL3_CREADOR | NIVEL4_CREADOR | ROL | ORIGEN | VBCAJA1 | VBCAJA2 | VBCAJA3 | VBCAJA4 | VBCAJA5 | VBCAJA6 | EMPRESAEJEC | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | OT_NUMERO | OT_DESCRIPCION | LIDER_ACT | DESVC1_CLASIF | DESVC1_DESCRIPCION | DESVC2_CLASIF | DESVC2_DESCRIPCION | DESVC3_CLASIF | DESVC3_DESCRIPCION | DESVC4_CLASIF | DESVC4_DESCRIPCION | DESVC5_CLASIF | DESVC5_DESCRIPCION | DESVC6_CLASIF | DESVC6_DESCRIPCION | FEEDBACK_CLASIF | FEEDBACK_DESCRIPCION | LIDERNOEX | NROEVENT1 | NROEVENT2 | NROEVENT3 | NROEVENT4 | NROEVENT5 | NROEVENT6 | ORDEN_SERV_NUMERO | ORDEN_SERV_DESCRIPCION | CONTRATO_NUMERO | CONTRATO_DESCRIPCION | STANDARJOB_NUMERO | STANDARJOB_DESCRIPCION | ORIGEN_VISITA | MITIGA_DESV_MENOR | Defciente controles plan Covid 19 | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Trabajos en caliente | Orden y aseo deficiente en área de trabajo | Residuos industriales peligrosos -domésticos | Falta de stock de respuestos | Carga, transporte y descarga | Maniobras de izaje | Retraso en inicio de los trabajos | Energía de orígen y potencial no identificada | Entorno de trabajo no controlado | Conducción | texto
COLL | 524236 | Housekipping instalaciones | OPEN | 204 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-01-12 | 2020-01-12 18:00 | 2020-01-13 07:56 | 530 SUMINISTRO AGUA |  | TK1001 | 15738315-9 Bastias Zorrilla Maximiliano Andres | D Supervisor | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI INFRAEST TRANSP FLUIDOS | 10 SUPERVISOR CMDIC | 02 OPORTUNIDAD (ACTIVIDAD PLANIFICADA REPROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0075 GTAM - GESTIÓN INFRAESTRUC TRANSPORTE DE FLUIDOS | 0288 TRABAJOS MANT PROGRAM E IMPREVISTOS | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 0 | 13107439-5 CRUCES VALDEBENITO OSCAR ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se acumulan desechos en bombas booster rosario y alrededores y no se gestiona el retiro de estos residuos, acumulandolos masivamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | levantar WR para programar actividad de limpieza. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINOT | SINOT ACTIVIDAD SIN OT | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Housekipping instalaciones TK1001 Se acumulan desechos en bombas booster rosario y alrededores y no se gestiona el retiro de estos residuos, acumulandolos masivamente
COLL | 569031 | retiro y entrega de residuos solidos no | OPEN | 171 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-02-14 | 2020-02-14 17:30 | 2020-02-14 20:03 | UJI UJINA | RESERVORIO | Se evidencia a SPS sin el uso de su elemento de protección personal. No se cuenta con lista de chequeo de pre uso de arnes de seguridad. Instructivo de trabajo no declara todos los peligros y controles correspondientemente. Instructivo de trabajo presenta oportunidad en item comportamiento esperado VATS no declara todos los ítems que aplican. | 17143434-3 Hidalgo Estay Sebastian | ESSP ESED Supervisor o Similar | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | YES | YES | YES | NO | 000087 CESMEC S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1361879 | 01361879 RETIRO Y ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS NO | 14412171-6 SILVA JEREZ JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 AUSENCIA DE EPP | Se evidencia a SPS sin el uso de su elemento de protección personal. No se cuenta con lista de chequeo de pre uso de arnes de seguridad. | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Instructivo de trabajo no declara todos los peligros y controles correspondientemente. Instructivo de trabajo presenta oportunidad en item comportamiento esperado | 02 VATS DEFICIENTE | VATS no declara todos los ítems que aplican. | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se fortalece VATS en ítem de validación de la planificación. se solicita fortalecer herramienta identificando energias potenciales del área. la cual se encuentra energía electrica. (tablero electrico) Se trabaja junto a SPS en instructivo de trabajo. delcarando peligros y controles. Se solicita a SPS implementar epp pendientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1802 | GTAM1802 LABORATORIO MECANICA SUELOS PARA PERALTE | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro y entrega de residuos solidos no Se evidencia a SPS sin el uso de su elemento de protección personal. No se cuenta con lista de chequeo de pre uso de arnes de seguridad. Instructivo de trabajo no declara todos los peligros y controles correspondientemente. Instructivo de trabajo presenta oportunidad en item comportamiento esperado VATS no declara todos los ítems que aplican. Se evidencia a SPS sin el uso de su elemento de protección personal. No se cuenta con lista de chequeo de pre uso de arnes de seguridad. Instructivo de trabajo no declara todos los peligros y controles correspondientemente. Instructivo de trabajo presenta oportunidad en item comportamiento esperado VATS no declara todos los ítems que aplican.
COLL | 608561 | retiro de residuos no peligrosos | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-14 | 2020-03-14 09:00 | 2020-03-14 19:32 | UJI UJINA | BOMBA GEHO | se revisa instructivo asociado a la actividad de apoyo de retiro de residuos no peligrosos, encontrando que las descripciones no estan muy especificadas respecto al residuo que se manipula | 14412171-6 Silva Jerez Jaime | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | SI OPERACIONES TAM | 13 ESED SUPERVISOR | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | NO | NO | 000087 CESMEC S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1366425 | 01366425 RETIRO Y ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS NO | 14412171-6 SILVA JEREZ JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | se revisa instructivo asociado a la actividad de apoyo de retiro de residuos no peligrosos, encontrando que las descripciones no esta muy especificado los materiales a manipular (ya sea concentrado,relave, etc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 RECONOCIMIENTO - ACUERDO - COMPROMISOS | se realiza el compromiso de revisar de manera mas minuciosa los instructivos de trabajo antes de realizar la actividad asociada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1802 | GTAM1802 LABORATORIO MECANICA SUELOS PARA PERALTE | 0 | 0 | 32 ACTIVIDAD CRÍTICA GTAM | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de residuos no peligrosos se revisa instructivo asociado a la actividad de apoyo de retiro de residuos no peligrosos, encontrando que las descripciones no estan muy especificadas respecto al residuo que se manipula se revisa instructivo asociado a la actividad de apoyo de retiro de residuos no peligrosos, encontrando que las descripciones no esta muy especificado los materiales a manipular (ya sea concentrado,relave, etc)
COLL | 617316 | Retiro y entrega de residuos no peligros | OPEN | 136 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-20 | 2020-03-20 15:00 | 2020-03-21 15:03 | UJI UJINA | RESERVORIO 502 | Se efectúa GRT en actividad señalada evidenciando: - Actividad se encuentra identificada, ha sido evaluada y se han defi nido controles adecuados según cajas 1,2,3 CGR Cesmec. - Vats se encuentra correctamente llenado. - Instructivo de trabajo asociado a la actividad se encuentra en terreno, actualizado y ha sido difundido a todos los trabajadores que se encuen tran involucrados en la actividad. - Se evidencia la utiliza ción correcta de EPP, basico y especifico al desarrollo de l a actividad. - Se e videncia correcto retiro de desechos propios de la actividad , mantienen correcto sellado de bolsas para el retiro y disp osicion final de estos. Desviacion evidenciada en caja asociada.- | 13356502-7 BERRIOS CATELICAN RAUL ANDRES | ESED ESED | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 000087 CESMEC S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1391602 | 01391602 RETIRO DE ALGAS RESERVORIO 501-502 | 12424312-2 ARAYA GARRIDO PATRICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Se evidencia la necesidad de establecer el control de las energias presentes en la actividad en forma especifica, ya que son mencionadas de manera generica; Se evidencia deficiencia en la descripcion del paso a paso que establecen oportunidades en cuanto a descripcion y controles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Se incorpora en lugar observaciones en instructivo por parte de supervisor, se establece el compromiso de actualizar el instructivo según oportunidades de mejoras evidenciadas y enunciadas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1802 | GTAM1802 LABORATORIO MECANICA SUELOS PARA PERALTE | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro y entrega de residuos no peligrosSe efectúa GRT en actividad señalada evidenciando: - Actividad se encuentra identificada, ha sido evaluada y se han defi nido controles adecuados según cajas 1,2,3 CGR Cesmec. - Vats se encuentra correctamente llenado. - Instructivo de trabajo asociado a la actividad se encuentra en terreno, actualizado y ha sido difundido a todos los trabajadores que se encuen tran involucrados en la actividad. - Se evidencia la utiliza ción correcta de EPP, basico y especifico al desarrollo de l a actividad. - Se e videncia correcto retiro de desechos propios de la actividad , mantienen correcto sellado de bolsas para el retiro y disp osicion final de estos. Desviacion evidenciada en caja asociada.- Se evidencia la necesidad de establecer el control de las energias presentes en la actividad en forma especifica, ya que son mencionadas de manera generica; Se evidencia deficiencia en la descripcion del paso a paso que establecen oportunidades en cuanto a descripcion y controles.
COLL | 625566 | retiro de residuos solidos y no peligros | OPEN | 128 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-03-28 | 2020-03-28 17:00 | 2020-03-28 18:13 | UJI UJINA | GEHO | Se evidencia oportunidad de mejora en atención al cumplimiento del ROL de SPS. Alerta! | 17143434-3 Hidalgo Estay Sebastian | ESSP ESED Supervisor o Similar | ESED |  | PRESIDENCIA | 0 | GERENTE SEGUR. Y SALUD OCUPACIONAL | SI GESTION Y PROCESO SSO | 04 ICRP MUTUAL ASESORIAS | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | NO | NO | NO | YES | YES | NO | 000087 CESMEC S.A. | 9999 PROCESO NO LISTADO | 9999 SUBPROCESO NO LISTADO | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 1366425 | 01366425 RETIRO Y ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS NO | 14412171-6 SILVA JEREZ JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 PERSONAL NO ENTRENADO O FALTA DE PERSONAL | Se evidencia oportunidad de mejora en atención al cumplimiento del ROL de SPS. Alerta! | 0 | 0 | 02 ACUERDO | Apoyo a organización a través de un programa que sea enfocado en fortalecer el ROL del SPS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTAM1802 | GTAM1802 LABORATORIO MECANICA SUELOS PARA PERALTE | 0 | 0 | 08 PROGRAMA DIARIO DE GRT | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de residuos solidos y no peligrosSe evidencia oportunidad de mejora en atención al cumplimiento del ROL de SPS. Alerta! Se evidencia oportunidad de mejora en atención al cumplimiento del ROL de SPS. Alerta!
0 | 810354 | RETIRO SEGREGACION Y DISPOSICIÓN FINAL D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT al área de tránsito de residuos GBB, identificando que en área habilitada para maneras se encuentra carrete de cables sin desarmar, debiendo quedar en el lugar como madera y no como carrete. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIZADO | No se dispone residuo en la forma indicada para poder generar el retiro y disposicion final del mismo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RETIRO SEGREGACION Y DISPOSICIÓN FINAL DSe realiza GRT al área de tránsito de residuos GBB, identificando que en área habilitada para maneras se encuentra carrete de cables sin desarmar, debiendo quedar en el lugar como madera y no como carrete. No se dispone residuo en la forma indicada para poder generar el retiro y disposicion final del mismo.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA EMPRESA SIMER SE DESMOVILIZA DEJANDO TODAS LAS AREAS LIBRES DE RESIDUOS. TODAS LAS TUBERIAS SALIENTES FUERON RETIRADAS DEL AREA
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tarea Critica:Limpieza del Area retirando residuos industriales y peligroso ,Revision evaluacion de entorno,Chequeo de todos los EPP para ejecutar la tarea.Actividad sin desviacion.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reliza la actividad de retiro de residuos industriales y se evidencia el instructivo y el VATS de la actividad, se verifica que se encuentre la firma del ejecutivo CMDIC y del supervisor ESED. Para esta actividad aplica el EPF N°1 y 8.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT en instalaciones GBB Taller de Soldadura. Se revisa documentación encontrando todo OK, herramientas manuales codificadas correctamente, áreas de trabajo limpias y ordenadas, segregación de área con sus respectios tachos de residuos industriles y pelirgosos , los productos almacenados correctamente y residuos dispuestos según estandar.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operador realzia un buen aseo a las instalaciones, tiene confusión con respecto a la disposición de los residuos domésticos , insdustriales y peligrosos , como botellas vacias, despuntes y tarros de pintura spritese indica donde disponer los residuos.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a disposicion de residuos peligroso a patio almacenaje CMDIC. el cual se verifica mapa de proceso, matriz de riesgos e instructivo de trabajo. Se verifica que presenta oportunidad de mejora en la determinación de controles en matriz de riesgos - planes de mitigación y control. SPS no cuenta con instructivo en terreno.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se revisa instructivo asociado a la actividad de apoyo de retiro de residuos peligrosos, encontrando que en las descripciones no estan muy especificadas respecto a los riesgos/peligros y de la sustancia que se manipula
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la actividad de mantenimiento que se realiza en la booster 4 de coposa norte, especificamente a los cambios de spool de descarga. Se verifica en terreno la aplicacion de los controles establecidos segun el CGR, donde se identifica una correcta segregación de areas, personal con los elementos de proteccion correspondientes, bloqeos correctamente de realizados y segregación de residuos de manera correcta. Los trabajos de planificacion realizados con anterioridad fueron exitosos ya que permitieron el correcto montaje, de manera rapida y eficiente.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la tarea de housekeeping de instalacion, esta cuenta con vats para ser realizada, se realiza retiro de materiales rtirados de desmontaje y residuos industriales generados por materiales trasladados para montaje, retirando PVC y maderas, para carga de maderas se realiza doblado de clavos y se despejan areas de transito, se aplican controles y segreacion de residuos establecidos en It asociado. Tarea se encuentra inserta en mapa de proceso y evaluada en matriz de riesgos.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectua verificacion en cuanto a las condiciones de aseo PAP Ujina en conjunto con supervisor, al momento de realizar la actividad se evidencia: - Actividad se encuentra identificada y evaluada CGR Resiter. - Vats asociado a la actividad correctamente llenado. - Lugares de acceso y transito interior planta libre de obtaculos. - Zonas de transito se encuentran secas. - No se evidencia acumulacion de residuos o desechos peligrosos. No se evidencian desviaciones asociadas. En cuanto a la aplicaicion de controles por covid 19 se evidencia la mantencion de alcohol gel en la camioneta, trabajadores cuentan con mascarillas y guantes, camioneta resiter cuenta con registro de sanitizacion turno anterior.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | falta implementar batea para los residuos de tuberias hdpe despunte y virutas sector donde se realiza soldadura termofusion
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantiene limpio y libre de residuos industriales camioneta a cargo junto con pick up, botando basura residual en contenedores habilitados
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | verifica limpieza de plataforma en cuanto al retiro de residuos idustriales y peligrosos, los cuales se encuentran correctamente segregados en bolsas de los colores correspondientes.