## Sheet1
DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | CREADOR_GRT | REFERENCE_CREADOR | EMPRESA_CREADOR | EMPRESA_ESED_CREADOR | NIVEL1_CREADOR | NIVEL2_CREADOR | NIVEL3_CREADOR | NIVEL4_CREADOR | ROL | ORIGEN | VBCAJA1 | VBCAJA2 | VBCAJA3 | VBCAJA4 | VBCAJA5 | VBCAJA6 | EMPRESAEJEC | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | OT_NUMERO | OT_DESCRIPCION | LIDER_ACT | DESVC1_CLASIF | DESVC1_DESCRIPCION | DESVC2_CLASIF | DESVC2_DESCRIPCION | DESVC3_CLASIF | DESVC3_DESCRIPCION | DESVC4_CLASIF | DESVC4_DESCRIPCION | DESVC5_CLASIF | DESVC5_DESCRIPCION | DESVC6_CLASIF | DESVC6_DESCRIPCION | FEEDBACK_CLASIF | FEEDBACK_DESCRIPCION | LIDERNOEX | NROEVENT1 | NROEVENT2 | NROEVENT3 | NROEVENT4 | NROEVENT5 | NROEVENT6 | ORDEN_SERV_NUMERO | ORDEN_SERV_DESCRIPCION | CONTRATO_NUMERO | CONTRATO_DESCRIPCION | STANDARJOB_NUMERO | STANDARJOB_DESCRIPCION | ORIGEN_VISITA | MITIGA_DESV_MENOR | Defciente controles plan Covid 19 | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Trabajos en caliente | Orden y aseo deficiente en área de trabajo | Residuos industriales peligrosos -domésticos | Falta de stock de respuestos | Carga, transporte y descarga | Maniobras de izaje | Retraso en inicio de los trabajos | Energía de orígen y potencial no identificada | Entorno de trabajo no controlado | Conducción | texto
COLL | 584535 | trans y dep relaves | CLSD | 0 | GDMN GRT CON DESVIACION MENOR | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-02-25 | 2020-02-25 18:00 | 2020-02-26 07:57 | 185 MURO RELAVES | MURO DE RELAVES | Se realiza GRT a la actividad de transporte y depositación de relaves , donde se levanta la condicion de retraso en la construccion de la zona de transición del muro, donde se observa que las proyecciones respecto a los avances del año y lo exigido por el plan de depositacion no llegaria al cumplimiento de lo compromometido en el año. | 13659523-7 Contreras Yavar Pablo Alberto | B1 Gtes Oper / Proyectos /GSO | CMDIC |  | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA DE OPERACIONES | GERENTE TRANQUE, AGUA Y MINERODUCTO | 0 | 08 EJECUTIVO CMDIC | 03 PLAN (ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA) | YES | YES | YES | YES | NO | NO | 000756 CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | 0076 GTAM - GESTIÓN PROCESO TRANSP Y DEPOSIT DE RELAVES | 0267 CONSTRUCCIÓN MURO DEPÓSITO RELAVES | 9999 NO ESTA EN EL LISTADO | 0 | 00000000 MEDICIÓN NIVEL BOLAS MB-1012 | 16014872-1 RIQUELME SEREY JAIME PATRICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se alerta sobre posibles retrasos en los compromisos de avances en la zona de transición | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 COMPROMISO | Se debe realiza r sensibilización a procesos mina en remontar los retrasos y cumplir los objetivos en el plan de carga. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 PLAN DE PRODUCCION | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | trans y dep relaves Se realiza GRT a la actividad de transporte y depositación de relaves , donde se levanta la condicion de retraso en la construccion de la zona de transición del muro, donde se observa que las proyecciones respecto a los avances del año y lo exigido por el plan de depositacion no llegaria al cumplimiento de lo compromometido en el año. Se alerta sobre posibles retrasos en los compromisos de avances en la zona de transición
0 | 961 | conduccion de camioneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza grt en la tarea de revision y transito de camioneta esta se encuentra inserta en mapa de proceso y evaluada en matriz de riesgo se verifica documentos de equipo ,conductor ,vats , evaluacion de entorno etando estos validados y firmados se detecta desviacion menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA /EQUIPOS | se detecta malla de camioneta de pick up en malas condicciones esta se remplaza en el momento si provocar retraso en la actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | conduccion de camioneta se realiza grt en la tarea de revision y transito de camioneta esta se encuentra inserta en mapa de proceso y evaluada en matriz de riesgo se verifica documentos de equipo ,conductor ,vats , evaluacion de entorno etando estos validados y firmados se detecta desviacion menor se detecta malla de camioneta de pick up en malas condicciones esta se remplaza en el momento si provocar retraso en la actividad
0 | 997 | Cambio conjunto motor bomba rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la tarea de carga, traslado y descarga de materiales con camion pluma, esta cuenta con vats y planes de izaje requeridos para ser realizada, equipo cuenta con certificacion EPF7, se encuentra con check list realizado, cuenta con estandart requerido para transitar en faena y su documentacion se encuentra al dia. Conductor cuenta con licencia interna y acreditacion para realizar tarea de izaje. Se realiza chequeo y revision de equipo y elementos de izaje los cuales se encuentran en buenas condiciones y rotulados con color trimestral, se aplican controles establecidos en It asociado. Tarea se encuentra inserta en mapa de proceso y evaluada en matriz de riesgo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | Desviacion Menor: Al momento de realizar posicionamiento de equipo para descarga de materiales, se procede a extender estabilizador trasero del lado derecho, el cual presenta fuga de liquido hidraulico, se detiene maniobra y se traslada equipo a taller para su mantencion, se confecciona manguera dañada y equipo queda operativo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Cambio conjunto motor bomba rosario Se realiza GRT a la tarea de carga, traslado y descarga de materiales con camion pluma, esta cuenta con vats y planes de izaje requeridos para ser realizada, equipo cuenta con certificacion EPF7, se encuentra con check list realizado, cuenta con estandart requerido para transitar en faena y su documentacion se encuentra al dia. Conductor cuenta con licencia interna y acreditacion para realizar tarea de izaje. Se realiza chequeo y revision de equipo y elementos de izaje los cuales se encuentran en buenas condiciones y rotulados con color trimestral, se aplican controles establecidos en It asociado. Tarea se encuentra inserta en mapa de proceso y evaluada en matriz de riesgo. Desviacion Menor: Al momento de realizar posicionamiento de equipo para descarga de materiales, se procede a extender estabilizador trasero del lado derecho, el cual presenta fuga de liquido hidraulico, se detiene maniobra y se traslada equipo a taller para su mantencion, se confecciona manguera dañada y equipo queda operativo.
0 | 1018 | CAMBIO SPOOL DESCARGA BOOSTER # 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Se cambio spool de bomba en estacion booster. Se prearma. Cuenta con VATS Se verifican energias existentes, estas son: * Energia Potencial, se realiza plan de izaje con calculo de eslingas. Se verifica estado de eslingas. No ubicarse bajo la carga * Energia Hidraulica, se drena estacion completa y se verifica potencial cero." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | Falla de puente grua estacion booster, produce atraso de 2 hrs en la ejecucion de la actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO SPOOL DESCARGA BOOSTER # 3 "Se cambio spool de bomba en estacion booster. Se prearma. Cuenta con VATS Se verifican energias existentes, estas son: * Energia Potencial, se realiza plan de izaje con calculo de eslingas. Se verifica estado de eslingas. No ubicarse bajo la carga * Energia Hidraulica, se drena estacion completa y se verifica potencial cero." Falla de puente grua estacion booster, produce atraso de 2 hrs en la ejecucion de la actividad
0 | 1121 | HABILITAR BOMBA COSTADO CANALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe recuperar motobombas prestadas y ademas generar un plan de mantencion a estos equipos. Se retrasa actividad por busqueda y reparacion de equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se debe recuperar motobombas prestadas y ademas generar un plan de mantencion a estos equipos. Se retrasa actividad por busqueda y reparacion de equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HABILITAR BOMBA COSTADO CANALETA Se debe recuperar motobombas prestadas y ademas generar un plan de mantencion a estos equipos. Se retrasa actividad por busqueda y reparacion de equipos Se debe recuperar motobombas prestadas y ademas generar un plan de mantencion a estos equipos. Se retrasa actividad por busqueda y reparacion de equipos
0 | 1163 | Inspeccion de thead o lets minero 7" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la planificacion de la actividad de inspeccion de thread o lets, especificamente al avance real vs el esperado. Se evidencia que el nivel de retraso respecto al plan se mantiene, donde el mayor riesgo es que se pida un incremento de monto por parte de APTEC si no es capaz de cumplir con los plazo. Aptec presenta un plan preliminar de avance para mejorar los tiempos y se establecen reuniones de seguimiento semanales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | Se indentifica retraso en la ejecucion de las actividades de inspeccion de thread o lets y APTEC no ha cambiado su plan de trabajo para mejorar los tiempos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion de thead o lets minero 7" Se realiza GRT a la planificacion de la actividad de inspeccion de thread o lets, especificamente al avance real vs el esperado. Se evidencia que el nivel de retraso respecto al plan se mantiene, donde el mayor riesgo es que se pida un incremento de monto por parte de APTEC si no es capaz de cumplir con los plazo. Aptec presenta un plan preliminar de avance para mejorar los tiempos y se establecen reuniones de seguimiento semanales. Se indentifica retraso en la ejecucion de las actividades de inspeccion de thread o lets y APTEC no ha cambiado su plan de trabajo para mejorar los tiempos.
0 | 1209 | implementacion del centro documental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT al la generacion del centro documental del sistema de integridad, donde existian compromisos de generar la información necesaria para los sistemas a controlar dentro de los subprocesos. Se verifica que esta actividad esta con un avance de cero %, donde aun no se comienza ni tampoco se cuenta con el apoyo comprometido. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 MAPA PROCESO NO INCLUYE LA ACTIVIDAD | Se revisa nuevo mapa de procesos donde se incluye la actividad de gestion documental de integridad de procesos | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | No existe un plan de implementación del centro documental donde no se han levantado las alertas respecto a no contar con la documentacion necesaria para gestionar el plan de integridad. | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | No se comienza con la implementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | implementacion del centro documental Se realiza GRT al la generacion del centro documental del sistema de integridad, donde existian compromisos de generar la información necesaria para los sistemas a controlar dentro de los subprocesos. Se verifica que esta actividad esta con un avance de cero %, donde aun no se comienza ni tampoco se cuenta con el apoyo comprometido. Se revisa nuevo mapa de procesos donde se incluye la actividad de gestion documental de integridad de procesos No existe un plan de implementación del centro documental donde no se han levantado las alertas respecto a no contar con la documentacion necesaria para gestionar el plan de integridad. No se comienza con la implementación
0 | 1213 | Inspección de thread o lets minero 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la actividad de inspeccion de thread o let asociado al mineroducto de 7", se verifica nivel de avances y hallagos hasta la fecha. Se identifica un retraso en la ejecución de la actividad donde deberian llevar alrededor de un 27% y se tiene no mas de un 10% de avance. Respecto a los hallazgos se identifican 4 principales asociados a un flango pitting, otro con presencia de agua y 2 con el tools bloqueado. Se requiere plan de recuperación de avance por parte de APTEC y planificación el la reparacion de hallasgos con el area de integridad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | Se verifica que actividad esta con un retraso de 15% respecto a las actividades esperadas. Ademas se tienen ya 4 hallazgos que requieren ser avealuados para planificar su reparación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Inspección de thread o lets minero 7 Se realiza GRT a la actividad de inspeccion de thread o let asociado al mineroducto de 7", se verifica nivel de avances y hallagos hasta la fecha. Se identifica un retraso en la ejecución de la actividad donde deberian llevar alrededor de un 27% y se tiene no mas de un 10% de avance. Respecto a los hallazgos se identifican 4 principales asociados a un flango pitting, otro con presencia de agua y 2 con el tools bloqueado. Se requiere plan de recuperación de avance por parte de APTEC y planificación el la reparacion de hallasgos con el area de integridad.Se verifica que actividad esta con un retraso de 15% respecto a las actividades esperadas. Ademas se tienen ya 4 hallazgos que requieren ser avealuados para planificar su reparación.
0 | 1449 | Video inspección de pozos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de VATS. Se debe realizar video de inspección en PDU 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 FALLA EN EQUIPOS | Antes de realizar video de inspección, se detecta falla en cámara geovisión, de igual forma, se realiza video y equipo sigue presentando falla, por lo que hay retraso en la ejecución de la tarea. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Video inspección de pozos Revisión de VATS. Se debe realizar video de inspección en PDU 19 Antes de realizar video de inspección, se detecta falla en cámara geovisión, de igual forma, se realiza video y equipo sigue presentando falla, por lo que hay retraso en la ejecución de la tarea.
0 | 806493 | Montaje CPR-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retraso por no contar con segundo camion pluma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | No se cuenta con segundo camion pluma ofrecido en contrato lo que gtenera retrasos ante la necesidad de mover equipos en dos maquinas semcos simultaneas o peor aun cuando este entra en falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Montaje CPR-25 Retraso por no contar con segundo camion pluma No se cuenta con segundo camion pluma ofrecido en contrato lo que gtenera retrasos ante la necesidad de mover equipos en dos maquinas semcos simultaneas o peor aun cuando este entra en falla
0 | 759570 | Montaje PDR 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por falta de operador para camión pluma, se retrasa montaje del PDR 165, operador se envía a camión aljibe para apoyar trabajos en rajo Ujina. En turno de noche solo se tiene un conductor para estar en camión aljibe o camión pluma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | No se cuenta con los dos operadores e camión, para aljibe y camión pluma, solo se tiene un conductor turno noche. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Montaje PDR 165 Por falta de operador para camión pluma, se retrasa montaje del PDR 165, operador se envía a camión aljibe para apoyar trabajos en rajo Ujina. En turno de noche solo se tiene un conductor para estar en camión aljibe o camión pluma. No se cuenta con los dos operadores e camión, para aljibe y camión pluma, solo se tiene un conductor turno noche.
0 | 759373 | Retraso en planificación falta de firmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En actividades críticas planificadas se considera carga de materiales y accesorios con camión pluma e inicio de montaje de pozo. para la ejecución de estás actividades fueron enviados el día anterior (solicitud Gtam) los planes de izaje correspondientes. DM: No se ejecutan actividades de izaje planificadas por falta de validación y firma de planes de izaje. Retraso genral en el proceso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 FALTAS ADMINISTRATIVAS | No se ejecutan actividades de izaje planificadas por falta de validación y firma de planes de izaje. Retraso genral en el proceso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Retraso en planificación falta de firmasEn actividades críticas planificadas se considera carga de materiales y accesorios con camión pluma e inicio de montaje de pozo. para la ejecución de estás actividades fueron enviados el día anterior (solicitud Gtam) los planes de izaje correspondientes. DM: No se ejecutan actividades de izaje planificadas por falta de validación y firma de planes de izaje. Retraso genral en el proceso. No se ejecutan actividades de izaje planificadas por falta de validación y firma de planes de izaje. Retraso genral en el proceso.
0 | 733349 | Atraso en partida montaje PDR165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se revisa la gestión del montaje del pozo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se retrasa montaje del poz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Atraso en partida montaje PDR165 Se revisa la gestión del montaje del pozo. Se retrasa montaje del poz.
0 | 688149 | cambio conjunto motor bomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza grt con desviacion mayor a tarea de preparacion de cable electrico se detecta dentro de la tarea una ejecucion deficiente de la actividad en la genreracion de micro climas para la confeccion de mufa por bajas temperaturas generando retrasos en los trabajos. la tarea cuent con su instructivo y esta identificada en mapa de procesos y evauada en matriz de riesgos, cuneta con su instrcutivo en terreno y su vats. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | se realiza grt con desviacion mayor a tarea de preparacion de cable electrico se detecta dentro de la tarea una ejecucion deficiente de la actividad en la genreracion de micro climas para la confeccion de mufa por bajas temperaturas generando detencion en el proceso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | cambio conjunto motor bomba se realiza grt con desviacion mayor a tarea de preparacion de cable electrico se detecta dentro de la tarea una ejecucion deficiente de la actividad en la genreracion de micro climas para la confeccion de mufa por bajas temperaturas generando retrasos en los trabajos. la tarea cuent con su instructivo y esta identificada en mapa de procesos y evauada en matriz de riesgos, cuneta con su instrcutivo en terreno y su vats. se realiza grt con desviacion mayor a tarea de preparacion de cable electrico se detecta dentro de la tarea una ejecucion deficiente de la actividad en la genreracion de micro climas para la confeccion de mufa por bajas temperaturas generando detencion en el proceso.
0 | 686668 | CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retrasa montaje de pozo PPC 2, por no tener claridad en e l armado de motor y sello del equipo. Se debe contact a r a p r oveedor para dilucidar y continuar con el armado . S e d e be c oordinar cursos de armado de conjunto BAK ER con p rev ee do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se retrasa montaje de pozo PPC 2, por no tener claridad en e l armado de motor y sello del equipo. Se debe contactar a pr oveedor para dilucidar y continuar con el armado. Se debe c oordinar cursos de armado de conjunto BAKER con preveedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA Se retrasa montaje de pozo PPC 2, por no tener claridad en e l armado de motor y sello del equipo. Se debe contact a r a p r oveedor para dilucidar y continuar con el armado . S e d e be c oordinar cursos de armado de conjunto BAK ER con p rev ee doSe retrasa montaje de pozo PPC 2, por no tener claridad en e l armado de motor y sello del equipo. Se debe contactar a pr oveedor para dilucidar y continuar con el armado. Se debe c oordinar cursos de armado de conjunto BAKER con preveedo
0 | 648693 | Gestión de contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se revisa el ingreso de información a Ellipse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Se ingresan reportes con cuenta Ellipse de un supervisor que no esta trabajando, lo que contraviene las dispocisiones de la empresa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Gestión de contrato Se revisa el ingreso de información a Ellipse Se ingresan reportes con cuenta Ellipse de un supervisor que no esta trabajando, lo que contraviene las dispocisiones de la empresa.
0 | 806489 | Montaje CPR-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retraso en Montaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | No se cuenta con segundo spooler de montaje luego de implementacion de mejora. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Montaje CPR-25 Retraso en Montaje No se cuenta con segundo spooler de montaje luego de implementacion de mejora.
0 | 781671 | REESTABLECER PROTECCIONES BOMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se identificam energias origen "*Hidraulica *Mecanica" Se identificam energias potenciales *Cinetica Se comineza tarde la actividad por atraso en la emtrega de vats al personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 AUSENCIA DE PLANIFICACION | Se comineza tarde la actividad por atraso en la emtrega de vats al personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | REESTABLECER PROTECCIONES BOMBA Se identificam energias origen "*Hidraulica *Mecanica" Se identificam energias potenciales *Cinetica Se comineza tarde la actividad por atraso en la emtrega de vats al personal Se comineza tarde la actividad por atraso en la emtrega de vats al personal
0 | 776716 | CAMBIO TUBERIAS POZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Electricos STN llegan a las 17 hrs a trabajar al pozo. Lo cual produce retraso en la partida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | Electricos STN llegan a las 17 hrs a trabajar al pozo. Lo cual produce retraso en la partida. Falta de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO TUBERIAS POZO Electricos STN llegan a las 17 hrs a trabajar al pozo. Lo cual produce retraso en la partida Electricos STN llegan a las 17 hrs a trabajar al pozo. Lo cual produce retraso en la partida. Falta de control