## Sheet1
DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | CREADOR_GRT | REFERENCE_CREADOR | EMPRESA_CREADOR | EMPRESA_ESED_CREADOR | NIVEL1_CREADOR | NIVEL2_CREADOR | NIVEL3_CREADOR | NIVEL4_CREADOR | ROL | ORIGEN | VBCAJA1 | VBCAJA2 | VBCAJA3 | VBCAJA4 | VBCAJA5 | VBCAJA6 | EMPRESAEJEC | PROCESO | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | OT_NUMERO | OT_DESCRIPCION | LIDER_ACT | DESVC1_CLASIF | DESVC1_DESCRIPCION | DESVC2_CLASIF | DESVC2_DESCRIPCION | DESVC3_CLASIF | DESVC3_DESCRIPCION | DESVC4_CLASIF | DESVC4_DESCRIPCION | DESVC5_CLASIF | DESVC5_DESCRIPCION | DESVC6_CLASIF | DESVC6_DESCRIPCION | FEEDBACK_CLASIF | FEEDBACK_DESCRIPCION | LIDERNOEX | NROEVENT1 | NROEVENT2 | NROEVENT3 | NROEVENT4 | NROEVENT5 | NROEVENT6 | ORDEN_SERV_NUMERO | ORDEN_SERV_DESCRIPCION | CONTRATO_NUMERO | CONTRATO_DESCRIPCION | STANDARJOB_NUMERO | STANDARJOB_DESCRIPCION | ORIGEN_VISITA | MITIGA_DESV_MENOR | Defciente controles plan Covid 19 | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Trabajos en caliente | Orden y aseo deficiente en área de trabajo | Residuos industriales peligrosos -domésticos | Falta de stock de respuestos | Carga, transporte y descarga | Maniobras de izaje | Retraso en inicio de los trabajos | Energía de orígen y potencial no identificada | Entorno de trabajo no controlado | Conducción | texto
0 | 1065 | Cambio conjunto motor bomba rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la tarea de montaje de conjunto motor bomba, esta cuenta con vats, plan de izaje y documentacion requerida para ser ejecutada. Se realiza chequeo de equipo, herramientas, elementos de izaje, equipo cuenta con certificacion EPF7, area se encuentra segregada, se aplican controles establecidos en It asociado. Tarea se encuentra inserta en mapa de proceso y evaluada en matriz de riesgos. Desviacion Menor: En la ejecucion de trabajo en caliente se detecta enchufe legrand hembra de extension electrica en mal estado, se reemplaza de forma inmediata. No afecta continuidad operacional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA /EQUIPOS | Desviacion Menor: En la ejecucion de trabajo en caliente se detecta enchufe legrand hembra de extension electrica en mal estado, se reemplaza de forma inmediata. No afecta continuidad operacional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio conjunto motor bomba rosario Se realiza GRT a la tarea de montaje de conjunto motor bomba, esta cuenta con vats, plan de izaje y documentacion requerida para ser ejecutada. Se realiza chequeo de equipo, herramientas, elementos de izaje, equipo cuenta con certificacion EPF7, area se encuentra segregada, se aplican controles establecidos en It asociado. Tarea se encuentra inserta en mapa de proceso y evaluada en matriz de riesgos. Desviacion Menor: En la ejecucion de trabajo en caliente se detecta enchufe legrand hembra de extension electrica en mal estado, se reemplaza de forma inmediata. No afecta continuidad operacional. Desviacion Menor: En la ejecucion de trabajo en caliente se detecta enchufe legrand hembra de extension electrica en mal estado, se reemplaza de forma inmediata. No afecta continuidad operacional.
0 | 1212 | seguimiento al control diario de act crt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica mapa de proceso, mariz de riesgos, instructivo, vats de actividad de montje y desmontaje de bomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 INSTRUCTIVO DEFICIENTE | Falta incorporar lo especifico en la tarea de trabajos en caliente ya que habla que para realizarlos el personal debe usar guante mosquetón y eso se debe aplicar a los trbajos de soldadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seguimiento al control diario de act crtSe verifica mapa de proceso, mariz de riesgos, instructivo, vats de actividad de montje y desmontaje de bomba Falta incorporar lo especifico en la tarea de trabajos en caliente ya que habla que para realizarlos el personal debe usar guante mosquetón y eso se debe aplicar a los trbajos de soldadura
0 | 762949 | REPARACION LINEA BOOSTER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REVISA LA EJECUCION DE LINEA DE BOOSTER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 AUSENCIA DE EPP | FALTAN EPP SOLDADOR PARA EJECUTAR TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACION LINEA BOOSTER 1 SE REVISA LA EJECUCION DE LINEA DE BOOSTER 1 FALTAN EPP SOLDADOR PARA EJECUTAR TRABAJO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a la actividad indicada, en la tarea de "Trabajos en Caliente". Actividad y tarea cuentan con Vats y cocumentación necesaria para la ejecución de esta. Soldador utiliza todos los EPP necesarios para esta tarea indicados en IT. Tarea se ejecuta de manera segura, manteniendo al resto de personal fuera de la linea de fuego de proyección de particulas, se mantiene extintor operativo en el área de trabajo.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRT en la tarea de "Trabajos en Calientes". Se revisa documentación diaria estando esta ok. Vats firmados y validados por Cliente. Soldador ejecuta tarea de manera segura, siempre utilizando sus EPP correspondientes, herramientas y equipos en buen estado, revisados y codificados. Área de trabajo limpia y ordenada.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROLES REVISADOS - PERMISOS DE TRABAJOS EN CALIENTE - CHECK LIST DE EQUIPOS - HDS GAS PROPANO - SEGREGACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VERIFICACION VATS REVISION PERMISO TRABAJOS EN CALIENTE DESARROLLO EVALUACION DEL ENTORNO REVISION CUMPLIMIENTO EPF ASOCIADO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza grt a la tarea de trabajo en caliente, esta tarea esta identificada ern mapa de procesos y evaluada e n matriz de riesgos, la tarea cuenta con su vats corre spondiente , se aplican en terreno los controles descri tos en instructivo de la tarea. tarea se ejecuta de manera segura.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realiza planificacion de la actividad a ejecutar de MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBA, y la tarea de TRABAJO EN CALIENTE. se verifica, vats, evaluacion de entorno, revalidacion de vats, check list de herramientas manuales, permiso trabajo en caliente.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza GRT a tarea "Anclaje de Geosintéticos por Soldadura por Cuña Caliente o Extrusión" Realizado por: Jorge Vicencio G. Supervisor EMIN
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se genera GRT a empresa EMIN puntualmente a la actividad de Soldadura por cuña caliente, revisando VATS para sus tareas (10), evidenciado firmas y fechas al día, se evidencia uso de elementos de protección personal, como también la instalación de líneas de vida para uso de arnés de seguridad en dicha área.