## Sheet1
| DISTRICT | EVENT_NUMBER | EVENT_DESC | EVENT_STATUS | DIAS_OPEN | WEEK_OPEN | EVENT_TYPE | SUB_TYPE | EVENT_SUB_TYPE | PRC | PRESIDENCIA | VP_ESPECIAL | VICEPRESIDENCIA | GERENCIA | SUPERINTENDECIA | DATE_INC | DATE_INC_MONTH | DATE_INC_WEEK | LAST10WEEK | DATE_OCURRED | DATE_REPORTE | REPORTABLE | LOCATION | FREE_ADDRESS | INC_DESC | DSTRCT_CODE | INCIDENT_NO | CTP | STPCTM | STPPA | TRY | TRYFF | NAT | APC | FAT | TOTALLESION | EXISTE_CREADOR | EXISTE_RESPONSABLE | EXISTE_PREVACC | EXISTE_INC_DESCEXT | EXISTE_EQUIPOS | NRO_EQUIP | NRO_EQUIP_INT | NRO_EQUIP_EXT | NRO_PREVACC | NRO_PREVACC_OPEN | NRO_PREVACC_OPEN_SFECHENTREGA | NRO_PREVACC_OPEN_SFECH_ATRAS | NRO_PREVACC_CLOSE | NRO_PREVACC_CLOSE_FUERAPLAZO | NRO_PREVACC_CANCEL | DESC_RIESGO | CATEGORIA_RIESGO | RIESGO_ACTUAL | RIESGO_POTENCIAL | PROBABILIDAD | CLASIF_RIESGO_CALC | NIVEL_RIESGO_CALC | PRIORIDAD | CREADOR | RESPONSABLES | ULTIMO_RESPONSABLE | Cod_Categoria_Matriz | Desc_Categoria_Matriz | Cod_Categoria_Inicial | Desc_Categoria_Inicial | Cod_Categoria_Final | Desc_Categoria_Final | Cod_Ambito_Impacto | Desc_Ambito_Impacto | Cod_Prioridad | Desc_Prioridad | Contrato | OrdenServicio | Proveedor | SUPPLIER_NAME | texto | Falta internalización del CGR | Ausencia o deficiencia plan específico de bloqueo | VATS deficiente | Deficiente evaluación del entorno | Ejecución deficiente de la actividad | Instructivo deficiente | Entorno de trabajo no controlado | Ausencia de planificación | Aprendizaje de evento anterior no internalizado | Controles no aplicados correctamente | Conducción interior faena
0 | COLL | 814887 | Fuga por bomba 660PP1144 | OPEN | 19 | 2 WEEK | INOPE INCIDENTE OPERACIONAL | IOPE | FAOP FALLA OPERACIONAL (FAOP) | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-01 | 2020 08 | 2020 31 | SI | 2020-08-01 02:00 | 2020-08-01 | N | 530 SUMINISTRO AGUA |  | Se detecta fuga por cuerpo de la bomba por un posible pittin g de la bomba PP1144 de EB2 | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 3 MODERADA | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Urrutia Cantillano Jorge Alejandro | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | Fuga por bomba 660PP1144 Se detecta fuga por cuerpo de la bomba por un posible pittin g de la bomba PP1144 de EB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | COLL | 816375 | Condición subestandar E4270 Rosario | OPEN | 19 | 2 WEEK | INOPE INCIDENTE OPERACIONAL | IOPE | FAOP FALLA OPERACIONAL (FAOP) | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-01 | 2020 08 | 2020 31 | SI | 2020-08-01 22:30 | 2020-08-01 23:00 | N | 920 RAJO ROSARIO |  | Se encuentra estación con varias condiciones subestandar, fa lta de manometros, manometros en mal estado. Un turno atras la estación se habia dejado en regla con estas condiciones. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 2 MENOR | 2 MENOR |  |  | 4 4. MEDIUM | Pizarro Pizarro Cristian Javier | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 4 | MEDIA |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | Condición subestandar E4270 Rosario Se encuentra estación con varias condiciones subestandar, fa lta de manometros, manometros en mal estado. Un turno atras la estación se habia dejado en regla con estas condiciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COLL | 817475 | ENTORNO DE TRABAJO NO CONTROLADO | OPEN | 18 | 2 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-02 | 2020 08 | 2020 31 | SI | 2020-08-02 10:00 | 2020-08-02 17:40 | N | 920 RAJO ROSARIO | ESTACIÓN FASE 12 | GDIN 0000817474 Control de Desaguado Se requiere que el sist ema de drenaje de la estación 4105 opere de forma continua y tenga respaldo ante eventuales condiciones de falla opera ci onal que se puedan dar en el sector, y adicionalmente ten er dicha estación en un esandar que impida que se prpduzc aninfiltraciones que afecten finalmente la operación de equipo s d e producción mina en el piso de la fase. Esto con la fin alid ad de controlar la energía potencial cinetica en al for mació n de inestabilidades y energía de origen hidráulica. E NTORNO DE TRABAJO NO CONTROLADO Existiendo re | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 3 MODERADA | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Perez Castaeda Jorge Eduardo | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | ENTORNO DE TRABAJO NO CONTROLADO GDIN 0000817474 Control de Desaguado Se requiere que el sist ema de drenaje de la estación 4105 opere de forma continua y tenga respaldo ante eventuales condiciones de falla opera ci onal que se puedan dar en el sector, y adicionalmente ten er dicha estación en un esandar que impida que se prpduzc aninfiltraciones que afecten finalmente la operación de equipo s d e producción mina en el piso de la fase. Esto con la fin alid ad de controlar la energía potencial cinetica en al for mació n de inestabilidades y energía de origen hidráulica. E NTORNO DE TRABAJO NO CONTROLADO Existiendo re | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | COLL | 818353 | No envio de totalizadores pozos DW | OPEN | 18 | 2 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-02 | 2020 08 | 2020 31 | SI | 2020-08-02 23:00 | 2020-08-03 | N | 532 SUM AGUA FRESCA HUA |  | No se envia ningun totalizador de los pozos DW | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 2 MENOR | 2 MENOR |  |  | 4 4. MEDIUM | Urrutia Cantillano Jorge Alejandro | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 4 | MEDIA |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | No envio de totalizadores pozos DW No se envia ningun totalizador de los pozos DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | COLL | 819986 | FALLA EN EQUIPOS | OPEN | 17 | 2 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-08-03 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-03 23:00 | 2020-08-04 06:26 | N | 531 SUMINISTRO AGUA QB |  | GDIN 0000819985 Instrumentacion pozos ujina QB-Mich F/S Inst rumentacion de pozos QB-Michincha fuera de servicio P-4 // sensor de nivel 531LIT16261 F/S PMI-01 // sensor de presion 531PIT16283 F/S RPW-4 sensor de presion 531PIT16285 F/S RPW- 1 // sensor de presion 531PIT16295 F/S RPW-1 // sensor de nivel 531LIT16291 F/S Se debe trabajar en conjunto con especi alidades electricas-instrumentacion y DCS para dar solucion al problema FALLA EN EQUIPOS Instrum entacion pozos QB-Mich fuera de servicio | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 1 INSIGNIFICANTE | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 5 5. LOW | Urrutia Cantillano Jorge Alejandro | Riquelme Serey Jaime Patricio | Riquelme Serey Jaime Patricio | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | OPERACIONAL | 5 | BAJA |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | FALLA EN EQUIPOS GDIN 0000819985 Instrumentacion pozos ujina QB-Mich F/S Inst rumentacion de pozos QB-Michincha fuera de servicio P-4 // sensor de nivel 531LIT16261 F/S PMI-01 // sensor de presion 531PIT16283 F/S RPW-4 sensor de presion 531PIT16285 F/S RPW- 1 // sensor de presion 531PIT16295 F/S RPW-1 // sensor de nivel 531LIT16291 F/S Se debe trabajar en conjunto con especi alidades electricas-instrumentacion y DCS para dar solucion al problema FALLA EN EQUIPOS Instrum entacion pozos QB-Mich fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | COLL | 823448 | GTAM NO ENTREGA DUCTO PARA CAMBIO SPOOL | OPEN | 16 | 2 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-08-04 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-04 12:00 | 2020-08-06 | N | 220 BOMBEO CONCENTRADORA |  | PROGRAMADO EN SEMANA 32 EL CAMBIO DE SPOOL 25ECU401, 15ECU403 Y 15EAU403-1. AFECTA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS GRUPOS CEM01 Y CCM73. OPERACIONES GTAM NO ENTREGA ACUSANDO ALTO NIVEL. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 3 MODERADA | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Standen Alvarez Julio Andres | Riquelme Serey Jaime Patricio | Riquelme Serey Jaime Patricio | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | GTAM NO ENTREGA DUCTO PARA CAMBIO SPOOL PROGRAMADO EN SEMANA 32 EL CAMBIO DE SPOOL 25ECU401, 15ECU403 Y 15EAU403-1. AFECTA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS GRUPOS CEM01 Y CCM73. OPERACIONES GTAM NO ENTREGA ACUSANDO ALTO NIVEL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COLL | 825637 | Desorden y escombros en taller mecanico | OPEN | 13 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-07 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-07 15:25 | 2020-08-07 15:25 | N | UJI UJINA |  | Se observa mucho material de desecho en taller mecanico de G estión de Activos. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 2 MENOR | 2 MENOR |  |  | 3 3. HIGH | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | Desorden y escombros en taller mecanico Se observa mucho material de desecho en taller mecanico de G estión de Activos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | COLL | 826628 | SEODESA sin cierre de OTs | OPEN | 13 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-08-07 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-07 08:00 | 2020-08-07 08:00 | N | UJI UJINA |  | Se mantiene una cantidad importante de OTs sin cierre del grupo SEODESA al terminar el día 06-08-2020. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 2 MENOR | 2 MENOR |  |  | 3 3. HIGH | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Riquelme Serey Jaime Patricio | Riquelme Serey Jaime Patricio | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | SEODESA sin cierre de OTs Se mantiene una cantidad importante de OTs sin cierre del grupo SEODESA al terminar el día 06-08-2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COLL | 826719 | Pozo PPC18 a tierra | OPEN | 13 | 1 WEEK | INOPE INCIDENTE OPERACIONAL | IOPE | FAOP FALLA OPERACIONAL (FAOP) | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-07 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-07 13:00 | 2020-08-07 | N | 537 AGUA PZOS COPOSA SUR |  | Pozo PPc18 coposa a sur queda fuera de servicio , se chequea con personal y se detecta que se encuentra a tierra | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 2 MENOR | 2 MENOR |  |  | 4 4. MEDIUM | Beratto Allaire Renzo Andre | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 4 | MEDIA |  | nocode | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | Pozo PPC18 a tierra Pozo PPc18 coposa a sur queda fuera de servicio , se chequea con personal y se detecta que se encuentra a tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | COLL | 827219 | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | OPEN | 12 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-08 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-08 11:30 | 2020-08-08 14:53 | N | 920 RAJO ROSARIO | FASE SUPERIOR ROSARIO | GDIN 0000827218 Carga, Estiba, Transporte y Descarga plu En visita al sector se observa trabajos de Carga, Estiba, Trans porte y Descarga con camión pluma. En la actividad se obs e r v a que en la ejecución de la actividad no se cuenta con v ie nt o por parte de Rigger, el SPS a cargo no estaba atendiendo las labores de descarga de camión pluma y existiá en la li nea de fuego una persona, una persona arriba de la plat afor ma d el camión. Por lo anterior, se decide pedir a cceso para entr ar al área de trabajo, se detienen las act ividad es, se conve rsa con SPS a cargo de la activid | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04 SEGURIDAD | 2 MENOR | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Silva Mandiola Rodrigo Andres | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | MENOR | 4 | SEGURIDAD | 3 | ALTO |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD GDIN 0000827218 Carga, Estiba, Transporte y Descarga plu En visita al sector se observa trabajos de Carga, Estiba, Trans porte y Descarga con camión pluma. En la actividad se obs e r v a que en la ejecución de la actividad no se cuenta con v ie nt o por parte de Rigger, el SPS a cargo no estaba atendiendo las labores de descarga de camión pluma y existiá en la li nea de fuego una persona, una persona arriba de la plat afor ma d el camión. Por lo anterior, se decide pedir a cceso para entr ar al área de trabajo, se detienen las act ividad es, se conve rsa con SPS a cargo de la activid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | COLL | 828130 | FALLA OPERACIONAL- ALIMENTACION POZOS CC | OPEN | 12 | 1 WEEK | INOPE INCIDENTE OPERACIONAL | IOPE | FAOP FALLA OPERACIONAL (FAOP) | PRS VEO --- GGA SESE--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA GESTION ACTIVOS | SI ENERGIA Y SERV ELECTRICOS | 2020-08-08 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-08 18:30 | 2020-08-08 18:30 | N | 115 CHANCADO CORREAS ROS |  | 08-08-2020; 18:30 h.; FALLA OPERACIONAL; INSIGNIFICANTE; CMDIC; SI Energía y Servicios Eléctricos. Desconectador Fusible 523FU-P14-2. A la hora mencionada se percuta fusible fase 3 del desconectador fusible 523FU-P14-2 ubicado en estructura 14 de línea 23 kV Carreta – Capela N° 2, afectando pozos PD R de proceso de GTAM. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 1 INSIGNIFICANTE | 1 INSIGNIFICANTE | 1 INSIGNIFICANTE |  |  | 1 1. IMMEDIATELY | Pichardo Florian Luis Alberto | Opazo Rojo Rene Luis | Opazo Rojo Rene Luis | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | OPERACIONAL | 1 | DE INMEDIATO |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | FALLA OPERACIONAL- ALIMENTACION POZOS CC08-08-2020; 18:30 h.; FALLA OPERACIONAL; INSIGNIFICANTE; CMDIC; SI Energía y Servicios Eléctricos. Desconectador Fusible 523FU-P14-2. A la hora mencionada se percuta fusible fase 3 del desconectador fusible 523FU-P14-2 ubicado en estructura 14 de línea 23 kV Carreta – Capela N° 2, afectando pozos PD R de proceso de GTAM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | COLL | 829422 | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | OPEN | 11 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-09 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-09 09:00 | 2020-08-09 17:41 | N | 920 RAJO ROSARIO | FASE 10 | GDIN 0000829421 Verificar Cumplimiento Targets despresu Se realiza GRT a la actividad "Verificar Cumplimiento de los Ta rgets de Despresurización", específicamente a la operativi d a d de los pozos de drenaje de la pared sur del rajo Rosar io . Durante la semana se han tenido tres eventos de dete nciónyrebalse de estanques en estación de drenaje 4375 de fase 12 , lo cual afecta a la operatividad de pozos, y con ello, au me nta presión de poros pudiendo generar alguna condició n in est able en los taludes de la pared sur del rajo. Se so licit a re visar condición actual de las estaciones de | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Sandoval Jepsen Claudio Alexis; Sandoval Jepsen Claudio Alexis | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD GDIN 0000829421 Verificar Cumplimiento Targets despresu Se realiza GRT a la actividad "Verificar Cumplimiento de los Ta rgets de Despresurización", específicamente a la operativi d a d de los pozos de drenaje de la pared sur del rajo Rosar io . Durante la semana se han tenido tres eventos de dete nciónyrebalse de estanques en estación de drenaje 4375 de fase 12 , lo cual afecta a la operatividad de pozos, y con ello, au me nta presión de poros pudiendo generar alguna condició n in est able en los taludes de la pared sur del rajo. Se so licit a re visar condición actual de las estaciones de | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | COLL | 830020 | FALLO EN INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS | OPEN | 12 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-08-08 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-08 15:00 | 2020-08-09 22:58 | N | 221 BOMBEO CONCENTRAD PT | SALA DE CONTROL | GDIN 0000830019 Falta Protocolos comunicacion OP Minerod no se cuenta con protocolo de comunicacion establecido para la informar condiciones criticas en la operacion del mineroduct o FALLO EN INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS Falta de Protoc o lo de comunicacion de condiciones de mineroduco | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 1 INSIGNIFICANTE | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 5 5. LOW | Hermosilla Inzunza Fernando Esteban | Riquelme Serey Jaime Patricio | Riquelme Serey Jaime Patricio | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | OPERACIONAL | 5 | BAJA |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | FALLO EN INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS GDIN 0000830019 Falta Protocolos comunicacion OP Minerod no se cuenta con protocolo de comunicacion establecido para la informar condiciones criticas en la operacion del mineroduct o FALLO EN INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS Falta de Protoc o lo de comunicacion de condiciones de mineroduco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | COLL | 830231 | NC- NO EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD | OPEN | 14 | 2 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GGA SESE--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA GESTION ACTIVOS | SI ENERGIA Y SERV ELECTRICOS | 2020-08-06 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-06 19:00 | 2020-08-06 19:00 | N | 512 S/E PPAL AMPLIACION |  | En turno día no se ejecutó actividad en terreno, por trabajos en el CGR, particularmente en Instructivo y VATS. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 1 INSIGNIFICANTE | 1 INSIGNIFICANTE | 1 INSIGNIFICANTE |  |  | 5 5. LOW | Pichardo Florian Luis Alberto | Opazo Rojo Rene Luis | Opazo Rojo Rene Luis | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | OPERACIONAL | 5 | BAJA |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | NC- NO EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD En turno día no se ejecutó actividad en terreno, por trabajos en el CGR, particularmente en Instructivo y VATS. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | COLL | 831586 | FALLA EN EQUIPOS | OPEN | 10 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-10 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-10 21:50 | N | 220 BOMBEO CONCENTRADORA | SALA DE BOMBAS GEHO | GDIN 0000831585 FALLAS REITERADAS MANIFOLD SUCCION GEHO DE MANERA REITERADA HAN FALLADO LOS MANIFOLD DE SUCCION DE LAS BOMBAS GEHO. ESTO DEBIDO A LA FALTA DE REPUESTOS. HEMOS ESTADO REPARANDO EN TALLER GSO LOS MANIFOLD SALIENTES PARA PODER REUTILIZARLOS Y AGUANTAR HASTA LA LLEGADA D ELOS MANIFOLD NU EVOS FALLA EN EQUIPOS REITERADAS FALLAS EN EQUIPOS PRODUCTO DE UNA MALA GESTION DE REPUESTOS | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Cea Reyes Christian Enrique | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [8 empty] | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | FALLA EN EQUIPOS GDIN 0000831585 FALLAS REITERADAS MANIFOLD SUCCION GEHO DE MANERA REITERADA HAN FALLADO LOS MANIFOLD DE SUCCION DE LAS BOMBAS GEHO. ESTO DEBIDO A LA FALTA DE REPUESTOS. HEMOS ESTADO REPARANDO EN TALLER GSO LOS MANIFOLD SALIENTES PARA PODER REUTILIZARLOS Y AGUANTAR HASTA LA LLEGADA D ELOS MANIFOLD NU EVOS FALLA EN EQUIPOS REITERADAS FALLAS EN EQUIPOS PRODUCTO DE UNA MALA GESTION DE REPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | COLL | 831900 | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | OPEN | 10 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-10 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-10 16:00 | 2020-08-11 07:52 | N | ROS ROSARIO | DESAGUADO MINA | GDIN 0000831899 Habilitacion estación de bombeo, dewater Se realiza GRT a la habilitacion de estacion de bombeo del sistema de desaguado mina, especificamente de la estación 4375 que presenta continuos porblemas con las bombas instaldas y rebalses por una equalizacion incorrecta. EJECUCION DEFICIEN TE DE LA ACTIVIDAD La estacion presenta varias deficiencias desde el punto de vista de componentes, fallas de equipos y condiciones operacionales que llevan a rebalses varios. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Contreras Yavar Pablo Alberto | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [8 empty] | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD GDIN 0000831899 Habilitacion estación de bombeo, dewater Se realiza GRT a la habilitacion de estacion de bombeo del sistema de desaguado mina, especificamente de la estación 4375 que presenta continuos porblemas con las bombas instaldas y rebalses por una equalizacion incorrecta. EJECUCION DEFICIEN TE DE LA ACTIVIDAD La estacion presenta varias deficiencias desde el punto de vista de componentes, fallas de equipos y condiciones operacionales que llevan a rebalses varios. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | COLL | 831971 | Falla bomba pos1 estación 4375 | OPEN | 10 | 1 WEEK | INOPE INCIDENTE OPERACIONAL | IOPE | FAOP FALLA OPERACIONAL (FAOP) | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-10 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-10 16:00 | 2020-08-11 09:00 | N | 920 RAJO ROSARIO |  | Falla de bomba encapsulada posición 1 en estación 4375, bba cae por F11 al tratar de sacar no levanta flujo, lo que indica eje cortado. Con esto estación queda operando con una bomba pos2 por mientras se realiza cambio de bomba en falla. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 3 MODERADA | 3 MODERADA | 2 MENOR |  |  | 4 4. MEDIUM | Pizarro Pizarro Cristian Javier | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 2 | MENOR | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | OPERACIONAL | 4 | MEDIA |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | Falla bomba pos1 estación 4375 Falla de bomba encapsulada posición 1 en estación 4375, bba cae por F11 al tratar de sacar no levanta flujo, lo que indica eje cortado. Con esto estación queda operando con una bomba pos2 por mientras se realiza cambio de bomba en falla. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | COLL | 833746 | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | OPEN | 9 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-11 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-11 14:00 | 2020-08-12 07:39 | N | 200 MINERODUCTO | ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADO | GDIN 0000833745 Inspección operacional TK-027 Se verifica durante inspección operacional, que estanque almacenador de concentrado TK 27, se encuentra filtrando agua/pulpa por la base, se debe verificar condición y preparar plan de normalización del equipo. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD M antención de estanque de almacenamiento de concentrado TK 27 es deficiente, debido a que existe filtración de agua/pulpa por la base del mismo. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Guzman Aranguez Sergio Andres | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [8 empty] | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD GDIN 0000833745 Inspección operacional TK-027 Se verifica durante inspección operacional, que estanque almacenador de concentrado TK 27, se encuentra filtrando agua/pulpa por la base, se debe verificar condición y preparar plan de normalización del equipo. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD M antención de estanque de almacenamiento de concentrado TK 27 es deficiente, debido a que existe filtración de agua/pulpa por la base del mismo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | COLL | 835172 | AUSENCIA DE PLANIFICACION | OPEN | 8 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-12 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-12 10:00 | 2020-08-12 21:46 | N | 220 BOMBEO CONCENTRADORA | SALA DE BOMAS GEHO | GDIN 0000835171 MANIFOLD DESCARGA GEHO SIN ESTRATEGIA SE REVISA CON GESTION DE ACTIVOS LAS ESTRATEGIAS DE MANTENCION DE LAS BOMBAS GEHO, OBSERVANDO QUE NO SE ENCUENTRA CARGADA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO DEL MANIFOLD DE DESCARGA AUSENCIA DE PLANIFICACION SE EVIDENCIA QUE NO SE HA CONSIDER ADO LA ESTRATEGIA DE MANTENCION Y/O CAMBIO DEL MANIFOLD DE DESCARGA DE LAS BOMBAS. ADEMAS EL REPUESTO SE ENCUENTRA SIN PARAMETROS DE REPOSICION. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Cea Reyes Christian Enrique | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [8 empty] | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | AUSENCIA DE PLANIFICACION GDIN 0000835171 MANIFOLD DESCARGA GEHO SIN ESTRATEGIA SE REVISA CON GESTION DE ACTIVOS LAS ESTRATEGIAS DE MANTENCION DE LAS BOMBAS GEHO, OBSERVANDO QUE NO SE ENCUENTRA CARGADA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO DEL MANIFOLD DE DESCARGA AUSENCIA DE PLANIFICACION SE EVIDENCIA QUE NO SE HA CONSIDER ADO LA ESTRATEGIA DE MANTENCION Y/O CAMBIO DEL MANIFOLD DE DESCARGA DE LAS BOMBAS. ADEMAS EL REPUESTO SE ENCUENTRA SIN PARAMETROS DE REPOSICION. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | COLL | 835573 | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | OPEN | 8 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-12 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-12 10:00 | 2020-08-13 07:22 | N | UJI UJINA | OFICINAS GTAM | GDIN 0000835572 Toma de Pozos Outipit Al momento de revisar toma de totalizadores DW, se evidencia que durante el mes de Agosto no se han tomado valores de pozos outpit, haciendo estimar un número significativo de pozos. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD No cumplimiento de toma de totalizador es | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Riquelme Serey Jaime Patricio | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [8 empty] | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD GDIN 0000835572 Toma de Pozos Outipit Al momento de revisar toma de totalizadores DW, se evidencia que durante el mes de Agosto no se han tomado valores de pozos outpit, haciendo estimar un número significativo de pozos. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD No cumplimiento de toma de totalizador es | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | COLL | 835588 | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | OPEN | 8 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-08-12 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-12 11:00 | 2020-08-13 07:38 | N | ROS ROSARIO | DESAGUADO MINA | GDIN 0000835587 Operacion remota siste desaguado mina Se realiza GRT a la operación remota del sistema de desaguado mina, donde se evidencia que no existe un control operacional respecto a la operacion de los pozos y la emision de la informacion de las extracciones. Se observa que informe manuel no esta actualizado, pozos detenidos en pantalla sin gestión e interaccion con operador de terreno deficiente. Se debe definir la frecuencia de revision de datos, alarmas en pantalla para pozos detenidos y coordinacion constante para coordinar la revision de pozos operativos. EJECUCION DEFICIENTE DE LA | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Contreras Yavar Pablo Alberto | Riquelme Serey Jaime Patricio | Riquelme Serey Jaime Patricio | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [8 empty] | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD GDIN 0000835587 Operacion remota siste desaguado mina Se realiza GRT a la operación remota del sistema de desaguado mina, donde se evidencia que no existe un control operacional respecto a la operacion de los pozos y la emision de la informacion de las extracciones. Se observa que informe manuel no esta actualizado, pozos detenidos en pantalla sin gestión e interaccion con operador de terreno deficiente. Se debe definir la frecuencia de revision de datos, alarmas en pantalla para pozos detenidos y coordinacion constante para coordinar la revision de pozos operativos. EJECUCION DEFICIENTE DE LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | COLL | 835605 | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | OPEN | 8 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-12 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-12 19:00 | 2020-08-13 07:48 | N | UJI UJINA | OFICINAS GTAM | GDIN 0000835604 planificación mantención mayor Se realiza GRT a la actividad de planificación de mantención mayor, donde se evidencia retraso en las fechas establecidas para la entrega del programa de actividades. Existe un procedimiento para esta actividad y no se ha logrado el cumplimiento de los plazos y la metodologia establecida. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD Se evidencian retraso con las entregas del programa de actividades y no se ajusta a metologias de planificacion | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Contreras Yavar Pablo Alberto | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [8 empty] | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD GDIN 0000835604 planificación mantención mayor Se realiza GRT a la actividad de planificación de mantención mayor, donde se evidencia retraso en las fechas establecidas para la entrega del programa de actividades. Existe un procedimiento para esta actividad y no se ha logrado el cumplimiento de los plazos y la metodologia establecida. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD Se evidencian retraso con las entregas del programa de actividades y no se ajusta a metologias de planificacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | COLL | 837074 | Falla P-4 Michincha | OPEN | 8 | 1 WEEK | INOPE INCIDENTE OPERACIONAL | IOPE | FAOP FALLA OPERACIONAL (FAOP) | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-12 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-12 04:00 | 2020-08-12 10:00 | N | 531 SUMINISTRO AGUA QB |  | El 12-08-2020 se registra detencion del P-4 de michincha, el cual no puede ser puesto nuevamente en operación desde pantalla, se intenta 1 vez sin exito. Equipo queda detenido y se encuentra en investigacion la causa de la falla. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 3 MODERADA | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Soto Contreras Esteban Enrique | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | Falla P-4 Michincha El 12-08-2020 se registra detencion del P-4 de michincha, el cual no puede ser puesto nuevamente en operación desde pantalla, se intenta 1 vez sin exito. Equipo queda detenido y se encuentra en investigacion la causa de la falla. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23 | COLL | 839658 | Deficiente entrega de equipo booster 7CC | OPEN | 15 | 2 WEEK | INOPE INCIDENTE OPERACIONAL | IOPE | FAOP FALLA OPERACIONAL (FAOP) | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-05 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-05 18:30 | 2020-08-15 | N | 530 SUMINISTRO AGUA |  | Despues de cambio de motor electrico booster 7 CC, personal de infraestructura entrega equipo a operaciones para PEM. Al momento de comenzar abrir valvula de succión, se detecta que flexible hidraulico de agua sello lado libre de bomba se encontraba desconectado, produciendo una fuga de agua por el mismo. Se deja bloqueado nuevamente el equipo | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 2 MENOR | 2 MENOR |  |  | 4 4. MEDIUM | Urrutia Cantillano Jorge Alejandro | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 4 | MEDIA |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | Deficiente entrega de equipo booster 7CCDespues de cambio de motor electrico booster 7 CC, personal de infraestructura entrega equipo a operaciones para PEM. Al momento de comenzar abrir valvula de succión, se detecta que flexible hidraulico de agua sello lado libre de bomba se encontraba desconectado, produciendo una fuga de agua por el mismo. Se deja bloqueado nuevamente el equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | COLL | 847398 | NO ENTREGA DE MINERODUCTO | OPEN | 9 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-08-11 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-11 09:00 | 2020-08-11 | Y | 220 BOMBEO CONCENTRADORA |  | PARA SEMANA 33, SE TENIA POR DAILY EL CAMBIO DE SPOOL EN ESTACION TERMINAL 15EAU602-2 15EAU604-2 15EAU604-1 15EBU601-2 15EBU601-3 15EAU602-3 LO CUAL POR TEMANS OPERAIONALES NO FUE ENTREGADO MINERODUCTO, AFECTANDO A CUMPLIMIENTO DE PLAN SEMANAL,MATRIZ FLS Y AFECTANDO A CONFIABILIDAD DE LA LINEA. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 4 MAYOR | 4 MAYOR | 4 MAYOR |  |  | 3 3. HIGH | Pacheco Fuentes Cristian Alberto | Riquelme Serey Jaime Patricio | Riquelme Serey Jaime Patricio | 4 | MAYOR | 4 | MAYOR | 4 | MAYOR | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO |  |  | 756 | CIA.M.DONA INES DE COLLAHUASI SC | NO ENTREGA DE MINERODUCTO PARA SEMANA 33, SE TENIA POR DAILY EL CAMBIO DE SPOOL EN ESTACION TERMINAL 15EAU602-2 15EAU604-2 15EAU604-1 15EBU601-2 15EBU601-3 15EAU602-3 LO CUAL POR TEMANS OPERAIONALES NO FUE ENTREGADO MINERODUCTO, AFECTANDO A CUMPLIMIENTO DE PLAN SEMANAL,MATRIZ FLS Y AFECTANDO A CONFIABILIDAD DE LA LINEA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | COLL | 821008 | APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALI | OPEN | 16 | 2 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-04 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-04 12:00 | 2020-08-04 20:58 | N | FAC FAENA CORDILLERA | POZO MTP-17 MICHINCHA | GDIN 0000821007 Falta de elementos de izaje para montaje Par a montaje de pozo MTP-17 se requiere uso de prensas elevad o r as de 8" las que al no estar en uso se deben almacenar e n es tación Booster de Coposa Centro, al ir a retirar estos el eme ntos las prensas no se encuentran generando un ret raso en la operación. APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALI Per sona l GTAM al finalizar montaje de pozo en Coposa Sur n o tr aslad a los materiales usados en el montaje a sector de alma cenami ento en Booster Coposa Centro, generando detenc ión de la ope ración para inicio de montaje de pozo M | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Contreras Marambio Manuel Alejandro; Contreras Marambio Manuel Alejandro | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO | VPD1703 |  | 1941 | GEOTEC BOYLES BROS S.A. | APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALIGDIN 0000821007 Falta de elementos de izaje para montaje Par a montaje de pozo MTP-17 se requiere uso de prensas elevad o r as de 8" las que al no estar en uso se deben almacenar e n es tación Booster de Coposa Centro, al ir a retirar estos el eme ntos las prensas no se encuentran generando un ret raso en la operación. APRENDIZAJE EVENTO ANTERIOR NO INTERNALI Per sona l GTAM al finalizar montaje de pozo en Coposa Sur n o tr aslad a los materiales usados en el montaje a sector de alma cenami ento en Booster Coposa Centro, generando detenc ión de la ope ración para inicio de montaje de pozo M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26 | COLL | 825250 | Falte cobertura desde Rol CGR - GEOTEC | OPEN | 13 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-07 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-07 12:00 | 2020-08-07 12:00 | N | UJI UJINA |  | Se evidencia que en semana (4x3) desde el lunes 03 al jueves 06 de agosto el Jefe de Prevención de Riesgos de GEOTEC, so lo realiza 1 GRT desdes el rol a los procesos GTAM. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04 SEGURIDAD | 2 MENOR | 2 MENOR | 2 MENOR |  |  | 3 3. HIGH | Contreras Mendoza Victor Manuel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 4 | SEGURIDAD | 3 | ALTO | VPD1703 |  | 1941 | GEOTEC BOYLES BROS S.A. | Falte cobertura desde Rol CGR - GEOTEC Se evidencia que en semana (4x3) desde el lunes 03 al jueves 06 de agosto el Jefe de Prevención de Riesgos de GEOTEC, so lo realiza 1 GRT desdes el rol a los procesos GTAM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | COLL | 826612 | Daño sonda hidrostatica PDR-116 | OPEN | 13 | 1 WEEK | INOPE INCIDENTE OPERACIONAL | IOPE | DPRO DAÑO A LA PROPIEDAD (DPRO) | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-07 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-07 09:30 | 2020-08-07 10:00 | N | ROS ROSARIO |  | Personal de equipo Semco CH 5-03, al ingresar a turno día pa ra continuar con montaje de bomba en pozo PDR-116, detecta q ue cable de sonda hidrostática se encuentra atrapado bajo ll ave U que sostiene columna de tuberías. Al retirar la lla ve U observa que cable se encuentra cortado | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 3 MODERADA | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO | VPD1703 |  | 1941 | GEOTEC BOYLES BROS S.A. | Daño sonda hidrostatica PDR-116 Personal de equipo Semco CH 5-03, al ingresar a turno día pa ra continuar con montaje de bomba en pozo PDR-116, detecta q ue cable de sonda hidrostática se encuentra atrapado bajo ll ave U que sostiene columna de tuberías. Al retirar la lla ve U observa que cable se encuentra cortado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | COLL | 827034 | FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTA | OPEN | 12 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-08 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-08 11:15 | 2020-08-08 12:01 | N | 184 RECUPERA AGUA RELAVE | POZO MTP-17 | GDIN 0000827033 DETENCION OPERACIONAL POR FALLA SPOOLER Para montaje de conjunto motor bomba en pozo MTP-17 electricos C MDIC instalan carro Spooler para operación con carrete de ca ble eléctrico, spooler presenta falla por lo que no se pu ede dar inicio al montaje. FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / H ERRAMIENTA Carro Spooler instalado por CMDIC GSO para trabajos en MTP-17 presenta falla en tablero eléctrico detectada el día 6 de agosto, luego de reparar no se puede dar arranque a equ ipo por falta de aceite, generando retraso en inicio de mont aje de bomba hasta las 11:15 hrs del día 8 de ago | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 3 MODERADA | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Contreras Marambio Manuel Alejandro; Contreras Marambio Manuel Alejandro | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO | VPD1703 |  | 1941 | GEOTEC BOYLES BROS S.A. | FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / HERRAMIENTAGDIN 0000827033 DETENCION OPERACIONAL POR FALLA SPOOLER Para montaje de conjunto motor bomba en pozo MTP-17 electricos C MDIC instalan carro Spooler para operación con carrete de ca ble eléctrico, spooler presenta falla por lo que no se pu ede dar inicio al montaje. FALTA O DEFICIENCIA EN EPP / H ERRAMIENTA Carro Spooler instalado por CMDIC GSO para trabajos en MTP-17 presenta falla en tablero eléctrico detectada el día 6 de agosto, luego de reparar no se puede dar arranque a equ ipo por falta de aceite, generando retraso en inicio de mont aje de bomba hasta las 11:15 hrs del día 8 de ago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | COLL | 831570 | FALTAS ADMINISTRATIVAS | OPEN | 10 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-10 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-10 18:00 | 2020-08-10 21:34 | N | ROS ROSARIO | STOCK GBB ROSARIO | GDIN 0000831569 No se planifica mantención para equipo S Den tro de la planificación semanal para trabajos hacia la Gere n cia TAM se debe considerar si se requiere o no mantención pr ogramada para equipos Semco, dependiendo de la cantidad d e h oras trabajadas por control de horometro, información que debe ser entregada por lider de mantención los días lunes de c ada semana. FALTAS ADMINISTRATIVAS al requ eriri información de mantención para equipos Semco par a sema na 33 encargado de mantención informa que no se requi ere ya que esuipos estan a minimo 100 hrs de cumplir t | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 3 MODERADA | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Contreras Marambio Manuel Alejandro; Contreras Marambio Manuel Alejandro | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO | VPD1703 |  | 1941 | GEOTEC BOYLES BROS S.A. | FALTAS ADMINISTRATIVAS GDIN 0000831569 No se planifica mantención para equipo S Den tro de la planificación semanal para trabajos hacia la Gere n cia TAM se debe considerar si se requiere o no mantención pr ogramada para equipos Semco, dependiendo de la cantidad d e h oras trabajadas por control de horometro, información que debe ser entregada por lider de mantención los días lunes de c ada semana. FALTAS ADMINISTRATIVAS al requ eriri información de mantención para equipos Semco par a sema na 33 encargado de mantención informa que no se requi ere ya que esuipos estan a minimo 100 hrs de cumplir t | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | COLL | 831589 | FALTAS ADMINISTRATIVAS | OPEN | 10 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-10 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-10 16:30 | 2020-08-10 21:50 | N | ROS ROSARIO | INSTALACIONES GBB ROSARIO | GDIN 0000831588 SIN INFORMACIÓN PARA MANTENCION DE SEMCO Tod os los días lunes área de mantención debe informar por cor r e o en base a horometros de los equipos si corresponde o n o in corporar en planificación semanal alguna Mantención Pro gr ama da para equipo Semco. FALTAS ADMINISTRATIVAS Área de mantención no entrega planificación de mantenció n de eq uip o Semco para integrarla en planificación general d e Geo tec para semana 34. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 3 MODERADA | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Contreras Marambio Manuel Alejandro; Contreras Marambio Manuel Alejandro | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO | VPD1703 |  | 1941 | GEOTEC BOYLES BROS S.A. | FALTAS ADMINISTRATIVAS GDIN 0000831588 SIN INFORMACIÓN PARA MANTENCION DE SEMCO Tod os los días lunes área de mantención debe informar por cor r e o en base a horometros de los equipos si corresponde o n o in corporar en planificación semanal alguna Mantención Pro gr ama da para equipo Semco. FALTAS ADMINISTRATIVAS Área de mantención no entrega planificación de mantenció n de eq uip o Semco para integrarla en planificación general d e Geo tec para semana 34. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | COLL | 825155 | VATS O DOCUMENTO SIN FIRMA | OPEN | 13 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GGA SSMP--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA GESTION ACTIVOS | SI SERV MECANICO Y PREDICTIVO | 2020-08-07 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-07 08:00 | 2020-08-07 10:34 | N | IQQ IQUIQUE |  | GDIN 0000825154 Cambio de turno Transcgal - Westfire Se revi sa Sanitización del vehículo. Lista de chequeo a inicio del turno.Bloqueo asientos / alcohol gel. Participación en RITUS (evidencia).Elaboración de VATS.Certificado de instalación Tercer Ojo.Perfil del conductor. Evaluación de desempeño c onductor de acuerdo a programa de GRT Semanal. VATS O DOCUMEN TO SIN FIRMA Para la actividad de transport ex terno, VATS no evidencia firma del solicitante , solo firma de ejecutor y dueño de equpo. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04 SEGURIDAD | 1 INSIGNIFICANTE | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 5 5. LOW | Olivares Barbara ; Olivares Barbara | Valencia Muoz Nelson Antonio | Valencia Muoz Nelson Antonio | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 1 | INSIGNIFICANTE | 4 | SEGURIDAD | 5 | BAJA | GSO1515 |  | 8184 | Westfire Sudamérica SPA | VATS O DOCUMENTO SIN FIRMA GDIN 0000825154 Cambio de turno Transcgal - Westfire Se revi sa Sanitización del vehículo. Lista de chequeo a inicio del turno.Bloqueo asientos / alcohol gel. Participación en RITUS (evidencia).Elaboración de VATS.Certificado de instalación Tercer Ojo.Perfil del conductor. Evaluación de desempeño c onductor de acuerdo a programa de GRT Semanal. VATS O DOCUMEN TO SIN FIRMA Para la actividad de transport ex terno, VATS no evidencia firma del solicitante , solo firma de ejecutor y dueño de equpo. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | COLL | 827041 | Información tardía cambio de turno | OPEN | 13 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-08-07 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-07 18:00 | 2020-08-08 10:00 | N | 184 RECUPERA AGUA RELAVE |  | No se entrega en plazo acordado la información sobre orígene s y destinos para cambios de turno. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 2 MENOR | 2 MENOR |  |  | 3 3. HIGH | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Riquelme Serey Jaime Patricio | Riquelme Serey Jaime Patricio | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO | OS160117 |  | 14421 | Amec Foster Wheeler Inter. I y C | Información tardía cambio de turno No se entrega en plazo acordado la información sobre orígene s y destinos para cambios de turno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
33 | COLL | 832680 | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | OPEN | 9 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-08-11 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-11 17:00 | 2020-08-11 17:22 | N | UJI UJINA | OFICINAS GTAM | GDIN 0000832679 Actualización Plan de Carga Se revisa plan de carga de transición, evidenciando error en los limites de frentes de carguío. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD Plan de Carga Deficiente Impacta Plan de Producción Compañía | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Riquelme Serey Jaime Patricio | Riquelme Serey Jaime Patricio | Riquelme Serey Jaime Patricio | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [6 empty] | GTAM0045 |  | 14421 | Amec Foster Wheeler Inter. I y C | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD GDIN 0000832679 Actualización Plan de Carga Se revisa plan de carga de transición, evidenciando error en los limites de frentes de carguío. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD Plan de Carga Deficiente Impacta Plan de Producción Compañía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
34 | COLL | 833739 | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | OPEN | 9 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-08-11 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-11 16:00 | 2020-08-12 07:32 | N | 188 REPRESA RELAVES PT | MURO - CAPAS DE TRANSICIÓN | GDIN 0000833738 Control CQA construcción muro Se verifica que control de construcción de CQA del muro es deficiente, no se generan alarmas o alertas de no disponer canchas de transición para continuar con el carguío de material, esto genera que se deban cargar capas fuera de plan mensual para no det ener el movimiento de transición. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD Control de avance de construcción deficiente, esto genera cargar capas de transición fuera del plan mensual de agosto. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Guzman Aranguez Sergio Andres | Riquelme Serey Jaime Patricio | Riquelme Serey Jaime Patricio | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [6 empty] | GTAM0045 |  | 14421 | Amec Foster Wheeler Inter. I y C | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD GDIN 0000833738 Control CQA construcción muro Se verifica que control de construcción de CQA del muro es deficiente, no se generan alarmas o alertas de no disponer canchas de transición para continuar con el carguío de material, esto genera que se deban cargar capas fuera de plan mensual para no det ener el movimiento de transición. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD Control de avance de construcción deficiente, esto genera cargar capas de transición fuera del plan mensual de agosto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | COLL | 821204 | VATS DEFICIENTE | OPEN | 16 | 2 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-04 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-04 17:00 | 2020-08-04 22:48 | N | 220 BOMBEO CONCENTRADORA | FLANGE 28 STC 7" | GDIN 0000821203 Cambio Tramo STC 7" Se detecta que personal APTEC no se lleva VATS firmados a terreno, quedando en sala control GTAM durante mayor parte del dia. Se sube desviación mayor por trabajo sin VATS en terreno, tampoco queda clar a la realizacion de evaluaciones de entorno para sus trab ajos. VATS DEFICIENTE No se lleva VAT S a terreno, quedan en oficina, tampoco queda clara la real iz ac ion de las evaluaciones de entorno ya que no se encuen tra n c on la documentacion en terreno. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04 SEGURIDAD | 2 MENOR | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Soto Contreras Esteban Enrique | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | MENOR | 4 | SEGURIDAD | 3 | ALTO | GTAM0020 |  | 14488 | Allied Pipeline Technologies S.A | VATS DEFICIENTE GDIN 0000821203 Cambio Tramo STC 7" Se detecta que personal APTEC no se lleva VATS firmados a terreno, quedando en sala control GTAM durante mayor parte del dia. Se sube desviación mayor por trabajo sin VATS en terreno, tampoco queda clar a la realizacion de evaluaciones de entorno para sus trab ajos. VATS DEFICIENTE No se lleva VAT S a terreno, quedan en oficina, tampoco queda clara la real iz ac ion de las evaluaciones de entorno ya que no se encuen tra n c on la documentacion en terreno. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | COLL | 826623 | Reprocesos cambio de tramos Mineroducto | OPEN | 14 | 2 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-06 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-06 13:00 | 2020-08-07 08:00 | N | 200 MINERODUCTO |  | Las fallas en la planificaicón del cambio de tramos de liner y de acero en el ducto de 7" (F27 al F29) generan reproce s o s que extienden el tiempo de intervención del ducto. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 3 MODERADA | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO | GTAM0059 |  | 14488 | Allied Pipeline Technologies S.A | Reprocesos cambio de tramos Mineroducto Las fallas en la planificaicón del cambio de tramos de liner y de acero en el ducto de 7" (F27 al F29) generan reproce s o s que extienden el tiempo de intervención del ducto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | COLL | 826780 | CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE | OPEN | 13 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-07 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-07 11:00 | 2020-08-08 07:29 | N | 200 MINERODUCTO | MINERODUCTO 7" | GDIN 0000826779 Desorden y escombros cambio tramo Se revisa la condición de los trabajos del cambio de tramo del minerod ucto 7 pulgadas CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE De f iciente housekeeping del área (durmientes desparramados, a lg unos sobre la zanja en la posición de trabajo, restos deliner de etapas anteriores del trabajo desparramados). Defic ien te orden de las herramientas (herramientas y fitrings en la plataforma del camión donde circula el operador del gene rado r). Escombros de etapas anteriores desparramados | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 3 3. HIGH | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO | GTAM0059 |  | 14488 | Allied Pipeline Technologies S.A | CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE GDIN 0000826779 Desorden y escombros cambio tramo Se revisa la condición de los trabajos del cambio de tramo del minerod ucto 7 pulgadas CONTROLES NO APLICADOS CORRECTAMENTE De f iciente housekeeping del área (durmientes desparramados, a lg unos sobre la zanja en la posición de trabajo, restos deliner de etapas anteriores del trabajo desparramados). Defic ien te orden de las herramientas (herramientas y fitrings en la plataforma del camión donde circula el operador del gene rado r). Escombros de etapas anteriores desparramados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | COLL | 829849 | FALTA O DEFICIENCIA DE PLAN IZAJE / ARTA | OPEN | 12 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-08 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-08 17:00 | 2020-08-09 20:27 | N | 200 MINERODUCTO |  | GDIN 0000829848 Carga y descarga de materiales con Camió Actividad planificada de Carga y descarga de materiales con Camión Grúa por falta de firma en plan de izaje Desviación Mayor FALTA O DEFICIENCIA DE PLAN IZAJE / ARTA Actividad planificada de Carga y descarga de materiales con Camión Grúa por falta de firma en plan de izaje Desviación Mayor | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Aguilar Tapia Veronica V; Aguilar Tapia Veronica V | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [6 empty] | GTAM0059 |  | 14488 | Allied Pipeline Technologies S.A | FALTA O DEFICIENCIA DE PLAN IZAJE / ARTAGDIN 0000829848 Carga y descarga de materiales con Camió Actividad planificada de Carga y descarga de materiales con Camión Grúa por falta de firma en plan de izaje Desviación Mayor FALTA O DEFICIENCIA DE PLAN IZAJE / ARTA Actividad planificada de Carga y descarga de materiales con Camión Grúa por falta de firma en plan de izaje Desviación Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
39 | COLL | 829862 | AUSENCIA DE PLANIFICACION | OPEN | 12 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-08 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-08 17:00 | 2020-08-09 20:34 | N | 200 MINERODUCTO |  | GDIN 0000829861 Excavación y relleno con retroexcavadora Actividad planificada de Excavación y Relleno con retroexcav adora no se realiza ya que operador no se encuentra disponib le Desviación mayor AUSENCIA DE PLANIFICACION Actividad planificada de Excavación y Relleno con retro excavadora no se realiza ya que operador no se encuentra disponible Desviación mayor | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Aguilar Tapia Veronica V; Aguilar Tapia Veronica V | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [6 empty] | GTAM0059 |  | 14488 | Allied Pipeline Technologies S.A | AUSENCIA DE PLANIFICACION GDIN 0000829861 Excavación y relleno con retroexcavadora Actividad planificada de Excavación y Relleno con retroexcav adora no se realiza ya que operador no se encuentra disponib le Desviación mayor AUSENCIA DE PLANIFICACION Actividad planificada de Excavación y Relleno con retro excavadora no se realiza ya que operador no se encuentra disponible Desviación mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
40 | COLL | 832555 | Daño en stub end F28 oblita a reproceso | OPEN | 14 | 2 WEEK | INOPE INCIDENTE OPERACIONAL | IOPE | DPRO DAÑO A LA PROPIEDAD (DPRO) | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-06 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-06 21:30 | 2020-08-06 21:40 | N | 200 MINERODUCTO |  | En pasada de calibre previo a la inserción de liner para tramo F28-F28 el stub end del F28 se daña al ser golpeado por el calibre cuando sale del flange empujado por el aire a presión. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 3 MODERADA | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  | 2 2. URGENT | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 2 | OPERACIONAL | 2 | URGENTE | GTAM0059 |  | 14488 | Allied Pipeline Technologies S.A | Daño en stub end F28 oblita a reproceso En pasada de calibre previo a la inserción de liner para tramo F28-F28 el stub end del F28 se daña al ser golpeado por el calibre cuando sale del flange empujado por el aire a presión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | COLL | 823464 | Ausencia de Planificación examanes Ocup. | OPEN | 15 | 2 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GGA SESE--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA GESTION ACTIVOS | SI ENERGIA Y SERV ELECTRICOS | 2020-08-05 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-05 22:00 | 2020-08-05 22:15 | N | COP COPOSA |  | Se ingresa no conformidad por ausencia de planificación en relación a la gestión de extensión de examenes ocupacionales, Sr. Pablo Zuñiga presenta problemas al ingresar a faena. (Examen vencido) | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 1 INSIGNIFICANTE | 1 INSIGNIFICANTE | 1 INSIGNIFICANTE |  |  | 5 5. LOW | Sanchez Santibaez Carlos Rafael; Sanchez Santibaez Carlos Rafael | Opazo Rojo Rene Luis | Opazo Rojo Rene Luis | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | OPERACIONAL | 5 | BAJA | GSO1519 |  | 17347 | ENORCHILE S.A. | Ausencia de Planificación examanes Ocup.Se ingresa no conformidad por ausencia de planificación en relación a la gestión de extensión de examenes ocupacionales, Sr. Pablo Zuñiga presenta problemas al ingresar a faena. (Examen vencido) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | COLL | 827039 | Información tardía cambio de turno | OPEN | 13 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-07 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-07 18:00 | 2020-08-08 10:00 | N | 200 MINERODUCTO |  | No se entrega en plazo acordado la información sobre orígene s y destinos para cambios de turno. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 2 MENOR | 2 MENOR |  |  | 3 3. HIGH | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO | GTAM1709 |  | 21820 | SERV. INT. CARLOS IGLESIAS EIRL | Información tardía cambio de turno No se entrega en plazo acordado la información sobre orígene s y destinos para cambios de turno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
43 | COLL | 815498 | NC STN relleno GAS SF6 T1 | OPEN | 19 | 2 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GGA SESE--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA GESTION ACTIVOS | SI ENERGIA Y SERV ELECTRICOS | 2020-08-01 | 2020 08 | 2020 31 | SI | 2020-08-01 16:00 | 2020-08-01 16:30 | N | 510 S/E PPAL |  | Se leva NC a STN, por presentar Vats en horario incompatible con la ejecución de la actividad, poniendo en amenaza la realización de la misma. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 1 INSIGNIFICANTE | 1 INSIGNIFICANTE | 1 INSIGNIFICANTE |  |  | 1 1. IMMEDIATELY | Tapia Barrera Francisco Enrique | Opazo Rojo Rene Luis | Opazo Rojo Rene Luis | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | OPERACIONAL | 1 | DE INMEDIATO | VPEO0052 |  | 23255 | Sistema de Transmisión del Norte | NC STN relleno GAS SF6 T1 Se leva NC a STN, por presentar Vats en horario incompatible con la ejecución de la actividad, poniendo en amenaza la realización de la misma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | COLL | 833017 | Tierra Provisional de Celda queda instal | OPEN | 10 | 1 WEEK | INOPE INCIDENTE OPERACIONAL | IOPE | FAOP FALLA OPERACIONAL (FAOP) | PRS VEO --- GGA SESE--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA GESTION ACTIVOS | SI ENERGIA Y SERV ELECTRICOS | 2020-08-10 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-10 19:00 | 2020-08-11 19:20 | N | 920 RAJO ROSARIO |  | Se detecta que en la actividad de Instalación o Retiro de Equipo Eléctrico en Estructura de Linea de Distribución queda instalada en caja de paso a 150 mts del punto de trabajo la Tierra Provisional. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [11 empty] | 02 OPERACIONAL | 1 INSIGNIFICANTE | 1 INSIGNIFICANTE | 1 INSIGNIFICANTE |  |  | 4 4. MEDIUM | Fierro Maldonado Patricio ; Fierro Maldonado Patricio | Opazo Rojo Rene Luis | Opazo Rojo Rene Luis | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | OPERACIONAL | 4 | MEDIA | VPEO0052 |  | 23255 | Sistema de Transmisión del Norte | Tierra Provisional de Celda queda instalSe detecta que en la actividad de Instalación o Retiro de Equipo Eléctrico en Estructura de Linea de Distribución queda instalada en caja de paso a 150 mts del punto de trabajo la Tierra Provisional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
45 | COLL | 834178 | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD | OPEN | 8 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GGA SESE--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA GESTION ACTIVOS | SI ENERGIA Y SERV ELECTRICOS | 2020-08-12 | 2020 08 | 2020 33 | SI | 2020-08-12 13:00 | 2020-08-12 13:50 | N | UJI UJINA |  | GDIN 0000834177 Gestión de riesgos Se evidencia que empresa deja en turno a ICRP cumpliendo rol de administradora. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD Ante ausencia de administrador de contrato de faena se deja a ICRP cumpliendo rol de administrador lo cual contraviene las disposiciones inte rnas. | [11 empty] | SI | SI | NO | SI | NO | [13 empty] | 3 MODERADA | 3 MODERADO |  |  |  | Merubia Arriaza Eduardo Segundo | Opazo Rojo Rene Luis | Opazo Rojo Rene Luis | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | [6 empty] | VPEO0052 |  | 23255 | Sistema de Transmisión del Norte | EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD GDIN 0000834177 Gestión de riesgos Se evidencia que empresa deja en turno a ICRP cumpliendo rol de administradora. EJECUCION DEFICIENTE DE LA ACTIVIDAD Ante ausencia de administrador de contrato de faena se deja a ICRP cumpliendo rol de administrador lo cual contraviene las disposiciones inte rnas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
46 | COLL | 826958 | Información tardía cambio de turno | OPEN | 13 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM SITF--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI INFRA TRANSP FLUIDOS | 2020-08-07 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-07 18:00 | 2020-08-08 11:00 | N | 200 MINERODUCTO |  | No se entrega en plazo acordado la información sobre orígene s y destinos para cambios de turno. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 2 MENOR | 2 MENOR |  |  | 3 3. HIGH | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO | GTAM0059 |  | 14488 |  | Información tardía cambio de turno No se entrega en plazo acordado la información sobre orígene s y destinos para cambios de turno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
47 | COLL | 827036 | Información tardía cambio de turno | OPEN | 13 | 1 WEEK | NOCON NO CONFORMIDAD | NOCO | NC NO CONFORMIDAD | PRS VEO --- GTM STRQ--- --- --- --- --- | PRESIDENCIA | VP EJECUTIVA OPERACIONES | GERENCIAS VPEO | GCIA TRANQUES AGUAS MINEROD | SI TRANQUE | 2020-08-07 | 2020 08 | 2020 32 | SI | 2020-08-07 18:00 | 2020-08-08 10:00 | N | 184 RECUPERA AGUA RELAVE |  | No se entrega en plazo acordado la información sobre orígene s y destinos para cambios de turno. | [11 empty] | SI | SI | SI | SI | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02 OPERACIONAL | 2 MENOR | 2 MENOR | 2 MENOR |  |  | 3 3. HIGH | Munizaga Troncoso Felipe Miguel | Munizaga Troncoso Felipe Miguel; Riquelme Serey Jaime Patricio | Riquelme Serey Jaime Patricio | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | MENOR | 2 | OPERACIONAL | 3 | ALTO | GTAM1609 |  | 212 | EMIN INGENIERIA Y CONST. S.A. | Información tardía cambio de turno No se entrega en plazo acordado la información sobre orígene s y destinos para cambios de turno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0